# Tema estratégico

Alinhamento e Integração

# Origem

Conselho Nacional de Justiça

# Nome do projeto

Gestão Estratégica

# Finalidade do projeto

Implantar a Gestão Estratégica no CNJ com base na metodologia Balanced Scorecard, com a missão de contribuir para a construção do futuro da organização de forma sustentada a partir do direcionamento estratégico, da otimização no uso dos recursos, do desenvolvimento de projetos estratégicos, da renovação da visão de futuro da organização e da disseminação da cultura de gestão por objetivos estratégicos na organização.

O projeto tem as seguintes finalidades:

- Prestar consultoria para implementação e operacionalização do planejamento estratégico;

- Acompanhar o cumprimento das metas estratégicas da organização e do Poder Judiciário;

- Apoiar o desdobramento da estratégia definida para o Poder Judiciário para todos os Tribunais;

- Compilar e divulgar as diretrizes definidas pelo nível estratégico;

- Elaborar e atualizar periodicamente o Plano de Gestão do Judiciário e o Plano de Gestão do CNJ;

- Promover a divulgação de ações e resultados referentes ao planejamento estratégico do Judiciário e do CNJ;

- Padronizar procedimentos para elaboração de metas e projetos estratégicos;

- Coordenar a capacitação de multiplicadores para a operacionalização do planejamento estratégico e gestão de projetos, interna e externamente ao CNJ;

- Promover ações de sensibilização para o planejamento estratégico;

- Manter portfólio de projetos e de ações estratégicas visando fornecer informações rápidas sobre as iniciativas estratégicas em curso;

- Incentivar o reconhecimento institucional das melhores práticas e inovações organizacionais, interna e externamente;

- Manter e promover o intercâmbio com outros órgãos em assuntos relacionados ao planejamento estratégico;

- Planejar, coordenar e implementar atividades relativas ao Banco de Boas Práticas de gestão no poder judiciário;

- Definir em conjunto com outras áreas os indicadores de medição de desempenho de projetos e processos de trabalho;

- Propor estudos relativos a novas tecnologias e processos para ganhos de produtividade;

- Tornar a estratégia um processo contínuo, visando desenvolver uma cultura colaborativa, orientada a resultados.

O Escritório Corporativo de Projetos do CNJ não terá as atribuições de elaboração e gerenciamento de projetos, nem o monitoramento de projetos não considerados estratégicos.

# Clientes do projeto

São clientes do projeto a alta administração, a Diretoria de Gestão Estratégica, todos os gestores funcionais e gestores e equipes de projetos.

# Justificativa

As justificativas para a implantação da Gestão Estratégica derivam da observação da realidade e das dificuldades observadas na gestão dos recursos e na orientação destes para o atingimento dos objetivos estratégicos fixados.

Os fatores que motivam a implantação da Gestão Estratégica são relacionados com as causas principais da falta de alinhamento das ações em relação aos objetivos estratégicos, como nas situações em que:

- Os gestores funcionais não estejam conscientes das diretrizes estratégicas da organização ou estejam, mas não consigam guiar suas ações de acordo com estas diretrizes. Conseqüentemente, quando as ações são gerenciadas individualmente e sem alinhamento estratégico, a probabilidade de se atingir os objetivos organizacionais previstos é bem menor. A Gestão Estratégica pode atuar na integração e no alinhamento estratégico das ações visando reduzir estas ocorrências, para assim aumentar as chances de sucesso das ações e conseqüentemente melhores resultados com menores custos.

- As iniciativas estratégicas, críticas para o alcance dos resultados planejados, não estejam sendo ativamente monitoradas e gerenciadas durante sua execução, fazendo com que a decisão de interromper a iniciativa ou então de recuperá-la quando estiver sendo mal conduzida seja tomada tarde demais, depois que boa parte dos recursos já foram consumidos e a imagem da organização já foi afetada. Mudanças no andamento das iniciativas estratégicas em relação ao planejamento existem e são normais, no entanto, o fator determinante para o sucesso é sua identificação prematura e o seu tratamento imediato, e isto pode reduzir o risco de resultados indesejados, ao término das ações.

- Ocorrem falhas no treinamento adequado ou na formação dos gestores funcionais e de projetos. A atuação de uma área gestora da estratégia em todas as suas fases, do planejamento à execução, a avaliação e depois o novo replanejamento, e na gestão da inovação e disseminação do conhecimento sobre gestão tende a aumentar as chances de sucesso nas ações estratégicas.

- Ocorre falta de comprometimento e entendimento da importância das iniciativas estratégicas por parte da alta administração. A adoção de um modelo de gestão estratégica contribui para o alinhamento das ações às diretrizes maiores da organização e no monitoramento da execução das ações e ações priorizadas para assim aumentar a sua chance de sucesso, associada ao provimento de informações gerenciais consolidadas e ágeis, que facilitam a tomada de decisão por parte da alta administração, o que pode contribuir para reduzir os riscos de insucesso na gestão da organização.

- Ocorre falta de procedimentos, processos e ferramentas definidos e divulgados. A adoção de uma metodologia de gestão estratégica que garanta transparência e visibilidade no acompanhamento dos resultados das ações contribui também para o alinhamento das ações e conseqüentemente para o atingimento dos objetivos.

- Ocorrem sinais de insatisfação dos clientes para com os serviços prestados pela organização, e a implantação de um modelo de gestão estratégica se justifica na necessidade de aumento na satisfação dos clientes por meio da melhora na qualidade dos serviços fornecidos.

- Os recursos humanos, materiais e financeiros alocados às ações estratégicas e aos processos não estejam otimizados, correndo risco de haver desperdício de qualquer espécie. O emprego de metodologia de gestão estratégica atua diretamente na racionalização dos recursos naturalmente escassos naquelas iniciativas estratégicas e processos mais alinhados com os objetivos estratégicos da organização.

- Os sistemas de suporte à decisão estejam desintegrados ou não sejam dinâmicos o suficiente para gerar informações rápidas e de qualidade. A visão consolidada e padronizada sobre o andamento das iniciativas estratégicas e dos processos obtida por meio do gerenciamento efetivo dos resultados permite à direção da organização a tomada de decisões estratégicas, num prazo mais curto e em tempo de prevenção, antes que os resultados sejam comprometidos.

# Indicadores e metas do Projeto

| INDICADOR: | Desempenho de prazo |
| --- | --- |
| LINHA DE BASE: | Sem linha de base |
| META | 95% das tarefas executadas no prazo |

| INDICADOR: | Desempenho de custo |
| --- | --- |
| LINHA DE BASE: | Sem linha de base |
| META | Desvio máximo de 10% do orçamento previsto |

| INDICADOR: | Quantidade de gerentes funcionais capacitados na metodologia |
| --- | --- |
| LINHA DE BASE: | Sem linha de base |
| META | Todos, até dezembro/2009 |

| INDICADOR: | Quantidade de Tribunais com planejamento estratégico desdobrado e alinhado ao Planejamento Estratégico do Poder Judiciário |
| --- | --- |
| LINHA DE BASE: | 2008 – a apurar |
| META | 100%, até setembro/2009 |

# Marcos e entregas do projeto

| Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT) | Cronograma |  | Área Interveniente |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Início | Término |  |
| Diagnóstico da situação atual do Poder Judiciário | 25/08/2008 | 16/02/2009 | Judiciário |
| Publicação do Planejamento Estratégico do Poder Judiciário | 16/02/2009 | 23/02/2009 | Judiciário |
| Diagnóstico da situação atual do CNJ | 23/10/2008 | 19/12/2008 |  |
| Desdobramento da estratégia do Poder Judiciário para o CNJ | 23/10/2008 | 28/02/2009 |  |
| Publicação do Planejamento Estratégico do CNJ | 01/03/2009 | 08/03/2009 |  |
| Definição de critérios de seleção de iniciativas estratégicas | 09/03/2009 | 16/03/2009 |  |
| Seleção dos projetos estratégicos | 17/03/2009 | 24/03/2009 |  |
| Aquisição de sistema para gestão de indicadores | 23/10/2008 | 30/12/2008 |  |
| Capacitação da equipe gestora na metodologia | 01/11/2008 | 31/01/2009 |  |
| Gestores funcionais capacitados na metodologia | 01/03/2009 | 30/06/2009 |  |
| Desdobramento do Planejamento do Judiciário para os Tribunais | 01/04/2009 | 31/08/2009 | Judiciário |
| Redesenho dos macroprocessos do CNJ | 15/02/2009 | 31/05/2009 |  |
| Proposição de ajustes na estrutura organizacional | 01/06/2009 | 30/06/2009 |  |
| Revisão do processo de proposta orçamentária | 01/03/2009 | 31/03/2009 |  |
| Implantação de sistema de educação a distância baseado na Internet | 23/10/2008 | 28/02/2009 | Judiciário |
| Formação de multiplicadores no país, em gestão estratégica | 01/03/2009 | 31/07/2009 | Judiciário |
| Formação de multiplicadores no país, em gestão de projetos | 01/03/2009 | 31/07/2009 | Judiciário |
| Reunião de Análise Estratégica | 15/12/2009 | 15/12/2009 | Judiciário |

# Custos do projeto

| Categoria | Detalhamento | Responsável | Método de Aquisição | Data Limite | Exercício Financeiro | Custo Estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realização de obras e instalações |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Aquisição de equipamentos (permanente) | Aquisição de licenças de software |  | Pregão | 30Dez08 |  | 50.000,00 |
| Aquisição de material (consumo) |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Diárias e passagens |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Serviços de terceiros |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Treinamentos | Capacitação |  | Contratação direta | 28Fev09 | 2009 | 20.000,00 |
|  |  |  |  |  | Total: | Ver |

# Riscos

| IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se (Causa) | Então (conseqüência) | Categoria | Probabilidade | Impacto | Severidade | Resposta |
| Não houver utilização de solução de sistemas em rede com suporte ativo da área tecnológica | Risco de descontinuidade do projeto Risco de não atingimento das metas de qualidade do projeto | Qualidade | Média | Muito alto | Alta | Atuar para garantir os recursos necessários |
| Não houver apoio da alta administração | Risco de descontinuidade do projeto Risco de não atingimento das metas de qualidade do projeto | Qualidade | Baixa | Muito alto | Alta | Envolver a administração em todo o projeto |
| Não houver definição clara e bem divulgada do escopo do projeto | Risco de não atingimento das metas de qualidade do projeto | Qualidade | Baixa | Alto | Média | Campanha esclarecedora sobre os objetivos |
| Não houver a adoção de postura e atitudes ponderadas e flexíveis por parte da DGE | Risco de não atingimento das metas de qualidade do projeto Risco de reação negativa por parte dos gestores | Qualidade | Baixa | Alto | Média | Fazer pesquisa de opinião para medir a aprovação das ações |
| Não houver revisões e ajustes periódicos das definições | Risco de não atingimento das metas de qualidade do projeto | Qualidade | Baixa | Alto | Média | Atualização anual com participação dos públicos interessados |
| Não serem executadas as ações de capacitação previstas para a equipe | Risco de não atingimento das metas de qualidade do projeto | Qualidade | Baixa | Alto | Média | Atuar para garantir os recursos necessários |

# Gestor do Projeto

| ## Nome |  | ## Cargo |
| --- | --- | --- |
| Ana Carolina Lemos Chaer |  | Diretora de Departamento |
| ## Telefone | ## Endereço Eletrônico | ## Lotação |
| 3217 4994 | ana.chaer@cnj.jus.br | DGE |

# Aprovação do Projeto

| Elaborado por | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- |
| {gerente do projeto} |  |  |
| Revisado por | Data | Assinatura |
| {titular da unidade} |  |  |
| Recebido por /DGE | Data | Assinatura |
| Ciente das Áreas Intervenientes | Data | Assinatura |
| {titular da unidade} |  |  |
| {titular da unidade} |  |  |
| {titular da unidade} |  |  |
| Aprovado por/ Secretário-Geral | Data | Assinatura |

| Atualizações |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Versão | Descrição | Revisado por | Aprovado por |