## RONDÔNIA
Rondônia
Tranparência Brasil - Obras proinfância
Project_id | Nome | municipio | Uf | Responsabilidade | Status_segundo_simec | Situacao_segundo_tbrasil | logradouro | percentual_de_execucao | ano_convenio | valor_pactuado_com_o_fnde | ano_fim_vigencia_convenio | termo_convenio | data_de_entrega | tipo_data_final | tipo_do_projeto | possui_alerta | possui_resposta
8509 | 657236 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - GUAJARA-MIRIM/RO | Guajará-Mirim | RO | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | av. antonio luiz de macedo | 73.44 | 2009 | 1319970.87 |  | 657236/2009 | 2015-11-09 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
8841 | 657703 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - - Construção - MONTE NEGRO/RO | Monte Negro | RO | Municipal | Paralisada | paralisada | avenida jorge teixeira s/n | 63.98 | 2009 | 1159587.33 |  | 657703/2009 | 2019-03-18 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
8843 | 656990 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - MIRANTE DA SERRA/RO | Mirante da Serra | RO | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua t3 | 78.17 | 2009 | 1214471.07 |  | 656990/2009 | 2015-02-23 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
19096 | Creche proinfância | Ariquemes | RO | Municipal | Paralisada | paralisada | rua paulo coelho | 67.46 | 2013 | 1726926.54 | 2019 | 4056/2013 | 2019-12-31 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
19831 | CRECHE BAIRRO AREIA BRANCA | Porto Velho | RO | Municipal | Licitação | paralisada | rua robalo | 95.6 | 2011 | 1207326.9 | 2019 | 1032/2011 |  | Estimada (data contrato + execução segundo pref) | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
24909 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA ALFAVILLE | Porto Velho | RO | Municipal | Paralisada | paralisada | av. imigrantes | 64.88 | 2014 | 1719902.81 | 2019 | 4110/2014 | 2019-12-31 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
25741 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Ariquemes | RO | Municipal | Paralisada | paralisada | rua matão | 35.91 | 2014 | 1726493.34 | 2019 | 11142/2014 | 2019-12-31 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
25743 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Ariquemes | RO | Municipal | Paralisada | paralisada | av. rondônia | 70.66 | 2014 | 1727093.34 | 2019 | 11142/2014 | 2019-12-31 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
25754 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Cacoal | RO | Municipal | Paralisada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua projetada e, esquina com f | 28.26 | 2013 | 1945352.48 | 2019 | 4055/2013 | 2018-11-20 | Data oficial | Projeto 1 Convencional | 0 | 0
1001647 | C.M.E.I. Patrícia Valério dos Reis - Ji-Paraná - RO | Ji-Paraná | RO | Municipal | Paralisada | paralisada | rua jerusalém | 68.85 | 2014 | 1706945.21 | 2019 | 11124/2014 | 2019-02-18 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1001648 | C.M.E.I. Professora Maria Esmeralda Ayres de Oliveira | Ji-Paraná | RO | Municipal | Licitação | paralisada | rua rio branco | 38.37 | 2014 | 1945352.48 | 2019 | 11124/2014 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Projeto 1 Convencional | 0 | 0
1001650 | C.M.E.I. Professora Marcilene Ferreira de Almeida | Ji-Paraná | RO | Municipal | Licitação | paralisada | rua fernando de noronha | 36.69 | 2014 | 1284645.23 | 2019 | 11124/2014 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
1001784 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Alta Floresta D'Oeste | RO | Municipal | Paralisada | paralisada | rua monteiro lobato, esquina com a rua teresina e parque de exposição | 44.24 | 2013 | 1284645.23 | 2020 | 5380/2013 | 2020-02-29 | Data oficial | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
1002389 | C.M.E.I. Professora Vera Lúcia de Oliveira | Ji-Paraná | RO | Municipal | Licitação | paralisada | avenida aracajú - quadra 05-a | 43.62 | 2014 | 1284645.23 | 2019 | 11143/2014 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
1002792 | CRECHE | Alta Floresta D'Oeste | RO | Municipal | Licitação | paralisada | avenida alta floresta esquina c/rua tancredo neves | 27.7 | 2013 | 1284645.23 | 2019 | 5758/2013 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
1005698 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | Cacoal | RO | Municipal | Paralisada | paralisada | rua 76 | 40.08 | 2013 | 1284645.23 | 2019 | 6848/2013 | 2018-12-31 | Data oficial | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
1010062 | CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - Buritis - RO | Buritis | RO | Municipal | Paralisada | paralisada | linha c-46, gleba 11, lote 99 | 29.44 | 2014 | 1021955.99 | 2019 | 19789/2014 | 2020-01-15 | Data oficial | Espaço Educativo - 06 Salas | 0 | 0
1011016 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Vilhena | RO | Municipal | Licitação | paralisada | avenida melvin jones | 5.65 | 2014 | 1945352.48 | 2019 | 8695/2014 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Projeto 1 Convencional | 0 | 0
1011018 | C.M.E.I. Edimilson da Silva Reis | Ji-Paraná | RO | Municipal | Licitação | paralisada | rua h | 34.7 | 2014 | 1284645.23 | 2019 | 8149/2014 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
1018468 | E.M.E.F. Professor Antônio Ferreira de Souza Filho - Ji-Paraná - RO | Ji-Paraná | RO | Municipal | Licitação | paralisada | avenida projetada 10 | 40.31 | 2014 | 1021946.68 | 2019 | 32866/2014 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Espaço Educativo - 06 Salas | 0 | 0
Nº Processo | UF | Município-sede (Comarca ou seção juridica) | Nome da Unidade Judiciária | Autor | Réu | Tipologia de Classificação da Obra | Complemento Tipologia | Data da decisão de suspensão ou paralisação da obra | Tipo de Decisão | Valor da Obra | Valor em milhões | Assunto | Tempo | Origem
| RO | PORTO VELHO/RO |  |  |  | Infraestrutura Urbana - Urbanização |  |  |  |  | 22.6531 | Urbanização - Igarapé Grande |  | TCU
| RO | PORTO VELHO/RO |  |  |  | Infraestrutura Urbana - Urbanização |  |  |  |  | 36.3035 | Urbanização - Santa Bárbara |  | TCU
| RO | PORTO VELHO/RO |  |  |  | Infraestrutura Urbana - Urbanização |  |  |  |  | 4.7409 | Urbanização - vários Bairros da Zona Norte |  | TCU
| RO | PORTO VELHO/RO |  |  |  | Infraestrutura Urbana - Urbanização |  |  |  |  | 20.7368 | Pavimentação e drenagem de bairros da zona leste do município - bairros JK e Tancredo Neves. |  | TCU