## MINAS GERAIS
Minas Gerais
Tranparência Brasil - Obras proinfância
Project_id | Nome | municipio | Uf | Responsabilidade | Status_segundo_simec | Situacao_segundo_tbrasil | logradouro | percentual_de_execucao | ano_convenio | valor_pactuado_com_o_fnde | ano_fim_vigencia_convenio | termo_convenio | data_de_entrega | tipo_data_final | tipo_do_projeto | possui_alerta | possui_resposta
1516 | 710277 - Escola de Educação Infantil - Tipo B -Guaraciama/MG | Guaraciama | MG | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua josé maria figueiredo | 60.88 | 2008 | 1145631.25 |  | 710277/2008 | 2015-12-31 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1604 | 710002 - Escola de Educação Infantil - Coração de Jesus/MG | Coração de Jesus | MG | Municipal | Inacabada | paralisada | rua josé luiz barbosa | 48.12 | 2008 | 1249915.2 |  | 710002/2008 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1610 | 710010 - Escola de Educação Infantil - Águas Vermelhas/MG | Águas Vermelhas | MG | Municipal | Inacabada | paralisada | Não informado | 71.22 | 2008 | 1145663.27 |  | 710010/2008 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1630 | 830426 - Escola de Educação Infantil - Mata Verde/MG | Mata Verde | MG | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua e | 86.36 | 2007 | 1262966.77 |  | 830426/2007 | 2016-06-05 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1661 | 830003 - Escola de Educação Infantil - Buritizeiro/MG | Buritizeiro | MG | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua: joao marciano | 58.28 | 2007 | 1129480.71 |  | 830003/2007 | 2015-09-28 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1678 | 700050 - Escola de Educação Infantil - São Romão/MG | São Romão | MG | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua diomedes valadares | 74.17 | 2008 | 1332975.81 |  | 700050/2008 | 2016-05-14 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
2035 | 710145 - Escola de Educação Infantil - Muzambinho/MG | Muzambinho | MG | Municipal | Paralisada | paralisada | avenida américo luz | 90.51 | 2008 | 1200633.85 |  | 710145/2008 | 2019-09-30 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
2072 | 710159 - Escola de Educação Infantil - Capim Branco/MG | Capim Branco | MG | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua coronel custódio alvarenga | 100 | 2008 | 1188678.69 |  | 710159/2008 | 2014-04-17 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
8415 | 656400 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - SAO JOAO DO PACUI /MG | São João do Pacuí | MG | Municipal | Paralisada | paralisada | rua b com antônio ramos | 83.38 | 2009 | 1200233.56 |  | 656400/2009 | 2019-09-30 | Data oficial | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
8718 | 656973 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - FREI INOCENCIO/MG | Frei Inocêncio | MG | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | Não informado | 75.17 | 2009 | 1221702.19 |  | 656973/2009 | 2017-12-31 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
8720 | 657164 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - FELIXLANDIA/MG | Felixlândia | MG | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua padre sampaio | 55.48 | 2009 | 1299287.26 |  | 657164/2009 | 2017-01-04 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
8726 | 656654 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Capitão Enéas/MG | Capitão Enéas | MG | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua burarama | 80.14 | 2009 | 1263899.46 |  | 656654/2009 | 2015-02-07 | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
8742 | 657193 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - ITAPECERICA/MG | Itapecerica | MG | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | Não informado | 42.25 | 2009 | 1297285.62 |  | 657193/2009 | 2016-12-07 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
8760 | 657079 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - SAO GONCALO DO ABAETE/MG | São Gonçalo do Abaeté | MG | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua prado, esquina com a rua água limpa | 85.87 | 2009 | 1299155.77 |  | 657079/2009 | 2015-12-31 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
11646 | 701955 - Espaço Educativo Urbano I - 12 salas - PAR - Construção Fundamental - Conceição das Alagoas/MG | Conceição das Alagoas | MG | Municipal | Paralisada | paralisada | prof. plinio humberto pereira | 68.66 | 2010 | 2596162.11 |  | 701955/2010 | 2019-02-12 | Data oficial | Espaço Educativo - 12 Salas | 0 | 0
11846 | 702447 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - CHAPADA GAÚCHA/MG | Chapada Gaúcha | MG | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | Não informado | 59.72 | 2010 | 1296952.26 |  | 702447/2010 | 2018-03-23 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
11854 | 702308 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Const | Serra dos Aimorés | MG | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | praça 31 de dezembro | 36.26 | 2010 | 1207270.03 |  | 702308/2010 | 2017-08-04 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
13308 | 702588 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - NOVO CRUZEIRO/MG | Novo Cruzeiro | MG | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua david mussi | 63.17 | 2010 | 1211100 |  | 702588/2010 | 2018-10-22 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
13322 | 702605 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - URUCUIA/MG | Urucuia | MG | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rodovia mg 202 - km 120 | 84.66 | 2010 | 1292248.18 |  | 702605/2010 | 2017-12-30 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
17617 | 700044/11 - Escola de Educação Infantil B - Inimutaba/MG | Inimutaba | MG | Municipal | Paralisada | paralisada | rua juscelino kubitschek | 81.07 | 2011 | 1319780.88 |  | 700044/2011 | 2019-05-21 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
17643 | 700164/11 - E Educação Infantil B - Santana de Pirapama/MG | Santana de Pirapama | MG | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua josé marques pereira | 77.11 | 2011 | 1217484.27 |  | 700164/2011 | 2016-12-31 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
17645 | 700165/11 - EEducação Infantil B - São Francisco de Sales/MG | São Francisco de Sales | MG | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua onze | 94.53 | 2011 | 1251788.24 |  | 700165/2011 | 2016-12-28 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
18969 | Municipio de Lambari | Lambari | MG | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua joaquim leão | 2.37 | 2014 | 1201737.6 | 2017 | 10897/2014 | 2018-01-08 | Data oficial | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
19050 | Proinfancia Bairro São Geraldo | Araçuaí | MG | Municipal | Inacabada | paralisada | Não informado | 97.1 | 2011 | 1295000.01 | 2018 | 1778/2011 | 2018-12-28 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
19147 | CENTRO EDUCACIONAL PATO DONALD | Tumiritinga | MG | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua são paulo | 85.69 | 2011 | 1282126.2 | 2014 | 1576/2011 | 2014-08-30 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
19221 | Terreno Proinfância | Canápolis | MG | Municipal | Inacabada | paralisada | rua 32 | 88.97 | 2011 | 1290831.1 | 2018 | 1558/2011 | 2019-08-04 | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
19249 | Creche Bela Vista | Conselheiro Lafaiete | MG | Municipal | Inacabada | paralisada | rua 5 | 49.94 | 2011 | 1320867.35 | 2017 | 1056/2011 | 2019-07-27 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
19844 | Terreno Proinfância Goiabal | São José do Goiabal | MG | Municipal | Contratação | paralisada | rua mário rola | 66.23 | 2014 | 1201737.61 | 2019 | 10901/2014 | 2019-12-09 | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
20165 | Creche Nova Varginha | Varginha | MG | Municipal | Paralisada | paralisada | rua ronald swerts | 65.15 | 2013 | 1201737.6 | 2019 | 4224/2013 | 2019-12-31 | Data oficial | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
24321 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Itambacuri | MG | Municipal | Licitação | paralisada | Não informado | 48.53 | 2012 | 1311274.46 | 2019 | 2812/2012 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
24324 | CRECHE SANTA CRUZ II | João Pinheiro | MG | Municipal | Paralisada | paralisada | rua izidoro nicolau araújo,s/n | 25.59 | 2013 | 1819026.65 | 2019 | 4121/2013 | 2019-04-02 | Data oficial | Projeto 1 Convencional | 0 | 0
24325 | CRECHE ITAIPU | João Pinheiro | MG | Municipal | Paralisada | paralisada | rua custódio peres esq/ com rua alípio gomes. | 30.36 | 2013 | 1819026.65 | 2019 | 4121/2013 | 2019-04-02 | Data oficial | Projeto 1 Convencional | 0 | 0
25223 | PAC 2 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADE NOVA | Almenara | MG | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua um | 92.44 | 2012 | 1273214.88 | 2018 | 2822/2012 | 2018-07-31 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
25532 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Buritizeiro | MG | Municipal | Licitação | paralisada | rua 21 de abril | 32.07 | 2012 | 1201737.61 | 2019 | 2747/2012 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
25533 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Buritizeiro | MG | Municipal | Licitação | paralisada | rua maranhão | 21.48 | 2012 | 1201737.6 | 2019 | 2747/2012 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
25599 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | São Francisco | MG | Municipal | Contratação | paralisada | rua 3 quadra 08 | 26.92 | 2012 | 1819026.65 | 2019 | 2765/2012 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Projeto 1 Convencional | 0 | 0
25600 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | São Francisco | MG | Municipal | Licitação | paralisada | av. perimetral | 4.58 | 2012 | 1453999.48 | 2019 | 2765/2012 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
30842 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | São Francisco | MG | Municipal | Contratação | paralisada | rua nova | 27.78 | 2013 | 1819026.65 | 2019 | 4077/2013 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Projeto 1 Convencional | 0 | 0
30843 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 | São Francisco | MG | Municipal | Paralisada | paralisada | rua g | 30.99 | 2013 | 1819026.65 | 2019 | 4077/2013 | 2019-02-03 | Data oficial | Projeto 1 Convencional | 0 | 0
1001628 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 | Três Corações | MG | Municipal | Paralisada | paralisada | avenida fernão dias | 48 | 2013 | 1201737.61 | 2019 | 5095/2013 | 2018-12-26 | Data oficial | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
1001764 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001- NOVA ESPERANÇA | Araçuaí | MG | Municipal | Paralisada | paralisada | rua f | 61.48 | 2013 | 1819026.65 | 2019 | 5728/2013 | 2019-07-31 | Data oficial | Projeto 1 Convencional | 0 | 0
1002609 | SÃO LUCAS | Itaú de Minas | MG | Municipal | Licitação | paralisada | rua 08 | 32.35 | 2013 | 1819026.65 | 2019 | 6117/2013 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Projeto 1 Convencional | 0 | 0
1003095 | Assentamento 26 de Outubro - Pompéu - MG | Pompéu | MG | Municipal | Paralisada | paralisada | área comunitária | 46.34 | 2014 | 3551712.35 | 2019 | 18063/2014 | 2019-12-30 | Data oficial | Espaço Educativo - 12 Salas | 0 | 0
1003800 | Creche das Cavalhadas | Lagoa Dourada | MG | Municipal | Paralisada | paralisada | rua avelino andrade | 68.53 | 2013 | 1819026.65 | 2019 | 6124/2013 | 2019-03-08 | Data oficial | Projeto 1 Convencional | 0 | 0
1004660 | HERDEIROS DE HELENA MARIA DA COSTA | Santa Cruz de Minas | MG | Municipal | Paralisada | paralisada e já devia ter sido entregue | travessa getúlio vargas | 57.91 | 2013 | 1201737.6 | 2019 | 7425/2013 | 2018-07-12 | Data oficial | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
1004909 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Francisco Sá | MG | Municipal | Licitação | paralisada | rua dírcio miranda | 29.14 | 2013 | 1819026.65 | 2019 | 6463/2013 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Projeto 1 Convencional | 0 | 0
1004913 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Mantena | MG | Municipal | Paralisada | paralisada | avenida francisco lima | 47.68 | 2013 | 1819026.65 | 2019 | 6467/2013 | 2019-12-27 | Data oficial | Projeto 1 Convencional | 0 | 0
1005184 | Escola Proinfância B - Seleção 2014 | Taiobeiras | MG | Municipal | Paralisada | paralisada | rua venezuela | 34.46 | 2013 | 1819026.65 | 2019 | 6517/2013 | 2019-12-31 | Data oficial | Projeto 1 Convencional | 0 | 0
1005810 | Creche /pré-escola -Bairro Jardim Mariêta | Campo Belo | MG | Municipal | Licitação | paralisada | rua nápolis | 39.35 | 2013 | 1201737.6 | 2020 | 6941/2013 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
1006972 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Unaí | MG | Municipal | Contratação | paralisada | rua dona nina | 23.32 | 2013 | 1819026.65 | 2019 | 7379/2013 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Projeto 1 Convencional | 0 | 0
1009147 | CRECHE PROINFANCIA | Cachoeira de Pajeú | MG | Municipal | Licitação | paralisada | rua b | 33.93 | 2013 | 1819026.65 | 2019 | 7554/2013 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Projeto 1 Convencional | 0 | 0
1009232 | CRECHE MUNICIPAL BAIRRO GAMELEIRA | Matias Cardoso | MG | Municipal | Paralisada | paralisada | josé carlos da silva | 59.02 | 2014 | 1201737.6 | 2019 | 11697/2014 | 2019-06-21 | Data oficial | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
1009778 | TERRENO AO LADO DA ESCOLA MUNICIPAL DELFIM MOREIRA - Virginópolis - MG | Virginópolis | MG | Municipal | Inacabada | paralisada | fazenda monjolos | 16.86 | 2014 | 1021956 | 2016 | 19661/2014 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Espaço Educativo - 06 Salas | 0 | 0
1010195 | Jardim Sul - Patrocínio - MG | Patrocínio | MG | Municipal | Paralisada | paralisada | rua oito | 75.16 | 2014 | 1020659.73 | 2019 | 19636/2014 | 2019-07-26 | Data oficial | Espaço Educativo - 06 Salas | 0 | 0
1010200 | Escola Caic - São João del Rei - MG | São João del Rei | MG | Municipal | Inacabada | paralisada | avenida brasil | 49.07 | 2014 | 1022249.79 | 2018 | 19650/2014 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Espaço Educativo - 06 Salas | 0 | 0
1010254 | EMENDA PARLAMENTAR 34080002 - Escola Proinfância C | São José do Jacuri | MG | Municipal | Paralisada | paralisada | rua 02 | 58.93 | 2015 | 1201737.6 | 2019 | 48952/2015 | 2019-08-10 | Data oficial | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
1011068 | Creche do Bairro Novo Horizonte | Ipaba | MG | Municipal | Paralisada | paralisada | rua natal s/n | 61.92 | 2014 | 1819026.65 | 2019 | 9001/2014 | 2019-08-28 | Data oficial | Projeto 1 Convencional | 0 | 0
1011869 | Escola Municipal Belmiro Batista Miranda - Frutal - MG | Frutal | MG | Municipal | Paralisada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua saulo prata | 63.09 | 2014 | 1021936.87 | 2019 | 17479/2014 | 2018-11-06 | Data oficial | Espaço Educativo - 06 Salas | 0 | 0
1012728 | Creche Bairro Bela Vista | Abaeté | MG | Municipal | Paralisada | paralisada | rua dos inconfidentes | 40.55 | 2014 | 1819026.65 | 2020 | 8821/2014 | 2019-05-06 | Data oficial | Projeto 1 Convencional | 0 | 0
1013299 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FADA AZUL | Mirabela | MG | Municipal | Licitação | paralisada | rua projetada 1 | 41.36 | 2014 | 1201737.6 | 2019 | 9937/2014 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
1014666 | Terreno Proinfância Guaraciaba MG | Guaraciaba | MG | Municipal | Paralisada | paralisada | rua virgílio gomes, s/n, | 51.39 | 2014 | 1201737.6 | 2019 | 9928/2014 | 2019-04-17 | Data oficial | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
1016193 | SANTO ANTONIO - Caraí - MG | Caraí | MG | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | comunidade santo antonio | 31.08 | 2014 | 1021470.6 | 2018 | 29706/2014 | 2018-07-06 | Data oficial | Espaço Educativo - 06 Salas | 0 | 0
1016195 | BELO SOCO - Monte Azul - MG | Monte Azul | MG | Municipal | Paralisada | paralisada | avenida principal | 66.81 | 2014 | 1020538.29 | 2019 | 29727/2014 | 2019-07-20 | Data oficial | Espaço Educativo - 06 Salas | 0 | 0
1016577 | AVENIDA BELA VISTA | Francisco Badaró | MG | Municipal | Paralisada | paralisada | avenida bela vista | 51.38 | 2014 | 1201737.6 | 2019 | 10134/2014 | 2020-01-29 | Data oficial | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
1016578 | Creche Laura Maria | Frei Gaspar | MG | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua alameda dos ypês | 29.89 | 2014 | 1201737.6 | 2018 | 10110/2014 | 2018-06-30 | Data oficial | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
1016886 | Creche do Bairro Dr. Jose Teodoro de Souza | Capetinga | MG | Municipal | Paralisada | paralisada | rua ovidio alves bastos | 24.12 | 2014 | 1201737.6 | 2019 | 10696/2014 | 2019-01-31 | Data oficial | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
1017082 | CRECHE MUNICIPAL | Sapucaí-Mirim | MG | Municipal | Inacabada | paralisada | rua jaguari | 37.49 | 2014 | 1201737.6 | 2018 | 10801/2014 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
1017494 | Residencial Dona olivia | Olímpio Noronha | MG | Municipal | Licitação | paralisada | rua dezessete de setembro | 29.98 | 2014 | 1201737.6 | 2019 | 32663/2014 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
1017539 | Proinfancia Lassance | Lassance | MG | Municipal | Paralisada | paralisada | rua nossa senhora do carmo | 14.54 | 2014 | 1201737.6 | 2019 | 11703/2014 | 2019-07-30 | Data oficial | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
1017582 | PROJETO PROINFANCIA | Jenipapo de Minas | MG | Municipal | Paralisada | paralisada | rua manoel rodrigues | 19.5 | 2014 | 1201737.6 | 2019 | 11064/2014 | 2019-04-30 | Data oficial | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
1017583 | Escola Josenopolis-MG | Josenópolis | MG | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | avenida rita ramalho | 25.96 | 2014 | 1201737.6 | 2019 | 11067/2014 | 2018-10-03 | Data oficial | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
1018145 | Proinfancia Nova Capitolio | Capitólio | MG | Municipal | Licitação | paralisada | rua jose soares de oliveira | 22.46 | 2014 | 1201737.6 | 2019 | 46291/2014 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
1023291 | CRECHE RIO DOCE - CMEI “Professora Lucília Lobo Pereira Martins” | Rio Doce | MG | Municipal | Inacabada | paralisada | rua a, s/n | 25.03 | 2015 | 1201737.61 | 2017 | 66720/2015 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
1045283 | JOSÉ BENTO DE SOUZA | Conceição das Alagoas | MG | Municipal | Licitação | paralisada | rua antonio pedro caiapó esquina rua urias ferreira de carvalho | 63.86 | 2016 | 1021097.09 | 2019 | 75540/2016 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Espaço Educativo - 06 Salas | 0 | 0
1062207 | Creche Comunitária Cantinho da Criança Distrito de Andrequicé - Emenda 37140012 - Três Marias - MG | Três Marias | MG | Municipal | Paralisada | paralisada | rua espirito santo | 10.48 | 2017 | 1201737.61 | 2019 | 98187/2017 | 2019-12-27 | Data oficial | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
1066603 | CENTRO EDUCACIONAL AMAR - Manhuaçu - MG | Manhuaçu | MG | Municipal | Paralisada | paralisada | rua projetada s/n | 11.6 | 2017 | 1201737.61 | 2019 | 98178/2017 | 2019-12-31 | Data oficial | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
Nº Processo | UF | Município-sede (Comarca ou seção juridica) | Nome da Unidade Judiciária | Autor | Réu | Tipologia de Classificação da Obra | Complemento Tipologia | Data da decisão de suspensão ou paralisação da obra | Tipo de Decisão | Valor da Obra | Valor em milhões | Assunto | Tempo | Origem
| MG | JUIZ DE FORA/MG |  |  |  | f) Habitação |  |  |  |  | 3.2213 | Provisão Habitacional - São Damião, Verbo Divino, Parque das Torres, Pedras |  | TCU
| MG | ALFENAS/MG |  |  |  | f) Habitação |  |  |  |  | 1.1305 | Produção de unidades habitacionais para famílias de baixa renda |  | TCU
| MG | BELO HORIZONTE/MG |  |  |  | Infraestrutura Urbana - Urbanização |  |  |  |  | 3.5707 | Urbanização - Comunidade da Vila Sport Club |  | TCU