## MATO GROSSO
Mato Grosso
Tranparência Brasil - Obras proinfância
Project_id | Nome | municipio | Uf | Responsabilidade | Status_segundo_simec | Situacao_segundo_tbrasil | logradouro | percentual_de_execucao | ano_convenio | valor_pactuado_com_o_fnde | ano_fim_vigencia_convenio | termo_convenio | data_de_entrega | tipo_data_final | tipo_do_projeto | possui_alerta | possui_resposta
2001 | 710172 - Escola de Educação Infantil - Glória dOeste/MT | Glória D'Oeste | MT | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua vinte e quatro de junho | 85.37 | 2008 | 1279622.67 |  | 710172/2008 | 2017-06-30 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
2149 | 710085 - Escola de Educação Infantil - Planalto da Serra/MT | Planalto da Serra | MT | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua serra azul | 84.71 | 2008 | 1298813.93 |  | 710085/2008 | 2015-11-16 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
4474 | 806102 - E Educ Infantil - Várzea Grande/MT- João Celestino | Várzea Grande | MT | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | Não informado | 80.29 | 2007 | 1330000 |  | 806102/2007 | 2018-05-07 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
5402 | 750014 - CEFAPRO - 4 SALAS - Brasil Profissionalizado - Construção - Pontes e Lacerda/MT | Pontes e Lacerda | MT | Estadual | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua ruth ferreira mazuy | 65.85 | 2008 | 1097641.71 |  | 750014/2008 | 2015-08-06 | Data oficial | Espaço Educativo Ensino Médio Profissionalizante | 0 | 0
5453 | 750014 - CEFAPRO - 4 SALAS - Brasil Profissionalizado - Construção - Primavera do Leste/MT | Primavera do Leste | MT | Estadual | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua curitiba | 61.74 | 2008 | 1135812.3 |  | 750014/2008 | 2015-12-31 | Data oficial | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | 0 | 0
5614 | 700235 - Projeto Escola Padrão SEDUC/MT- 08 salas - Nobres/MT | Nobres | MT | Estadual | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | assentamento coqueiral quebó | 99.78 | 2008 | 1259874.96 |  | 700235/2008 | 2016-12-31 | Data oficial | Espaço Educativo - 08 Salas | 0 | 0
5616 | 700235 - Projeto Escola Padrão SEDUC/MT - 06 salas -Paranaíta/MT | Paranaíta | MT | Estadual | Inacabada | paralisada | estrada capixaba | 94.45 | 2008 | 1073806.81 |  | 700235/2008 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Espaço Educativo - 06 Salas | 0 | 0
7993 | 700213 - Projeto Padrão Estado - 12 salas - Const - Cáceres | Cáceres | MT | Estadual | Paralisada | paralisada | Não informado | 88.92 | 2008 | 1449193.18 |  | 700213/2008 | 2019-03-24 | Data oficial | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | 0 | 0
9414 | 657740 - Esp Educ Urb - 12 salas - Constr - Alta Floresta/MT | Alta Floresta | MT | Estadual | Paralisada | paralisada | endereço indeterminado | 26.33 | 2009 | 2174975.41 |  | 657740/2009 | 2019-08-16 | Data oficial | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | 0 | 0
9415 | 657740 - Espaço Educativo Urbano-12 salas - Construção - Vila Bela SSª Trindade/MT | Vila Bela da Santíssima Trindade | MT | Estadual | Paralisada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua pouso alegre | 22.37 | 2009 | 1946601.1 |  | 657740/2009 | 2015-08-06 | Data oficial | Espaço Educativo - 12 Salas | 0 | 0
9417 | 657741 - Padrão SEDUC/MT-8 salas - Construção - São Félix do Araguaia/MT | São Félix do Araguaia | MT | Estadual | Paralisada | paralisada e já devia ter sido entregue | pa dom pedro | 42.69 | 2009 | 1681317.72 |  | 657741/2009 | 2012-10-20 | Data oficial | Espaço Educativo - 08 Salas | 0 | 0
18073 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Colniza | MT | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua dos girassois setor residencial b | 97.45 | 2011 | 1171147.22 | 2016 | 136/2011 | 2016-10-05 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
19151 | BELA VISTA | Peixoto de Azevedo | MT | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua zé doca | 83.44 | 2011 | 1230380.08 | 2016 | 1957/2011 | 2016-07-14 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0
19246 | ZONA HABITACIONAL ZH | Cotriguaçu | MT | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua das araras | 94.21 | 2011 | 1326847.18 | 2016 | 1513/2011 | 2018-06-15 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0
20106 | PROINFANCIA - TIPO B | São José dos Quatro Marcos | MT | Municipal | Paralisada | paralisada | rua cesar lattes | 64.03 | 2011 | 1227358.5 | 2019 | 197/2011 | 2018-12-28 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0
24894 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 002 | Várzea Grande | MT | Municipal | Paralisada | paralisada | avenida várzea grande | 19.99 | 2014 | 2013173.7 | 2019 | 7849/2014 | 2019-03-27 | Data oficial | Projeto 1 Convencional | 0
24895 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 004 | Várzea Grande | MT | Municipal | Paralisada | paralisada | av a | 29.46 | 2014 | 2013173.7 | 2019 | 7849/2014 | 2019-03-27 | Data oficial | Projeto 1 Convencional | 0
24897 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 | Várzea Grande | MT | Municipal | Paralisada | paralisada | rua c | 21.78 | 2014 | 2013173.7 | 2019 | 7849/2014 | 2019-03-27 | Data oficial | Projeto 1 Convencional | 0
25489 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Alto Paraguai | MT | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | joaquim murtinho | 75.26 | 2012 | 1414629.51 | 2017 | 2598/2012 | 2016-12-31 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0
28461 | 701342/11 - EE Urbana- Padrão Estadual - Nova Lacerda/MT | Nova Lacerda | MT | Estadual | Paralisada | paralisada e já devia ter sido entregue | r. benedito nogueira | 66.2 | 2011 | 1677114.36 |  | 701342/2011 | 2016-12-02 | Data oficial | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | 0
28463 | 701342/11 - EE Urbana- Padrão Estadual - São José do Rio Claro/MT | São José do Rio Claro | MT | Estadual | Licitação | paralisada | avenida uruguai | 39.56 | 2011 | 2845102.38 |  | 701342/2011 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | 0 | 0
28465 | 701342/11 - EE Urbana- Padrão Estadual - Bairro Maria Tereza - Rondonópolis/MT | Rondonópolis | MT | Estadual | Contratação | paralisada | Não informado | 36.21 | 2011 | 3337074.47 |  | 701342/2011 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | 0 | 0
28468 | 701342/11 - EE Urbana- Padrão Estadual - Bairro Parque das Nações II- Sinop/MT | Sinop | MT | Estadual | Paralisada | paralisada | Não informado | 74 | 2011 | 3295925.22 |  | 701342/2011 | 2019-07-02 | Data oficial | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | 0 | 0
28470 | 701342/11 - EE Urbana- Padrão Estadual - Jardim das Orquideas - Sinop/MT | Sinop | MT | Estadual | Paralisada | paralisada e já devia ter sido entregue | Não informado | 11.88 | 2011 | 3271894.05 |  | 701342/2011 | 2015-06-26 | Data oficial | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | 0
33226 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 009 | Várzea Grande | MT | Municipal | Paralisada | paralisada | rua 01 | 14.03 | 2013 | 2013173.7 | 2019 | 4248/2013 | 2019-03-27 | Data oficial | Projeto 1 Convencional | 0
1001974 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Alto Araguaia - MT | Alto Araguaia | MT | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua 271 | 34.65 | 2013 | 1731523.04 | 2016 | 5365/2013 | 2016-12-12 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1002006 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 BAIRRO AEROPORTO | Poconé | MT | Municipal | Paralisada | paralisada | rua justino gonçalves da guia/rua joaquim murtinho | 17.06 | 2013 | 2013173.7 | 2019 | 5371/2013 | 2019-12-31 | Data oficial | Projeto 1 Convencional | 0 | 0
1010204 | ESCOLA BELA VISTA - Alto Paraguai - MT | Alto Paraguai | MT | Municipal | Inacabada | paralisada | rua getúlio vargas | 17.38 | 2014 | 1023328.83 | 2018 | 23381/2014 | 2018-12-31 | Data oficial | Espaço Educativo - 06 Salas | 0 | 0
1017088 | JARDIM LUCIANA | Primavera do Leste | MT | Municipal | Contratação | paralisada | rua luz com rua bonita | 23.88 | 2014 | 2013173.69 | 2019 | 10808/2014 | 2019-11-15 | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Projeto 1 Convencional | 0 | 0
1018122 | ANA RIBEIRO DE SOUSA | Serra Nova Dourada | MT | Municipal | Licitação | paralisada | rua açai, equina com a rua 05 , quadra 40 | 56.88 | 2014 | 1021405.46 | 2019 | 32500/2014 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Espaço Educativo - 06 Salas | 0
1081161 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Colniza | MT | Municipal | Licitação | paralisada | rua jaru | 80.32 | 2012 | 1425548.96 | 2019 | 2633/2012 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0