## RIO GRANDE DO SUL
Rio Grande do Sul
Tranparência Brasil - Obras proinfância
Project_id | Nome | municipio | Uf | Responsabilidade | Status_segundo_simec | Situacao_segundo_tbrasil | logradouro | percentual_de_execucao | ano_convenio | valor_pactuado_com_o_fnde | ano_fim_vigencia_convenio | termo_convenio | data_de_entrega | tipo_data_final | tipo_do_projeto | possui_alerta | possui_resposta
8969 | 657111 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - SANTA MARIA/RS | Santa Maria | RS | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua venâncio aires | 94.7 | 2009 | 1305613.49 |  | 657111/2009 | 2018-06-07 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
8975 | 657689 - Esc. Educ. Infantil - Capri - CANOAS/RS | Canoas | RS | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua masselhia | 4.2 | 2009 | 1332019.21 |  | 657689/2009 | 2014-06-30 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
8976 | 657689 - Esc. Educ. Infantil - Pq Universitário - CANOAS/RS | Canoas | RS | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | Não informado | 11.9 | 2009 | 1332019.21 |  | 657689/2009 | 2015-06-13 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
18908 | Proinfância_Espaço Educativo Infantil | São Lourenço do Sul | RS | Municipal | Paralisada | paralisada | Não informado | 60.43 | 2011 | 1167331.7 | 2019 | 351/2011 | 2019-12-31 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
18923 | E.M.E.I. Bairro Vila Izabel | Canguçu | RS | Municipal | Licitação | paralisada | rua inácio teixeira filho | 81.92 | 2011 | 1218113.31 | 2019 | 487/2011 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
18950 | EMEI CRESCENDO COM ALEGRIA | Garibaldi | RS | Municipal | Paralisada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua 15 de novembro | 95.18 | 2013 | 1505724.88 | 2019 | 4117/2013 | 2018-09-03 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
19161 | Lote 1 | Piratini | RS | Municipal | Paralisada | paralisada | rua joão josé antunes | 95.81 | 2011 | 1130517.02 | 2019 | 1165/2011 | 2019-12-31 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
19209 | MORADAS DA HIPICA | Porto Alegre | RS | Municipal | Paralisada | paralisada e já devia ter sido entregue | Não informado | 82.46 | 2012 | 1128419.34 | 2019 | 2443/2012 | 2017-09-29 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
19210 | COLINAS DA BALTAZAR | Porto Alegre | RS | Municipal | Paralisada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua lajes | 56.05 | 2012 | 1128468.44 | 2019 | 2443/2012 | 2016-12-30 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
19270 | E.M.E.I. Bairro Vila Nova | Canguçu | RS | Municipal | Paralisada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua marechal deodoro | 88.75 | 2011 | 1269705.54 | 2019 | 487/2011 | 2017-06-06 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
19965 | Diácono Luiz Pozzobom | Santa Maria | RS | Municipal | Licitação | paralisada | rua a esq rua c | 5.31 | 2013 | 1512730.42 | 2019 | 4215/2013 |  |  | Projeto Tipo B - Bloco Estrutural | 0 | 0
19995 | Escola de Educação Infantil Sapucaia do Sul | Sapucaia do Sul | RS | Municipal | Paralisada | paralisada | rua edison passos | 72.09 | 2011 | 1329943.98 | 2019 | 449/2011 | 2019-05-24 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
20018 | Loteamento Vila Nova | Santana do Livramento | RS | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua l | 53.35 | 2013 | 1537730.41 | 2017 | 4218/2013 | 2016-08-31 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
20044 | creche Assis Brasil | Rio Grande | RS | Municipal | Paralisada | paralisada | rua juan llopart | 46.75 | 2011 | 1323191.11 | 2019 | 1078/2011 | 2019-05-19 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
20050 | creche camping bairro Cassino | Rio Grande | RS | Municipal | Paralisada | paralisada | rua são borja | 65.71 | 2011 | 1323099.57 | 2019 | 1078/2011 | 2019-01-19 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
20066 | E.M.E.I. Figueirinha | Xangri-lá | RS | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | figueirinha | 83.45 | 2014 | 1502640.41 | 2016 | 8165/2014 | 2017-03-31 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
20067 | creche usina da quinta | Rio Grande | RS | Municipal | Paralisada | paralisada | rua joão moreira | 45.65 | 2011 | 1323149.45 | 2019 | 1078/2011 | 2019-03-20 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
20075 | creche Nova Quinta | Rio Grande | RS | Municipal | Paralisada | paralisada | Não informado | 53.22 | 2011 | 1321462.04 | 2019 | 1078/2011 | 2019-03-20 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
20087 | Creche ABC 9 | Rio Grande | RS | Municipal | Paralisada | paralisada | rua gramado | 58.08 | 2011 | 1328243.05 | 2019 | 1078/2011 | 2019-01-19 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
24360 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Hulha Negra | RS | Municipal | Em Reformulação | paralisada e já devia ter sido entregue | rua alvaro lopes brasil | 8.08 | 2014 | 1516515.41 | 2019 | 8325/2014 | 2016-06-14 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
24373 | Creche Maria Ramis | Santa Vitória do Palmar | RS | Municipal | Inacabada | paralisada | rua do palmar | 9.42 | 2013 | 1196771.39 | 2018 | 5536/2013 | 2019-06-18 | Data oficial | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
24374 | SIMON BOLÍVAR | Santana do Livramento | RS | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua maria aldina saraiva | 73.32 | 2013 | 1540180.41 | 2018 | 4219/2013 | 2016-08-19 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
24532 | Residencial Lopes | Santa Maria | RS | Municipal | Em Reformulação | paralisada e já devia ter sido entregue | rua antonio rossi, s/nº | 19.44 | 2014 | 1537625.78 | 2019 | 11203/2014 | 2016-03-24 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
24534 | PAC 2 - CRECHE Municipal Bairro Nossa Senhora da Medianeira | Santa Maria | RS | Municipal | Licitação | paralisada | rua joão batista da cruz jobim | 4.34 | 2014 | 1518709.12 | 2019 | 11203/2014 |  |  | Projeto Tipo B - Bloco Estrutural | 0 | 0
24535 | PAC 2 - CRECHE SANTA MARTA | Santa Maria | RS | Municipal | Licitação | paralisada | av. manoel malmann filho | 8.19 | 2014 | 1533985.25 | 2019 | 11203/2014 |  |  | Projeto Tipo B - Bloco Estrutural | 0 | 0
24536 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 LOTEAMENTO MONTE BELO-CAMOBI | Santa Maria | RS | Municipal | Licitação | paralisada | rua dyonélio machado s/nº | 11.91 | 2014 | 1531784.78 | 2019 | 11203/2014 |  |  | Projeto Tipo B - Bloco Estrutural | 0 | 0
24569 | Proinfancia Ivone | Bagé | RS | Municipal | Em Reformulação | paralisada e já devia ter sido entregue | rua cecyra fallace saraiva | 6.81 | 2013 | 1522440.41 | 2019 | 5185/2013 | 2015-07-02 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
24579 | Proinfância - Santa Rita | Guaíba | RS | Municipal | Paralisada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua 6 | 91.49 | 2013 | 1492930.41 | 2019 | 4139/2013 | 2018-06-30 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
24581 | Proinfância - Noli | Guaíba | RS | Municipal | Paralisada | paralisada e já devia ter sido entregue | estradada de serviço (rua projetada 2) | 53.42 | 2013 | 1492930.41 | 2019 | 4139/2013 | 2018-07-17 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
24582 | Proinfância - Jardim dos Lagos | Guaíba | RS | Municipal | Paralisada | paralisada e já devia ter sido entregue | lote urbano, quadra 42 | 98.88 | 2013 | 1492930.41 | 2019 | 4139/2013 | 2018-07-17 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
24583 | Proinfância - Pedras Brancas | Guaíba | RS | Municipal | Paralisada | paralisada e já devia ter sido entregue | estrada dr. josé carlos ferreira | 56.44 | 2013 | 1492930.41 | 2019 | 4139/2013 | 2018-07-17 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
24587 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | São Borja | RS | Municipal | Licitação | paralisada | rua joão lunardini | 9.16 | 2014 | 1802473.77 | 2019 | 8549/2014 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Projeto 1 Convencional | 0 | 0
24593 | PAC 2 - EMEI Central Park | Cachoeirinha | RS | Municipal | Licitação | paralisada | Não informado | 57.7 | 2014 | 1448990.36 | 2019 | 11166/2014 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
24595 | PAC 2 -EMEI Moradas do Bosque | Cachoeirinha | RS | Municipal | Licitação | paralisada | Não informado | 76.39 | 2014 | 1445034.99 | 2019 | 11166/2014 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
24611 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 005 | Canoas | RS | Municipal | Licitação | paralisada | rua joaquim caetano | 92.14 | 2013 | 1511195.41 | 2019 | 4106/2013 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
24616 | EMEI RINCÃO DA MADALENA | Gravataí | RS | Municipal | Paralisada | paralisada e já devia ter sido entregue | travessa da amizade, esquina rua nicolau chaves | 7.06 | 2013 | 1492750.71 | 2019 | 5569/2013 | 2016-03-31 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
24619 | EMEI Getulio Vargas | Pelotas | RS | Municipal | Em Reformulação | paralisada e já devia ter sido entregue | corredor cinco | 7.3 | 2013 | 1522329.37 | 2020 | 4137/2013 | 2017-12-12 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
24623 | EMEI Loteamento Eldorado | Pelotas | RS | Municipal | Em Reformulação | paralisada e já devia ter sido entregue | rua leopoldo brod | 8.19 | 2013 | 1531110.41 | 2020 | 4137/2013 | 2017-12-12 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
24625 | SANTO EXPEDITO | Porto Alegre | RS | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua santo expedito | 84.9 | 2013 | 1497090.41 | 2018 | 4250/2013 | 2018-03-31 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
24626 | LEOPOLDINA II | Porto Alegre | RS | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua irmã teresilda steffen | 38.17 | 2013 | 1505294.91 | 2018 | 4250/2013 | 2018-03-31 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
24631 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 | Porto Alegre | RS | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua raul cauduro | 60.24 | 2013 | 1454196.69 | 2018 | 4250/2013 | 2017-12-30 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
25724 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001- DR ROSINHA | Camaquã | RS | Municipal | Em Reformulação | paralisada e já devia ter sido entregue | rua bahia | 1.68 | 2013 | 1196771.39 | 2019 | 5502/2013 | 2016-06-30 | Data oficial | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
1001605 | Creche do Bairro Atlântico | Erechim | RS | Municipal | Licitação | paralisada | rua reynaldo soccol | 5.62 | 2013 | 1541638.56 | 2019 | 5140/2013 |  |  | Projeto Tipo B - Bloco Estrutural | 0 | 0
1001798 | Escola de Educação de Infantil Bairro Emancipação II - Parobé - RS | Parobé | RS | Municipal | Em Reformulação | paralisada | rua mario mosmann | 14.91 | 2013 | 1496715.41 | 2019 | 5376/2013 | 2020-03-05 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1001801 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Portão - RS | Portão | RS | Municipal | Licitação | paralisada | rua das azaleias | 48.74 | 2013 | 1492740.41 | 2019 | 6169/2013 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1001861 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Santo Ângelo - RS | Santo Ângelo | RS | Municipal | Em Reformulação | paralisada e já devia ter sido entregue | avenida brasil | 5.21 | 2013 | 1532340.41 | 2019 | 5359/2013 | 2015-04-03 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1001864 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Tramandaí - RS | Tramandaí | RS | Municipal | Paralisada | paralisada | rua marechal teodo da fonseca c/ rua floriano peixoto | 50.96 | 2013 | 1496715.41 | 2019 | 6185/2013 | 2019-03-12 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1002789 | Escola Municipal de Educação Infantil Padre Gildo - Carazinho - RS | Carazinho | RS | Municipal | Inacabada | paralisada | rua domingos secchi | 35.61 | 2013 | 1524348.91 | 2018 | 6026/2013 | 2019-01-25 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1003821 | PROINFÂNCIA 2B - Osório - RS | Osório | RS | Municipal | Inacabada | paralisada | rua marcílio dias | 37.05 | 2013 | 1505386.41 | 2018 | 6164/2013 | 2019-12-23 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1003822 | Creche das Hortênsias | Portão | RS | Municipal | Licitação | paralisada | rua santa rosa | 4.39 | 2014 | 1492740.41 | 2019 | 11164/2014 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1004235 | EMEF TOMÁS ANTÔNIO GONZAGA - Gramado Xavier - RS | Gramado Xavier | RS | Municipal | Licitação | paralisada | linha pinhal são francisco | 32.23 | 2014 | 1021956 | 2019 | 17655/2014 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Espaço Educativo - 06 Salas | 0 | 0
1004643 | LOTEAMENTO JARDIM AMÉRICA - Capão do Leão - RS | Capão do Leão | RS | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | avenida três de maio | 6.43 | 2013 | 1512540.41 | 2018 | 7447/2013 | 2015-09-05 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1005183 | PROINFANCIA SPINELLI - Bom Jesus - RS | Bom Jesus | RS | Municipal | Paralisada | paralisada e já devia ter sido entregue | praça america | 58.89 | 2013 | 1531110.41 | 2019 | 6516/2013 | 2017-06-22 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1005554 | Escola Proinfância B - Agudo - RS | Agudo | RS | Municipal | Paralisada | paralisada e já devia ter sido entregue | avenida euclides klieman | 39.29 | 2013 | 1512540.41 | 2019 | 6765/2013 | 2016-12-06 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1005591 | EMEI XANGRI LÁ | Venâncio Aires | RS | Municipal | Paralisada | paralisada | rua albino fiss esquina com henrique myllius | 38 | 2013 | 1802473.77 | 2019 | 6790/2013 | 2018-12-26 | Data oficial | Projeto 1 Convencional | 0 | 0
1006860 | VILA NOVA - Erval Grande - RS | Erval Grande | RS | Municipal | Paralisada | paralisada | vila nova | 76.05 | 2014 | 1020075.34 | 2019 | 19775/2014 | 2019-05-19 | Data oficial | Espaço Educativo - 06 Salas | 0 | 0
1009832 | E.M.E.F. Catão Peres - São Gabriel - RS | São Gabriel | RS | Municipal | Paralisada | paralisada e já devia ter sido entregue | rs 630 | 1.09 | 2014 | 1010495.3 | 2019 | 19910/2014 | 2017-09-22 | Data oficial | Espaço Educativo - 06 Salas | 0 | 0
1010607 | Rua Maquiné - Nova Hartz - RS | Nova Hartz | RS | Municipal | Inacabada | paralisada | rua maquiné | 83.43 | 2014 | 1021608 | 2018 | 22665/2014 | 2018-12-30 | Data oficial | Espaço Educativo - 06 Salas | 0 | 0
1010614 | Prefeitura Municipal de Sertão - Escola Municipal de Ensino Fundamental João Antônio De Col - Sertão - RS | Sertão | RS | Municipal | Paralisada | paralisada | rua mauricio cardoso | 50.82 | 2014 | 3528681.82 | 2019 | 22682/2014 | 2019-12-31 | Data oficial | Espaço Educativo - 12 Salas | 0 | 0
1010679 | E.M.E.I. RAIO DE SOL | Gravataí | RS | Municipal | Licitação | paralisada | rua angélica apollo | 24.26 | 2014 | 1802473.77 | 2019 | 11311/2014 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Projeto 1 Convencional | 0 | 0
1011013 | E.M.E.I. FAVO DE MEL | Gravataí | RS | Municipal | Licitação | paralisada | ouro preto | 9.65 | 2014 | 1802473.77 | 2019 | 9871/2014 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Projeto 1 Convencional | 0 | 0
1012844 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | São Gabriel | RS | Municipal | Contratação | paralisada e já devia ter sido entregue | rua dr leonidas aveleda | 1.68 | 2014 | 1196771.39 | 2019 | 9013/2014 | 2015-06-30 | Data oficial | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
1014066 | Rua Dona Cotinha - Arroio dos Ratos - RS | Arroio dos Ratos | RS | Municipal | Licitação | paralisada | rua dona cotinha | 28.36 | 2014 | 3524451.85 | 2019 | 26964/2014 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Espaço Educativo - 12 Salas | 0 | 0
1014184 | D João VI - Encruzilhada do Sul - RS | Encruzilhada do Sul | RS | Municipal | Paralisada | paralisada | estrada minicipal abranjo | 1.78 | 2014 | 1019917.29 | 2019 | 32188/2014 | 2019-03-22 | Data oficial | Espaço Educativo - 06 Salas | 0 | 0
1014603 | Monte Pasqual | Farroupilha | RS | Municipal | Contratação | paralisada | rua ambrósio pasqual | 20.07 | 2014 | 1735770.2 | 2019 | 9832/2014 |  |  | Projeto Tipo B - Bloco Estrutural | 0 | 0
1014609 | Creche Pandorga | São Vicente do Sul | RS | Municipal | Paralisada | paralisada | rua dr manoel cipriano d'avila | 26.04 | 2014 | 1196771.39 | 2019 | 9681/2014 | 2019-04-15 | Data oficial | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
1015551 | Rio Branco - Rolante - RS | Rolante | RS | Municipal | Paralisada | paralisada | av. gal bento gonçalves | 72.82 | 2014 | 3531022.31 | 2019 | 34123/2014 | 2019-03-18 | Data oficial | Espaço Educativo - 12 Salas | 0 | 0
1016159 | Prefeitura Municipal de São Borja - São Borja - RS | São Borja | RS | Municipal | Inacabada | paralisada | rincão do ivaí | 24.65 | 2014 | 1005479.12 | 2018 | 32249/2014 | 2019-02-06 | Data oficial | Espaço Educativo - 06 Salas | 0 | 0
1016315 | Residencial Azaléia A - Parobé - RS | Parobé | RS | Municipal | Licitação | paralisada | rua panambi | 74.4 | 2014 | 1021955.99 | 2019 | 32227/2014 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Espaço Educativo - 06 Salas | 0 | 0
1016318 | 1-Povoado-São-Martinho - São Sebastião do Caí - RS | São Sebastião do Caí | RS | Municipal | Paralisada | paralisada | rua de acesso | 39.25 | 2014 | 3533775.34 | 2019 | 32617/2014 | 2020-08-28 | Data oficial | Espaço Educativo - 12 Salas | 0 | 0
1017114 | Prefeitura Municipal de Erval Seco - Proinfância | Erval Seco | RS | Municipal | Paralisada | paralisada | avenida emilio falcão | 26.63 | 2014 | 1196771.39 | 2019 | 10833/2014 | 2019-06-30 | Data oficial | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
1017811 | TERRENO CENTRAL | Carlos Gomes | RS | Municipal | Paralisada | paralisada | avenida padre estevão vonsoski | 81.47 | 2014 | 1196771.39 | 2019 | 32721/2014 | 2019-03-21 | Data oficial | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
1037072 | Altos da Glória - Vacaria - RS | Vacaria | RS | Municipal | Paralisada | paralisada | rua lucídio borges | 45.77 | 2014 | 3533603.54 | 2019 | 25602/2014 | 2019-12-20 | Data oficial | Espaço Educativo - 12 Salas | 0 | 0
1081186 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - São Sepé - RS | São Sepé | RS | Municipal | Licitação | paralisada | maria silva simões esquina rua paulo rosa | 48.08 | 2013 | 1506435.31 | 2019 | 6182/2013 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
Nº Processo | UF | Município-sede (Comarca ou seção juridica) | Nome da Unidade Judiciária | Autor | Réu | Tipologia de Classificação da Obra | Complemento Tipologia | Data da decisão de suspensão ou paralisação da obra | Tipo de Decisão | Valor da Obra | Valor em milhões | Assunto | Tempo | Origem
| RS | SANTA ROSA/RS |  |  |  | Recursos hidricos - Construção de bacias |  |  |  |  | 20.9219 | Ampliação do SES nas sub-bacias PO02, PO03, PO04, PI02 e PI0 dos Arroios Pessegueiro e Pessegueirinho |  | TCU