## BAHIA
Bahia
Tranparência Brasil - Obras proinfância
Project_id | Nome | municipio | Uf | Responsabilidade | Status_segundo_simec | Situacao_segundo_tbrasil | logradouro | percentual_de_execucao | ano_convenio | valor_pactuado_com_o_fnde | ano_fim_vigencia_convenio | termo_convenio | data_de_entrega | tipo_data_final | tipo_do_projeto | possui_alerta | possui_resposta
1606 | 700075 - Escola de Educação Infantil - Wanderley/BA | Wanderley | BA | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | Não informado | 66.39 | 2008 | 1267331.78 |  | 700075/2008 | 2016-08-10 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
5514 | 750011 - Centro de Ensino Ernesto Carneiro Ribeiro - Brasil Profissionalizado - Saúde/BA | Saúde | BA | Estadual | Paralisada | paralisada e já devia ter sido entregue | travessa dois de julho | 74.68 | 2008 | 1161385.26 |  | 750011/2008 | 2016-12-29 | Data oficial | Espaço Educativo Ensino Médio Profissionalizante | 0 | 0
8685 | 656658 - Escola Educação Infantil - Tipo B - CANAVIEIRAS /BA | Canavieiras | BA | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | Não informado | 65.26 | 2009 | 1301104.43 |  | 656658/2009 | 2016-01-04 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
8703 | 656825 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - - Construção - CENTRAL /BA | Central | BA | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | Não informado | 32.54 | 2009 | 1258505.23 |  | 656825/2009 | 2016-12-13 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
8706 | 656801 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - - Construção - ITAJUIPE /BA | Itajuípe | BA | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | Não informado | 53.77 | 2009 | 1055102.86 |  | 656801/2009 | 2017-12-12 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
8715 | 656819 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - - Construção - NOVA FATIMA /BA | Nova Fátima | BA | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua projetada | 57.55 | 2009 | 1274979.84 |  | 656819/2009 | 2014-12-10 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
11735 | 701995 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - CAATIBA/BA | Caatiba | BA | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | praça joão santos | 77.91 | 2010 | 1286712.48 |  | 701995/2010 | 2016-10-31 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
11736 | 702241 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - CAFARNAUM/BA | Cafarnaum | BA | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | praça cassiano marins | 98.27 | 2010 | 1217804.23 |  | 702241/2010 | 2018-03-28 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
11783 | 702347 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - ENTRE RIOS/BA | Entre Rios | BA | Municipal | Inacabada | paralisada | Não informado | 33.28 | 2010 | 1185263.83 |  | 702347/2010 | 2019-12-31 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
11788 | 700070 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - ITABELA/BA | Itabela | BA | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua são jose do panorama | 34.54 | 2010 | 1185939.74 |  | 700070/2010 | 2015-08-25 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
11790 | 701840 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - ITAMBÉ/BA | Itambé | BA | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | Não informado | 60.56 | 2010 | 1307320.45 |  | 701840/2010 | 2018-05-15 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
11796 | 700121 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - MASCOTE/BA | Mascote | BA | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | avenida acm | 40.05 | 2010 | 1274385.73 |  | 700121/2010 | 2011-04-19 | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
11804 | 702244 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - SERRINHA/BA | Serrinha | BA | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua coronel antônio rodrigues nogueira | 49 | 2010 | 1106654.46 |  | 702244/2010 | 2018-06-06 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
12614 | 702538 - 01 Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - NOVA CANAÃ/BA | Nova Canaã | BA | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | avenida bernardino rodrigues de matos | 13.77 | 2010 | 1160177.85 |  | 702538/2010 | 2015-02-13 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
13257 | 703027 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - ANTAS/BA | Antas | BA | Municipal | Inacabada | paralisada | Não informado | 93.53 | 2010 | 1319780.88 |  | 703027/2010 | 2019-06-15 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
13265 | 703186 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - MAIRI/BA | Mairi | BA | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua nilo rios | 87.96 | 2010 | 1349288.73 |  | 703186/2010 | 2015-04-02 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
14601 | 704168/2010 - Escola de Educação Infantil - Conde/BA | Conde | BA | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | Não informado | 3.85 | 2010 | 1285752.69 |  | 704168/2010 | 2016-12-28 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
17438 | 700009/11 - Escola de Educação Infantil B - São Domingos/BA | São Domingos | BA | Municipal | Inacabada | paralisada | conjunto habitacional alcides carneiro | 99.63 | 2011 | 1229667.23 |  | 700009/2011 | 2019-03-11 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
18288 | Bairro São Gonçalo | Serra Dourada | BA | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | avenida são cristóvão | 54.96 | 2011 | 1316158.64 | 2016 | 1247/2011 | 2012-11-05 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
18942 | Bairro Augusto Nasser Borges | Gongogi | BA | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua manoel euzebio | 66.87 | 2011 | 1276434.02 | 2017 | 1928/2011 | 2017-05-13 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
19409 | Escola Pró-infância - sede | Quijingue | BA | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | Não informado | 81.16 | 2011 | 1232648.03 | 2017 | 1347/2011 | 2016-05-18 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
19555 | CRECHE TIPO B | Ipupiara | BA | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | praça santos dumont | 71.48 | 2011 | 1313033.37 | 2017 | 1924/2011 | 2016-12-26 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
19627 | CRECHE DO LOTEAMENTO OLÍVIO ALECRIM | São Gabriel | BA | Municipal | Paralisada | paralisada e já devia ter sido entregue | loteamento olivio alecrim | 85.01 | 2011 | 1329689.69 | 2019 | 1233/2011 | 2018-08-06 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
19777 | CRECHE NOSSA SENHORA DA VITÓRIA | Ilhéus | BA | Municipal | Paralisada | paralisada | rua vinte e dois | 37.39 | 2011 | 1157830.85 | 2019 | 1044/2011 | 2019-12-31 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
19795 | Campo dos Veteranos | Morpará | BA | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua felisberto alves de almeida | 54.13 | 2011 | 1264225.01 | 2016 | 1923/2011 | 2016-12-30 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
19810 | ÁREA MUNICIPAL | Jussara | BA | Municipal | Licitação | paralisada | entre as ruas euripedes martiniano e jose bonifacio | 75.03 | 2011 | 1329653.06 | 2019 | 1720/2011 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
19901 | CRECHE DO ALTO DO RECREIO | Serrinha | BA | Municipal | Inacabada | paralisada | Não informado | 56.98 | 2011 | 1113801.5 | 2019 | 2078/2011 | 2019-12-31 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
20065 | Creche Bairro Cidade Nova | Palmeiras | BA | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua jazon alves | 47.04 | 2011 | 1328668.03 | 2016 | 389/2011 | 2014-07-10 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
20148 | Creche Modelo Luis Eduardo | Prado | BA | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | av. josé fontes de almeida | 52.1 | 2011 | 1215335.45 | 2016 | 1896/2011 | 2017-01-27 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
23768 | 700329/11 - Proinfância - Tancredo Neves/BA | Presidente Tancredo Neves | BA | Municipal | Inacabada | paralisada | avenida sete de setembro | 43 | 2011 | 1278014.83 |  | 700329/2011 | 2018-12-31 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
24290 | CRECHE MUNICIPAL DO BARREIRO | Boquira | BA | Municipal | Inacabada | paralisada | avenida ulisses lima com rua professor luís rogério | 0 | 2014 | 1294044.25 | 2017 | 11047/2014 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
24291 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Brejolândia | BA | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua maria arlinda de castro | 1.06 | 2012 | 1444934.54 | 2016 | 2524/2012 | 2016-09-02 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
24292 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Buerarema | BA | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua aquilino dantas | 52.48 | 2012 | 1436658.31 | 2017 | 2583/2012 | 2017-04-23 | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
24297 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Cândido Sales | BA | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua urbano queiroz | 84.35 | 2012 | 1438975.23 | 2017 | 2569/2012 | 2017-02-02 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
24310 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Central | BA | Municipal | Licitação | paralisada | rua egidio ferreira dos santos s/n | 32.33 | 2012 | 1436277.49 | 2019 | 2579/2012 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
24318 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Entre Rios | BA | Municipal | Paralisada | paralisada | loteamento funcionários públicos | 27.08 | 2012 | 1454303.39 | 2018 | 2587/2012 | 2019-12-31 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
24384 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Ibicoara | BA | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | avenida renascer | 1.03 | 2012 | 1450190.24 | 2015 | 2575/2012 | 2015-12-30 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
25061 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 002 | Eunápolis | BA | Municipal | Licitação | paralisada | avenida nossa senhora dos navegantes | 83.41 | 2012 | 1411507.72 | 2019 | 2527/2012 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
25062 | Rosa Neto | Eunápolis | BA | Municipal | Licitação | paralisada | rua arnaldo lima | 75.68 | 2012 | 1411507.72 | 2019 | 2527/2012 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
25063 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 003 | Eunápolis | BA | Municipal | Licitação | paralisada | av. brasil | 67.97 | 2012 | 1411507.72 | 2019 | 2527/2012 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
25075 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA BAIRRO SOMBRA DA TARDE 008 | Barreiras | BA | Municipal | Licitação | paralisada | prefeitura municipal de barreiras avenida clériston andrade, 729 | 15.9 | 2012 | 1321034.82 | 2019 | 2530/2012 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
25081 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA BAIRRO CASCALHEIRA 003 | Barreiras | BA | Municipal | Licitação | paralisada | prefeitura municipal de barreiras avenida clériston andrade, 729 | 3.29 | 2012 | 1329899.84 | 2019 | 2530/2012 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
25082 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Utinga | BA | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua ba-046-km01- sitio áquas claras | 11.54 | 2014 | 1951071.95 | 2018 | 11054/2014 | 2017-03-28 | Data oficial | Projeto 1 Convencional | 0 | 0
25087 | CRECHE SANTANA | Casa Nova | BA | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | largo escola areni bezerra | 63.95 | 2012 | 1329952.83 | 2016 | 2585/2012 | 2016-07-28 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
25089 | CRECHE PAU APIQUE | Casa Nova | BA | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | distrito de pau apique | 39.46 | 2012 | 1329999.03 | 2016 | 2585/2012 | 2016-07-28 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
25090 | BAIRRO SÃO FRANCISCO | Casa Nova | BA | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | bairro são francisco | 90.87 | 2012 | 1329952.83 | 2016 | 2585/2012 | 2015-12-11 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
25531 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Alcobaça | BA | Municipal | Paralisada | paralisada | rua pará | 83.21 | 2012 | 1331906.9 | 2019 | 2510/2012 | 2019-12-31 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
25535 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Itacaré | BA | Municipal | Inacabada | paralisada | loteamento aldeia ville rua a | 51.39 | 2012 | 1452512.22 | 2018 | 2512/2012 | 2019-06-30 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
25539 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Araci | BA | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | distrito de pedra alta | 5.27 | 2012 | 1340387.65 | 2015 | 2513/2012 | 2015-11-11 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
25540 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Araci | BA | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | distrito de barreira | 0 | 2012 | 1392502.86 | 2015 | 2513/2012 | 2015-07-23 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
25541 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Araci | BA | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua projetada | 0 | 2012 | 1361250.25 | 2015 | 2513/2012 | 2015-07-23 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
25547 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Cocos | BA | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua j.j. seabra, s/nº | 96.13 | 2012 | 1452662.67 | 2018 | 2550/2012 | 2018-05-10 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
25596 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Presidente Tancredo Neves | BA | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua irmã dulce | 56.51 | 2012 | 1365428.04 | 2017 | 2557/2012 | 2016-08-27 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
25601 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Santo Amaro | BA | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua da rodagem | 67.39 | 2012 | 1453480.16 | 2017 | 2559/2012 | 2018-10-19 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
29511 | AGROVILA 23 | Carinhanha | BA | Municipal | Inacabada | paralisada | travessa da rua a | 64.78 | 2014 | 3531126.33 | 2018 | 8311/2014 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Espaço Educativo - 12 Salas | 0 | 0
1001741 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Guajeru - BA | Guajeru | BA | Municipal | Paralisada | paralisada | rua tamboril | 49.44 | 2013 | 1634715.64 | 2019 | 6064/2013 | 2019-06-19 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1001742 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Iguaí - BA | Iguaí | BA | Municipal | Inacabada | paralisada | rua acesso a olaria | 26.38 | 2013 | 1633973.45 | 2018 | 6069/2013 | 2019-01-10 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1001940 | Creche de Guaratinga - Guaratinga - BA | Guaratinga | BA | Municipal | Inacabada | paralisada | rua a | 22.3 | 2013 | 1631215.12 | 2018 | 6066/2013 | 2018-12-31 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1001987 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 - Barra - BA | Barra | BA | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | av do parque das lagoas | 2.44 | 2013 | 1628290.4 | 2016 | 6016/2013 | 2017-12-30 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1001993 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Buritirama - BA | Buritirama | BA | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | travessa buriti | 3.93 | 2013 | 1632214.2 | 2018 | 6031/2013 | 2018-03-30 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1002007 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Castro Alves - BA | Castro Alves | BA | Municipal | Inacabada | paralisada | avenida leolino rebouças | 79.99 | 2013 | 1609867 | 2016 | 6051/2013 | 2018-12-28 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1002010 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Catu | BA | Municipal | Inacabada | paralisada | rua alto da esperança | 56.52 | 2013 | 1951071.95 | 2018 | 6053/2013 | 2019-10-31 | Data oficial | Projeto 1 Convencional | 0 | 0
1002017 | BAIRRO DO ALTO-PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Itiúba | BA | Municipal | Contratação | paralisada | rua major arquias simões | 13.79 | 2013 | 1951071.95 | 2019 | 6071/2013 | 2020-02-06 | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Projeto 1 Convencional | 0 | 0
1002022 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Planalto - BA | Planalto | BA | Municipal | Paralisada | paralisada | rua a, | 41.67 | 2013 | 1613359 | 2019 | 6101/2013 | 2019-03-25 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1002385 | Terreno Público - creche escolar - Sede - Cristópolis - BA | Cristópolis | BA | Municipal | Licitação | paralisada | rua do campo | 42.88 | 2013 | 1608687 | 2019 | 6057/2013 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1002402 | CRECHE MUNICIPAL TERRA NOVA - Terra Nova - BA | Terra Nova | BA | Municipal | Inacabada | paralisada | travessa drº flavio godofredo pacheco pereira | 24.87 | 2013 | 1596559 | 2017 | 6121/2013 | 2022-02-28 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1002877 | E. M. POV. QUEIMADA DO MILHO | Coronel João Sá | BA | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua principal do povoado | 63.16 | 2014 | 1022226.12 | 2016 | 16888/2014 | 2016-11-16 | Data oficial | Espaço Educativo - 06 Salas | 0 | 0
1002904 | JARDIM SAVÓIA - Ilhéus - BA | Ilhéus | BA | Municipal | Paralisada | paralisada | praça vila lídia (rua b) | 53.61 | 2014 | 1021599.66 | 2019 | 16893/2014 | 2019-12-31 | Data oficial | Espaço Educativo - 06 Salas | 0 | 0
1003112 | Terreno da Unidade Guiomar Marfuz - Esplanada - BA | Esplanada | BA | Municipal | Paralisada | paralisada | rua baixa grande | 76.58 | 2014 | 3533831.34 | 2019 | 16889/2014 | 2019-12-31 | Data oficial | Espaço Educativo - 12 Salas | 0 | 0
1004302 | Creche de Lagoa Grande - Cândido Sales - BA | Cândido Sales | BA | Municipal | Paralisada | paralisada e já devia ter sido entregue | distrito de lagoa grande | 56.35 | 2013 | 1643010 | 2019 | 6048/2013 | 2017-01-24 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1005155 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Mortugaba - BA | Mortugaba | BA | Municipal | Paralisada | paralisada | av. geraldo guerra | 64.1 | 2013 | 1629687 | 2019 | 6491/2013 | 2019-12-31 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1005156 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Uruçuca - BA | Uruçuca | BA | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | loteamento habitacional everaldo argolo | 35.7 | 2013 | 1617087 | 2017 | 6508/2013 | 2016-12-31 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1005793 | CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA É VIDA - Condeúba - BA | Condeúba | BA | Municipal | Paralisada | paralisada | rua dom pedro i | 71.34 | 2013 | 1625487 | 2019 | 6936/2013 | 2019-05-18 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1005973 | CRECHE PROINFÂNCIA TIPO B - Marcionílio Souza - BA | Marcionílio Souza | BA | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | maria senhora pereira de almeida | 41.84 | 2013 | 1612887 | 2016 | 7186/2013 | 2016-12-31 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1005974 | CRECHE 25 DE MARÇO - Matina - BA | Matina | BA | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua 25 de março | 15.01 | 2013 | 1629687 | 2016 | 7187/2013 | 2017-11-27 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1005977 | Creche Av. Itapetinga - Potiraguá - BA | Potiraguá | BA | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | av. itapetinga | 14.95 | 2013 | 1636598.96 | 2018 | 7191/2013 | 2017-08-17 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1006023 | CRECHE TIPO B - Itacaré - BA | Itacaré | BA | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua 06 | 4.88 | 2013 | 1626047 | 2016 | 7180/2013 | 2017-01-27 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1006038 | Creche do Distrito de Nova Brasília - Ribeirão do Largo - BA | Ribeirão do Largo | BA | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua a | 45.43 | 2013 | 1625487 | 2016 | 7193/2013 | 2016-09-29 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1006039 | NOVA CRECHE | Sítio do Quinto | BA | Municipal | Inacabada | paralisada | rua governador cesar borges | 13.04 | 2013 | 1294044.26 | 2017 | 7195/2013 | 2018-12-31 | Data oficial | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
1006230 | E.M. PILAR - Jaguarari - BA | Jaguarari | BA | Municipal | Paralisada | paralisada | rua severiano alves | 72.74 | 2014 | 1019881.16 | 2019 | 16899/2014 | 2019-03-21 | Data oficial | Espaço Educativo - 06 Salas | 0 | 0
1009062 | Conceição do Almeida Crehe Nova | Conceição do Almeida | BA | Municipal | Paralisada | paralisada | loteamento popular maria passos coni | 35.25 | 2014 | 1951071.95 | 2019 | 9312/2014 | 2019-03-25 | Data oficial | Projeto 1 Convencional | 0 | 0
1009071 | LOTEAMENTO RUA DA CAPELA-SEDE CRECHE TIPO B - Ribeira do Amparo - BA | Ribeira do Amparo | BA | Municipal | Em Reformulação | paralisada e já devia ter sido entregue | rua c | 11.29 | 2014 | 1611823 | 2019 | 9322/2014 | 2017-12-29 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1009739 | Comunidade do Tanque Grande - Serrinha - BA | Serrinha | BA | Municipal | Inacabada | paralisada | povoado do tanque grande | 57.07 | 2014 | 1019123.41 | 2018 | 19724/2014 | 2019-12-31 | Data oficial | Espaço Educativo - 06 Salas | 0 | 0
1010181 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL | Itaju do Colônia | BA | Municipal | Inacabada | paralisada | rua h | 50.08 | 2014 | 1021956 | 2018 | 19634/2014 | 2019-02-10 | Data oficial | Espaço Educativo - 06 Salas | 0 | 0
1010182 | Terreno do Loteamento São João - Jeremoabo - BA | Jeremoabo | BA | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua sem denominação 04 | 61.25 | 2014 | 1020186.62 | 2018 | 19642/2014 | 2018-03-30 | Data oficial | Espaço Educativo - 06 Salas | 0 | 0
1010297 | POVOADO DE VILA BRASIL - Una - BA | Una | BA | Municipal | Paralisada | paralisada e já devia ter sido entregue | avenida ilheus | 61.86 | 2014 | 1021956 | 2019 | 19725/2014 | 2018-06-30 | Data oficial | Espaço Educativo - 06 Salas | 0 | 0
1010644 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Itamaraju - BA | Itamaraju | BA | Municipal | Inacabada | paralisada | rua e | 9.97 | 2013 | 1629687 | 2018 | 7712/2013 | 2018-12-31 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1010645 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Itamaraju | BA | Municipal | Inacabada | paralisada | travessa antônio galavotti | 12.11 | 2013 | 1951071.95 | 2018 | 7712/2013 | 2019-01-19 | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Projeto 1 Convencional | 0 | 0
1011041 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Presidente Tancredo Neves | BA | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua 4 esquinas | 7.66 | 2014 | 1294044.26 | 2018 | 11052/2014 | 2016-08-26 | Data oficial | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
1011042 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Queimadas - BA | Queimadas | BA | Municipal | Em Reformulação | paralisada e já devia ter sido entregue | avenida parque de exposição,ba 120 | 13.81 | 2014 | 1612887 | 2019 | 7967/2014 | 2018-10-24 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1012580 | PRO INFANCIA - Amaralina | Itagibá | BA | Municipal | Paralisada | paralisada | rua b (entrada principal) | 30.04 | 2014 | 1951071.95 | 2019 | 8733/2014 | 2019-06-02 | Data oficial | Projeto 1 Convencional | 0 | 0
1012599 | Povoado de Itiuba | Taperoá | BA | Municipal | Contratação | paralisada | povoado de itiuba | 19.85 | 2014 | 1294044.26 | 2019 | 8741/2014 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
1013272 | Dulcelita Bahia de Araujo - Santaluz - BA | Santaluz | BA | Municipal | Paralisada | paralisada | estrada ba 120 | 19.17 | 2014 | 1608687 | 2019 | 9226/2014 | 2019-10-31 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1013668 | E.M. POVOADO RIACHO DAS PEDRINHAS - Itiúba - BA | Itiúba | BA | Municipal | Contratação | paralisada | rua principal | 38.63 | 2014 | 1022500.48 | 2019 | 29988/2014 | 2019-10-03 | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Espaço Educativo - 06 Salas | 0 | 0
1013672 | Assentamento Fazenda Reunida - Malhada - BA | Malhada | BA | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua principal | 19.67 | 2014 | 132116.82 | 2018 | 30293/2014 | 2017-04-22 | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Espaço Educativo - 01 Sala | 0 | 0
1015205 | TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO BAIRRO BELA VISTA - Barra do Choça - BA | Barra do Choça | BA | Municipal | Paralisada | paralisada | rua jesuino rodrigues lima | 89.57 | 2014 | 1002149.79 | 2019 | 30109/2014 | 2019-06-28 | Data oficial | Espaço Educativo - 06 Salas | 0 | 0
1015209 | LOTEAMENTO BELO MONTE I - Barro Preto - BA | Barro Preto | BA | Municipal | Contratação | paralisada | rua a | 40.47 | 2014 | 1021956 | 2019 | 30111/2014 | 2019-04-01 | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Espaço Educativo - 06 Salas | 0 | 0
1015212 | Terreno Santana Ville | Brotas de Macaúbas | BA | Municipal | Inacabada | paralisada | via coletora c | 14.31 | 2014 | 3220086.63 | 2018 | 30117/2014 | 2019-07-20 | Data oficial | Espaço Educativo - 12 Salas | 0 | 0
1015230 | COLÉGIO MUNICIPAL DE II ETAPA DO ENSINO FUNDAMENTAL - Mundo Novo - BA | Mundo Novo | BA | Municipal | Inacabada | paralisada | rua f | 28.37 | 2014 | 3533961.04 | 2017 | 30151/2014 | 2018-11-28 | Data oficial | Espaço Educativo - 12 Salas | 0 | 0
1015231 | TERRENO VILA APARECIDA - Riachão do Jacuípe - BA | Riachão do Jacuípe | BA | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | povoado vila aparecida | 24.58 | 2014 | 1020289.22 | 2018 | 30158/2014 | 2018-08-31 | Data oficial | Espaço Educativo - 06 Salas | 0 | 0
1015276 | EMEF Eloi Ferreira - Alcobaça - BA | Alcobaça | BA | Municipal | Paralisada | paralisada | rua principal | 76.42 | 2014 | 1021832.33 | 2019 | 29973/2014 | 2019-12-31 | Data oficial | Espaço Educativo - 06 Salas | 0 | 0
1015280 | EMEF Cecília Caires - Alcobaça - BA | Alcobaça | BA | Municipal | Paralisada | paralisada | rua projetada | 77.73 | 2014 | 1021832.33 | 2019 | 29973/2014 | 2019-12-31 | Data oficial | Espaço Educativo - 06 Salas | 0 | 0
1016001 | ESCOLA MUNICIPAL FAVO DE MEL - Chorrochó - BA | Chorrochó | BA | Municipal | Inacabada | paralisada | povoado de são josé | 26.05 | 2014 | 1020286.62 | 2019 | 30128/2014 | 2020-03-11 | Data oficial | Espaço Educativo - 06 Salas | 0 | 0
1016007 | POVOADO CONCEIÇÃO - Ipirá - BA | Ipirá | BA | Municipal | Paralisada | paralisada | rua da igreja | 96.15 | 2014 | 1021956 | 2019 | 29986/2014 | 2019-04-30 | Data oficial | Espaço Educativo - 06 Salas | 0 | 0
1016261 | Escola Urbana - Alcobaça - BA | Alcobaça | BA | Municipal | Paralisada | paralisada | avenida beira mar | 53.35 | 2014 | 3533987.59 | 2019 | 30096/2014 | 2020-12-31 | Data oficial | Espaço Educativo - 12 Salas | 0 | 0
1016266 | DAMOR ALCANTÂNTARA - Caravelas - BA | Caravelas | BA | Municipal | Paralisada | paralisada | rua b | 30.83 | 2014 | 3533647.61 | 2020 | 30127/2014 | 2020-12-31 | Data oficial | Espaço Educativo - 12 Salas | 0 | 0
1016267 | TERRENO SEDE | Riachão do Jacuípe | BA | Municipal | Inacabada | paralisada | bairro mandacarú | 19.49 | 2014 | 3533396.51 | 2018 | 31659/2014 | 2019-12-31 | Data oficial | Espaço Educativo - 12 Salas | 0 | 0
1016426 | SANTO ANTÔNIO DE BARCELONA - Caravelas - BA | Caravelas | BA | Municipal | Em Reformulação | paralisada | rua isalino dias da rocha | 0.08 | 2014 | 1018212.45 | 2019 | 29983/2014 | 2019-12-31 | Data oficial | Espaço Educativo - 06 Salas | 0 | 0
1016868 | ÁREA DA PREFEITURA MUNICIPAL | Lajedo do Tabocal | BA | Municipal | Paralisada | paralisada | rua antonio pedral | 25.76 | 2014 | 1294044.26 | 2019 | 10683/2014 | 2019-05-31 | Data oficial | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
1017531 | CRECHE TERCINA | Angical | BA | Municipal | Inacabada | paralisada | rua gerolino antunes de carvalho | 14.86 | 2014 | 1294044.26 | 2018 | 11039/2014 | 2019-04-02 | Data oficial | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
1017532 | Creche de Ibiaporã | Mundo Novo | BA | Municipal | Inacabada | paralisada | rua carminha | 3.14 | 2014 | 1294044.26 | 2018 | 11040/2014 | 2019-09-22 | Data oficial | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
1017635 | ESCOLA MUNICIPAL BENTO FREIRE DE SOUZA - Chorrochó - BA | Chorrochó | BA | Municipal | Inacabada | paralisada | povoado barra do tarrachil | 7.96 | 2014 | 1020286.62 | 2018 | 31634/2014 | 2019-03-15 | Data oficial | Espaço Educativo - 06 Salas | 0 | 0
1017636 | BAIRRO ROBSON MARQUES FAIR CAMPO | Ibirataia | BA | Municipal | Inacabada | paralisada | rua j ponto chic | 25.45 | 2014 | 1023054.15 | 2018 | 31639/2014 | 2018-12-02 | Data oficial | Espaço Educativo - 06 Salas | 0 | 0
1017643 | TERRENO BARREIROS - Riachão do Jacuípe - BA | Riachão do Jacuípe | BA | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | distrito de barreiros | 33.99 | 2014 | 1020286.62 | 2018 | 31660/2014 | 2018-09-27 | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Espaço Educativo - 06 Salas | 0 | 0
1018085 | Terreno Usina - Iuiú - BA | Iuiú | BA | Municipal | Paralisada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua elismar magalhães | 41.48 | 2014 | 3531540.95 | 2019 | 31648/2014 | 2017-10-20 | Data oficial | Espaço Educativo - 12 Salas | 0 | 0
1076541 | 700003/11 - E Educação Infantil - Governador Mangabeira/BA | Governador Mangabeira | BA | Municipal | Inacabada | paralisada | Não informado | 94.95 | 2011 | 1273653.24 |  | 700003/2011 | 2019-03-31 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0