## MATO GROSSO DO SUL
Mato Grosso do Sul
Tranparência Brasil - Obras proinfância
Project_id | Nome | municipio | Uf | Responsabilidade | Status_segundo_simec | Situacao_segundo_tbrasil | logradouro | percentual_de_execucao | ano_convenio | valor_pactuado_com_o_fnde | ano_fim_vigencia_convenio | termo_convenio | data_de_entrega | tipo_data_final | tipo_do_projeto | possui_alerta | possui_resposta
1876 | 710179 - Escola de Educação Infantil - Bataiporã/MS | Batayporã | MS | Municipal | Inacabada | paralisada | rua francisco barttimam esq. c/ a rua vladimir kubics/ | 81.63 | 2008 | 1100000 |  | 710179/2008 | 2018-12-31 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1953 | 700035 - Escola de Educação Infantil - Antônio João/MS | Antônio João | MS | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua fernando saldanha esq. rua vicente soares | 62.72 | 2008 | 1059698.48 |  | 700035/2008 | 2014-12-30 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
8401 | 657543 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - SANTA RITA DO PARDO /MS | Santa Rita do Pardo | MS | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua padre tadeu kolodziejcyk | 30.28 | 2009 | 1082950.7 |  | 657543/2009 | 2016-06-25 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
8464 | 657175 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - PEDRO GOMES /MS | Pedro Gomes | MS | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | ribeirão dourado esq c/ rio verde | 97.62 | 2009 | 1283800 |  | 657175/2009 | 2014-08-06 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
8478 | 657015 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - DEODAPOLIS/MS | Deodápolis | MS | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | Não informado | 42.33 | 2009 | 1321108.01 |  | 657015/2009 | 2018-01-08 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
23265 | SÃO CONRADO | Campo Grande | MS | Municipal | Paralisada | paralisada | rua lucena | 46.77 | 2011 | 1322381.91 | 2019 | 2094/2011 | 2019-06-30 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
23266 | POPULAR | Campo Grande | MS | Municipal | Paralisada | paralisada | avenida josé pereira | 58.52 | 2011 | 1322381.91 | 2019 | 2094/2011 | 2019-08-22 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
23270 | JARDIM ANACHE | Campo Grande | MS | Municipal | Paralisada | paralisada | rua francisco pereira coutinho | 86.41 | 2011 | 1322381.91 | 2019 | 2094/2011 | 2020-12-31 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
23271 | VILA NASSER | Campo Grande | MS | Municipal | Licitação | paralisada | rua dona júlia serra | 41.43 | 2011 | 1322381.91 | 2019 | 2094/2011 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
23272 | OLIVEIRA III | Campo Grande | MS | Municipal | Paralisada | paralisada | rua das camélias | 43.71 | 2011 | 1322381.91 | 2019 | 2094/2011 | 2019-06-30 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
25046 | JARDIM TALISMÃ | Campo Grande | MS | Municipal | Inacabada | paralisada | rua calafate | 37.68 | 2012 | 1318378.06 | 2018 | 3641/2012 | 2018-12-31 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
25047 | JARDIM RADIALISTA | Campo Grande | MS | Municipal | Inacabada | paralisada | rua escaramuça | 29.68 | 2012 | 1322381.9 | 2018 | 3641/2012 | 2019-03-23 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
25512 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 006 | Dourados | MS | Municipal | Paralisada | paralisada | rua projetada 4 | 78.44 | 2013 | 1433026.2 | 2019 | 4080/2013 | 2019-05-20 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
25515 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 007 | Dourados | MS | Municipal | Paralisada | paralisada | rua henrique cyrillo | 56.5 | 2013 | 1433026.2 | 2019 | 4080/2013 | 2019-04-04 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1001588 | MORENINHA II - Campo Grande - MS | Campo Grande | MS | Municipal | Paralisada | paralisada | rua camaçari | 7.8 | 2013 | 1719073.34 | 2019 | 5158/2013 | 2020-12-31 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1001977 | JARDIM COLORADO - Campo Grande - MS | Campo Grande | MS | Municipal | Paralisada | paralisada | rua felipe portinho | 33.68 | 2013 | 1716093.34 | 2019 | 5382/2013 | 2020-12-31 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1001979 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 - Campo Grande - MS | Campo Grande | MS | Municipal | Licitação | paralisada | rua agrinômia | 51.46 | 2013 | 1717050.94 | 2019 | 5382/2013 |  | Estimada (data contrato + execução segundo pref) | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1001980 | JARDIM NASHVILLE - Campo Grande - MS | Campo Grande | MS | Municipal | Paralisada | paralisada | rua clélia santos rosa | 33.35 | 2013 | 1712559.14 | 2019 | 5382/2013 | 2020-12-31 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1012737 | CEI JARDIM PRIMAVERA | Itaquiraí | MS | Municipal | Paralisada | paralisada | rua das açucenas | 44.81 | 2014 | 1252740.26 | 2019 | 8838/2014 | 2018-12-05 | Data oficial | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
1012740 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Ponta Porã | MS | Municipal | Paralisada | paralisada | rua municipal esquina com a rua juazeiro | 76.22 | 2014 | 1920220.24 | 2019 | 8841/2014 | 2019-05-10 | Data oficial | Projeto 1 Convencional | 0 | 0
1078086 | ESCOLA NOVA 001 EMENDA - São Gabriel do Oeste - MS | São Gabriel do Oeste | MS | Municipal | Paralisada | paralisada | rua alagoas | 24.54 | 2018 | 1311875.79 | 2020 | 116432/2018 | 2019-04-14 | Data oficial | Escola com projeto elaborado pelo concedente | 0 | 0