## GOIÁS
Goiás
Tranparência Brasil - Obras proinfância
Project_id | Nome | municipio | Uf | Responsabilidade | Status_segundo_simec | Situacao_segundo_tbrasil | logradouro | percentual_de_execucao | ano_convenio | valor_pactuado_com_o_fnde | ano_fim_vigencia_convenio | termo_convenio | data_de_entrega | tipo_data_final | tipo_do_projeto | possui_alerta | possui_resposta
1537 | 710026 - Escola de Educação Infantil - Tipo B - Guaraíta/GO | Guaraíta | GO | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua ovídio de moraes | 99.97 | 2008 | 1051599.3 |  | 710026/2008 | 2016-05-31 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1656 | 710212 - Escola de Educação Infantil - Piracanjuba/GO | Piracanjuba | GO | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | avenida pedro ludovico teixeira | 59.38 | 2008 | 1183900 |  | 710212/2008 | 2016-08-01 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1867 | 830473 - Escola de Educação Infantil - Campinorte/GO | Campinorte | GO | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | av. rui barbosa, c/ rua santos | 72.89 | 2007 | 1011261.23 |  | 830473/2007 | 2015-04-13 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
8380 | 658737 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - DIVINOPOLIS DE GOIAS/GO | Divinópolis de Goiás | GO | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua floresta | 64.57 | 2009 | 1295216.49 |  | 658737/2009 | 2014-12-31 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
8398 | 656980 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - VIANOPOLIS/GO | Vianópolis | GO | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua 06, esquina com rua agostinho de souza | 81.83 | 2009 | 1115225.63 |  | 656980/2009 | 2015-09-20 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
11821 | 702335 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - GOIANÓPOLIS/GO | Goianápolis | GO | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | Não informado | 85.29 | 2010 | 1332248.46 |  | 702335/2010 | 2016-12-31 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
11829 | 701771 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - SANTA CRUZ DE GOIÁS/GO | Santa Cruz de Goiás | GO | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | Não informado | 10.72 | 2010 | 1243417.73 |  | 701771/2010 | 2016-08-23 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
13287 | 703229 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - TAQUARAL DE GOIÁS/GO | Taquaral de Goiás | GO | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | Não informado | 79.23 | 2010 | 1306556.76 |  | 703229/2010 | 2017-10-28 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
17964 | 700330/11 - Escola de Educação Infantil- Guarani de Goiás/GO | Guarani de Goiás | GO | Municipal | Inacabada | paralisada | praça da matriz | 49.97 | 2011 | 1308283.32 |  | 700330/2011 | 2018-12-18 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
17967 | 700308/11 - Escola de Educação Infantil B - Mineiros/GO | Mineiros | GO | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua perobeiras esquina com rua araguaia | 90.06 | 2011 | 1316806.42 |  | 700308/2011 | 2018-07-16 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
18306 | ÁREA PUBLICA (PARQUE DAS AMÉRICAS | Cidade Ocidental | GO | Municipal | Paralisada | paralisada e já devia ter sido entregue | área publica | 59.43 | 2011 | 1119755.53 | 2019 | 1036/2011 | 2016-11-12 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
19196 | CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL OSVALDO FELICIO DE OLIVEIRA | Cocalzinho de Goiás | GO | Municipal | Contratação | paralisada | loteamento girassol residencial - itamar i | 94.56 | 2012 | 1326495.54 | 2019 | 2460/2012 | 2019-06-02 | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
19250 | OBRA PUBLICA 2 | Santo Antônio do Descoberto | GO | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | av: são josé | 42.3 | 2011 | 1114128.82 | 2015 | 2083/2011 | 2015-09-30 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
19323 | AREA PÚBLICA 03 PARQUE ESTRELA DALVA XIII | Santo Antônio do Descoberto | GO | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | áea pública 03 | 45.71 | 2011 | 1114811.7 | 2015 | 2083/2011 | 2015-10-08 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
19439 | JARDIM AMÉRICA II | Águas Lindas de Goiás | GO | Municipal | Paralisada | paralisada | rua alto paraíso quadra 15 apm 20 | 11.53 | 2011 | 1235496.44 | 2019 | 452/2011 | 2020-01-06 | Data oficial | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
19511 | Pró Infância Tipo B | Cezarina | GO | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | av. das flores, qd. 07, lt. 09 a 22 | 74.68 | 2011 | 1327668.6 | 2017 | 1175/2011 | 2016-12-29 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
19579 | ÁREA PUBLICA (SQ-1) | Cidade Ocidental | GO | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | quadra sq | 70.99 | 2011 | 1116321.16 | 2018 | 1037/2011 | 2017-05-05 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
24812 | PAC 2 - CMEI JD ALTO PARAISO 015 | Aparecida de Goiânia | GO | Municipal | Em Reformulação | paralisada | rua são bartolomeu | 8.13 | 2013 | 1430993.34 | 2019 | 4060/2013 | 2019-02-28 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
24817 | PAC 2 - CMEI PONTAL SUL | Aparecida de Goiânia | GO | Municipal | Licitação | paralisada | avenida itamarati | 69.57 | 2013 | 1427747.87 | 2019 | 4060/2013 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
24836 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 002 | Goiânia | GO | Municipal | Paralisada | paralisada | rua das margaridas | 64.72 | 2013 | 1434088.04 | 2019 | 5810/2013 | 2019-04-04 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
24837 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 003 | Goiânia | GO | Municipal | Paralisada | paralisada | rua paulo rodrigues | 67.1 | 2013 | 1443364.94 | 2019 | 5810/2013 | 2019-04-04 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
24843 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Jaraguá | GO | Municipal | Paralisada | paralisada | Não informado | 57.33 | 2012 | 1330014.25 | 2019 | 2648/2012 | 2019-08-19 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
24846 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Planaltina | GO | Municipal | Inacabada | paralisada | quadra 04 área especial | 69.95 | 2012 | 1290503.81 | 2016 | 2649/2012 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
24847 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Planaltina | GO | Municipal | Inacabada | paralisada | rua f, quadra 03 área especial | 36.8 | 2012 | 1290504.06 | 2016 | 2649/2012 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
25627 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Cavalcante | GO | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua das palmeiras (207) quadra 12 | 60.36 | 2012 | 1418641.24 | 2018 | 2653/2012 | 2016-09-30 | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
25628 | Creche Residencial Vila Real | Corumbá de Goiás | GO | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | avenida contorno | 40.09 | 2012 | 1451652.38 | 2016 | 2658/2012 | 2017-04-29 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
25646 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Trindade | GO | Municipal | Paralisada | paralisada | rua 204 com a rua 209 | 63.36 | 2012 | 1437386.95 | 2019 | 2654/2012 | 2019-02-28 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
29328 | RESIDENCIAL SÃO PEDRO | Goianira | GO | Estadual | Paralisada | paralisada e já devia ter sido entregue | a.p.m. 05 – praça | 26.39 | 2014 | 3485090.35 | 2019 | 7416/2014 | 2017-05-12 | Data oficial | Espaço Educativo - 12 Salas | 0 | 0
29329 | RESIDENCIAL FLORENÇA | Goianira | GO | Estadual | Paralisada | paralisada e já devia ter sido entregue | a.p.m. 2 – qd.: 11 | 26.69 | 2014 | 3485090.35 | 2019 | 7416/2014 | 2017-05-12 | Data oficial | Espaço Educativo - 12 Salas | 0 | 0
29330 | DISTRITO DE GIRASSOL | Cocalzinho de Goiás | GO | Estadual | Paralisada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua nove c/ rua 05 e 04 | 25.69 | 2014 | 3485090.35 | 2019 | 7416/2014 | 2016-05-12 | Data oficial | Espaço Educativo - 12 Salas | 0 | 0
30781 | PAC 2 - CMEI COMENDADOR WALMOR 032 | Aparecida de Goiânia | GO | Municipal | Em Reformulação | paralisada | rua malaquita | 9.24 | 2013 | 1425782.64 | 2019 | 4059/2013 | 2019-02-28 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
30789 | CMEI JARDIM REAL | Goiânia | GO | Municipal | Licitação | paralisada | rua jr 11 | 33.3 | 2014 | 1150912.75 | 2019 | 7844/2014 |  | Estimada (data contrato + execução segundo pref) | Escola de Educação Infantil Tipo A | 0 | 0
30792 | CMEI SETOR PARQUE ATHENEU II | Goiânia | GO | Municipal | Licitação | paralisada | rua 1032 unidade 103 | 35.93 | 2014 | 1150912.75 | 2019 | 7844/2014 |  | Estimada (data contrato + execução segundo pref) | Escola de Educação Infantil Tipo A | 0 | 0
30797 | CMEI RESIDENCIAL MENDANHA | Goiânia | GO | Municipal | Licitação | paralisada | rua mendanha | 17.4 | 2014 | 1150912.75 | 2019 | 7844/2014 |  | Estimada (data contrato + execução segundo pref) | Escola de Educação Infantil Tipo A | 0 | 0
30800 | CMEI BAIRRO FLORESTA | Goiânia | GO | Municipal | Licitação | paralisada | avenida do bosque | 19.55 | 2014 | 1150912.75 | 2019 | 7844/2014 |  | Estimada (data contrato + execução segundo pref) | Escola de Educação Infantil Tipo A | 0 | 0
30804 | CMEI CENTER VILLE | Goiânia | GO | Municipal | Licitação | paralisada | Não informado | 7.38 | 2014 | 1150912.75 | 2019 | 7844/2014 |  | Estimada (data contrato + execução segundo pref) | Escola de Educação Infantil Tipo A | 0 | 0
30807 | CMEI SOLAR VILLE | Goiânia | GO | Municipal | Licitação | paralisada | rua sv 45 | 34.81 | 2014 | 1150912.75 | 2019 | 7844/2014 |  | Estimada (data contrato + execução segundo pref) | Escola de Educação Infantil Tipo A | 0 | 0
30811 | CMEI GRANDE RETIRO | Goiânia | GO | Municipal | Licitação | paralisada | rua gr 5 | 35.78 | 2014 | 1150912.75 | 2019 | 7844/2014 |  | Estimada (data contrato + execução segundo pref) | Escola de Educação Infantil Tipo A | 0 | 0
31098 | NOVO GAMA - RES. ALVORADA - 6º AO 9º E ENS. MÉDIO | Novo Gama | GO | Estadual | Paralisada | paralisada | rua projetada 12 c/ av. alceu de araújo roriz | 20.78 | 2014 | 3485090.35 | 2019 | 7416/2014 | 2019-12-30 | Data oficial | Espaço Educativo - 12 Salas | 0 | 0
31099 | CORUMBÁ DE GOIAS -RES. TORDESILHAS - 6º AO 9º E ENSINO MÉDIO | Corumbá de Goiás | GO | Estadual | Paralisada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua moreira jacinto c/ rua dário cardoso | 25.03 | 2014 | 3485090.35 | 2019 | 7416/2014 | 2016-05-12 | Data oficial | Espaço Educativo - 12 Salas | 0 | 0
31107 | ALEXÂNIA - NOVO HORIZONTE - 6º E 9º E ENS. MÉDIO | Alexânia | GO | Estadual | Paralisada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua 166, 180 e 181 - quadra 293, lotes 01 a 11 e 22 a 28 | 26.16 | 2014 | 3485090.35 | 2019 | 7416/2014 | 2017-05-12 | Data oficial | Espaço Educativo - 12 Salas | 0 | 0
31114 | NOVO GAMA - ALPHAVILLE PAIVA - 6º AO 9º E ENS. MÉDIO | Novo Gama | GO | Estadual | Paralisada | paralisada | rua 07 c/ rua 5 apm ii | 24.01 | 2014 | 3485090.35 | 2019 | 7416/2014 | 2019-12-30 | Data oficial | Espaço Educativo - 12 Salas | 0 | 0
33217 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 007 | Novo Gama | GO | Municipal | Inacabada | paralisada | quadra 526 - rua sessenta e um | 39.51 | 2013 | 1096465.23 | 2017 | 4247/2013 | 2019-03-01 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo C | 0 | 0
33220 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 005 | Novo Gama | GO | Municipal | Inacabada | paralisada | quadra 36 - rua das aroeiras | 37.13 | 2013 | 1096713.4 | 2017 | 4247/2013 | 2019-03-01 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo C | 0 | 0
33222 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Novo Gama | GO | Municipal | Inacabada | paralisada | sessao 05 hs | 7.97 | 2013 | 1840096.57 | 2017 | 4247/2013 | 2019-03-01 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1001188 | JARDIM GUAÍRA I | Águas Lindas de Goiás | GO | Municipal | Licitação | paralisada | rua minas gerais | 20.88 | 2013 | 1891665.94 | 2019 | 5020/2013 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Projeto 1 Convencional | 0 | 0
1001381 | PROINFANCIA ANHANGUERA - Valparaíso de Goiás - GO | Valparaíso de Goiás | GO | Municipal | Em Reformulação | paralisada e já devia ter sido entregue | rua minas gerais esquina com rua tupinambás quadra 06 lote 01 | 9.71 | 2013 | 1419482.64 | 2019 | 5094/2013 | 2016-03-16 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1001386 | PROINFANCIA CID. JARDINS - Valparaíso de Goiás - GO | Valparaíso de Goiás | GO | Municipal | Paralisada | paralisada | quadra qc 1 área especial norte | 93.64 | 2013 | 1417482.64 | 2019 | 5094/2013 | 2018-12-03 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1001802 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Caçu | GO | Municipal | Licitação | paralisada | prolongamento da rua frederico de souza lima | 15.68 | 2013 | 1891665.94 | 2019 | 5788/2013 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Projeto 1 Convencional | 0 | 0
1001975 | Escola infantil do Flamboyan | Porangatu | GO | Municipal | Inacabada | paralisada | rua wilsom cordeiro | 0 | 2013 | 1891665.94 | 2017 | 5802/2013 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Projeto 1 Convencional | 0 | 0
1001999 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Posse | GO | Municipal | Contratação | paralisada | rua buriti sereno | 28.76 | 2013 | 1891665.94 | 2019 | 5803/2013 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Projeto 1 Convencional | 0 | 0
1002000 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Posse | GO | Municipal | Contratação | paralisada | avenida principal | 25.49 | 2013 | 1891665.94 | 2019 | 5803/2013 | 2019-11-07 | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Projeto 1 Convencional | 0 | 0
1004318 | ESCOLA INFANTIL NOSSA SENHORA DA PIEDADE | Porangatu | GO | Municipal | Inacabada | paralisada | av são miguel do araguaia | 0 | 2013 | 1891665.94 | 2017 | 6138/2013 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Projeto 1 Convencional | 0 | 0
1005173 | Emenda Parlamentar 36720003 Prefeitura Municipal de Novo Planalto | Novo Planalto | GO | Municipal | Paralisada | paralisada | rua do morrinhos, esq. c/ rua porto alegre e rua caldas novas | 13.91 | 2016 | 1235496.44 | 2019 | 70587/2016 | 2019-12-31 | Data oficial | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
1006661 | JARDIM PARAÍSO | Águas Lindas de Goiás | GO | Municipal | Licitação | paralisada | rua das madressilvas quadra 22 | 22.05 | 2013 | 1235496.44 | 2019 | 7444/2013 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
1006710 | CRECHE VILA MUTIRÃO | Goiatuba | GO | Municipal | Paralisada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua cândido luiz de castilho | 18.97 | 2013 | 1891665.94 | 2019 | 7263/2013 | 2016-12-31 | Data oficial | Projeto 1 Convencional | 0 | 0
1006776 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA (ST. Barbara) | Inhumas | GO | Municipal | Licitação | paralisada | rua 30 de março, esq c/ alvaro josé de morais | 45.73 | 2013 | 1235496.44 | 2019 | 7278/2013 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
1011056 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 | Formosa | GO | Municipal | Licitação | paralisada | rua guatemala esquina c/ costa rica | 18.83 | 2014 | 1235496.44 | 2019 | 11665/2014 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
1013770 | COMUNIDADE QUILOMBOLA - Minaçu - GO | Minaçu | GO | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | praça benjamim tavares | 41.6 | 2014 | 1021636.07 | 2017 | 32045/2014 | 2018-05-31 | Data oficial | Espaço Educativo - 06 Salas | 0 | 0
1014034 | APM - 2 - JARDIM TAQUARAL - Pirenópolis - GO | Pirenópolis | GO | Municipal | Licitação | paralisada | rua dona vulpina | 43.6 | 2014 | 1003916.85 | 2019 | 30235/2014 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Espaço Educativo - 06 Salas | 0 | 0
1017779 | Matrícula 2.066 | Santa Rita do Araguaia | GO | Municipal | Paralisada | paralisada | frente para rua 12, lado direito rua 6, lado esquerdo rua 5, fundo 11-a, quadra 15 | 18.44 | 2014 | 1235496.43 | 2019 | 11689/2014 | 2019-12-31 | Data oficial | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
1018091 | Rua 02 c/ rua 06 APM Residencial Vitória - Bela Vista de Goiás - GO | Bela Vista de Goiás | GO | Municipal | Licitação | paralisada | rua 2 c/ rua 06 - apm residencial vitoria | 40.24 | 2014 | 1013408.28 | 2019 | 34671/2014 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Espaço Educativo - 06 Salas | 0 | 0