## ESPIRITO SANTO
Espirito Santo
Tranparência Brasil - Obras proinfância
Project_id | Nome | municipio | Uf | Responsabilidade | Status_segundo_simec | Situacao_segundo_tbrasil | logradouro | percentual_de_execucao | ano_convenio | valor_pactuado_com_o_fnde | ano_fim_vigencia_convenio | termo_convenio | data_de_entrega | tipo_data_final | tipo_do_projeto | possui_alerta | possui_resposta
11815 | 700106 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Const | Mantenópolis | ES | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | Não informado | 99 | 2010 | 1224064.12 |  | 700106/2010 | 2017-09-01 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
19225 | CMEI TABUAZEIRO | Vitória | ES | Municipal | Paralisada | paralisada e já devia ter sido entregue | avenida coronel josé martins de figueiredo | 46.98 | 2012 | 3044648.18 | 2019 | 2498/2012 | 2018-10-02 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo A | 0 | 0
19265 | Creche Village da Luz | Cachoeiro de Itapemirim | ES | Municipal | Licitação | paralisada | rua corinto barbosa lima | 91.93 | 2011 | 1329302.87 | 2019 | 210/2011 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
19952 | CRECHE DE ITAOCA | Itapemirim | ES | Municipal | Inacabada | paralisada | rua joao grilo | 57.49 | 2011 | 1304636.37 | 2018 | 1171/2011 | 2019-09-12 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
24921 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA ADALBERTO | Guarapari | ES | Municipal | Paralisada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua s | 30.77 | 2014 | 1839782.96 | 2019 | 11033/2014 | 2018-10-06 | Data oficial | Projeto 1 Convencional | 0 | 0
28319 | 701600/11 - Escola Profissionalizante - Baixo Gandu/ES | Baixo Guandu | ES | Estadual | Paralisada | paralisada e já devia ter sido entregue | avenida presidente tancredo de almeida neves | 80.6 | 2011 | 7528225.44 |  | 701600/2011 | 2018-04-17 | Data oficial | Espaço Educativo Ensino Médio Profissionalizante | 0 | 0
28320 | 701600/11 - Escola Profissionalizante - Iúna/ES | Iúna | ES | Estadual | Licitação | paralisada | Não informado | 28.25 | 2011 | 7528225.44 |  | 701600/2011 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Espaço Educativo Ensino Médio Profissionalizante | 0 | 0
28321 | 701600/11 - Escola Profissionalizante -Fazenda do INCAPER - Viana/ES | Viana | ES | Estadual | Licitação | paralisada | Não informado | 5.28 | 2011 | 7528225.44 |  | 701600/2011 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Espaço Educativo Ensino Médio Profissionalizante | 0 | 0
29451 | Sítio Bruni | Águia Branca | ES | Municipal | Paralisada | paralisada | córrego das flores | 96.63 | 2014 | 1020758.85 | 2019 | 8978/2014 | 2019-05-28 | Data oficial | Espaço Educativo - 06 Salas | 0 | 0
1012664 | CONSTRUÇÃO DA CRECHE ENSEADA DAS GARÇAS | Fundão | ES | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua tico tico | 1.95 | 2014 | 1220289.96 | 2018 | 8770/2014 | 2015-11-30 | Data oficial | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
1012666 | CRECHE DO BAIRRO AEROPORTO | Nova Venécia | ES | Municipal | Licitação | paralisada | rua célio tolentino ferreira | 56.94 | 2014 | 1839782.96 | 2019 | 8772/2014 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Projeto 1 Convencional | 0 | 0
1012670 | Novo Amanhecer | Sooretama | ES | Municipal | Licitação | paralisada | rua esmeraldino simplícido | 23.88 | 2014 | 1839782.96 | 2019 | 8776/2014 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Projeto 1 Convencional | 0 | 0
1016561 | CMEI SONHO DE VIVER | Jerônimo Monteiro | ES | Municipal | Paralisada | paralisada | rua projetada | 76.56 | 2014 | 1220289.95 | 2019 | 10094/2014 | 2019-12-31 | Data oficial | Projeto 2 Convencional | 0 | 0