## RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro
Tranparência Brasil - Obras proinfância
Project_id | Nome | municipio | Uf | Responsabilidade | Status_segundo_simec | Situacao_segundo_tbrasil | logradouro | percentual_de_execucao | ano_convenio | valor_pactuado_com_o_fnde | ano_fim_vigencia_convenio | termo_convenio | data_de_entrega | tipo_data_final | tipo_do_projeto | possui_alerta | possui_resposta
19368 | Pre Escola Colinas do Pero | Cabo Frio | RJ | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua 23 - esquina com rua 07 | 58.49 | 2011 | 1327092.79 | 2018 | 1039/2011 | 2018-10-26 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
19397 | Pre Escola Samburá | Cabo Frio | RJ | Municipal | Inacabada | paralisada | rua torre | 47.44 | 2011 | 1329883.55 | 2018 | 386/2011 | 2018-11-23 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
19835 | Parque jardim Ceasa | Campos dos Goytacazes | RJ | Municipal | Paralisada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua nova aurora | 68.23 | 2011 | 1311577.14 | 2019 | 2065/2011 | 2017-07-10 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
19839 | construção de creche modelo B-FNDE | Araruama | RJ | Municipal | Paralisada | paralisada | rua almir rego | 67.22 | 2011 | 1146039.44 | 2019 | 241/2011 | 2019-10-04 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
19864 | Creche Municipal Amélia Maria da Conceição Ulrich. | Guapimirim | RJ | Municipal | Paralisada | paralisada | rua walter moreira | 46.41 | 2013 | 1402219.4 | 2019 | 4910/2013 | 2019-04-03 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
24495 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Araruama | RJ | Municipal | Paralisada | paralisada | rua vereador josé cardoso cruz | 54.04 | 2012 | 1450893.9 | 2019 | 3023/2012 | 2019-10-04 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
24496 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Araruama | RJ | Municipal | Paralisada | paralisada | rua ana nery | 7.15 | 2012 | 1453820.98 | 2019 | 3023/2012 | 2019-10-04 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
24513 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 005 | Itaboraí | RJ | Municipal | Inacabada | paralisada | av prefeito gilberto antunes | 71.47 | 2012 | 1448045.41 | 2018 | 3026/2012 | 2018-12-31 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
24514 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 006 | Itaboraí | RJ | Municipal | Inacabada | paralisada | rua eulália carvalho | 40.62 | 2012 | 1448045.41 | 2018 | 3026/2012 | 2018-12-31 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
24516 | Belmonte | Volta Redonda | RJ | Municipal | Paralisada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua josé de souza ramos | 13.02 | 2014 | 1419046.56 | 2019 | 7852/2014 | 2016-12-06 | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
25745 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Campos dos Goytacazes | RJ | Municipal | Paralisada | paralisada | estrada alto do ipiranga | 45.73 | 2012 | 1311915.37 | 2019 | 3034/2012 | 2019-12-29 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1001918 | PAC2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA - PARQUE MAIRA - Pinheiral - RJ | Pinheiral | RJ | Municipal | Paralisada | paralisada | rua ana torres | 21.24 | 2013 | 1393786.1 | 2019 | 6167/2013 | 2019-03-21 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1004319 | Sitio Quissamã - Quissamã - RJ | Quissamã | RJ | Municipal | Em Reformulação | paralisada e já devia ter sido entregue | rua manoel almeida | 9.38 | 2013 | 1403095.4 | 2020 | 6171/2013 | 2017-11-05 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1004906 | PAC 2 - CRECHE DO BAIRRO SÃO JOSÉ | Armação dos Búzios | RJ | Municipal | Licitação | paralisada | rua umbaúba | 31.43 | 2013 | 2161238.47 | 2019 | 6460/2013 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Projeto 1 Convencional | 0 | 0
1004965 | Santa Rita | Vassouras | RJ | Municipal | Paralisada | paralisada e já devia ter sido entregue | av. marechal paulo torres | 7.62 | 2013 | 1812781.69 | 2019 | 6387/2013 | 2018-04-02 | Data oficial | Projeto Tipo B - Bloco Estrutural | 0 | 0
1005560 | Creche do Bairro Inema | Paraíba do Sul | RJ | Municipal | Inacabada | paralisada | estrada do inema | 15.49 | 2013 | 1419046.56 | 2018 | 6704/2013 | 2019-03-21 | Data oficial | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
1005633 | Creche de Vila Nova | Iguaba Grande | RJ | Municipal | Inacabada | paralisada | estrada do arrastão, s/n | 12.34 | 2013 | 1419046.56 | 2018 | 6920/2013 | 2019-01-09 | Data oficial | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
1006739 | Loteamento Fazenda Penedo - Itatiaia - RJ | Itatiaia | RJ | Municipal | Inacabada | paralisada | rua projetada | 82.4 | 2014 | 1022990.99 | 2019 | 18371/2014 | 2019-02-28 | Data oficial | Espaço Educativo - 06 Salas | 0 | 0
1016314 | ESCOLA INFANTIL - TIPO B 110V | São José do Vale do Rio Preto | RJ | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rodovia rj 134 | 1.63 | 2014 | 2161238.47 | 2018 | 10011/2014 | 2018-09-05 | Data oficial | Projeto 1 Convencional | 0 | 0