## ACRE
Acre
Tranparência Brasil - Obras proinfância
Project_id | Nome | municipio | Uf | Responsabilidade | Status_segundo_simec | Situacao_segundo_tbrasil | logradouro | percentual_de_execucao | ano_convenio | valor_pactuado_com_o_fnde | ano_fim_vigencia_convenio | termo_convenio | data_de_entrega | tipo_data_final | tipo_do_projeto | possui_alerta | possui_resposta
24273 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Senador Guiomard | AC | Municipal | Inacabada | paralisada | av. brasil ,s/n | 64.99 | 2014 | 1300092.12 | 2018 | 8449/2014 | 2019-06-19 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1001925 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Capixaba | AC | Municipal | Paralisada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua francisco cordeiro de andrade | 56.96 | 2013 | 1365308.86 | 2019 | 5991/2013 | 2018-08-07 | Data oficial | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
1001932 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Santa Rosa do Purus | AC | Municipal | Paralisada | paralisada | rua odimar gomes coelho | 30.04 | 2013 | 1365308.86 | 2019 | 6005/2013 | 2019-03-04 | Data oficial | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
1007219 | Escola de Ensino Fundamental Major Bayma - Tarauacá - AC | Tarauacá | AC | Municipal | Licitação | paralisada | margem direita do rio muru | 77.71 | 2014 | 1021955.21 | 2019 | 19646/2014 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Espaço Educativo - 06 Salas | 0 | 0
1013965 | Jordao - Jordão - AC | Jordão | AC | Municipal | Paralisada | paralisada | rua governador romildo magalhães | 43.03 | 2014 | 3533783.43 | 2019 | 30052/2014 | 2018-12-06 | Data oficial | Espaço Educativo - 12 Salas | 0 | 0
1015989 | Eduardo dos Santos Morais - Tarauacá - AC | Tarauacá | AC | Municipal | Paralisada | paralisada e já devia ter sido entregue | rio ¦tarauacá | 32.75 | 2014 | 1021955.21 | 2019 | 29920/2014 | 2018-06-20 | Data oficial | Espaço Educativo - 06 Salas | 0 | 0