## RORAIMA
Roraima
Tranparência Brasil - Obras proinfância
Project_id | Nome | municipio | Uf | Responsabilidade | Status_segundo_simec | Situacao_segundo_tbrasil | logradouro | percentual_de_execucao | ano_convenio | valor_pactuado_com_o_fnde | ano_fim_vigencia_convenio | termo_convenio | data_de_entrega | tipo_data_final | tipo_do_projeto | possui_alerta | possui_resposta
5648 | 700223 - Espaço Educativo Urbano II - 04 Salas - Bonfim/RR | Bonfim | RR | Estadual | Inacabada | paralisada | Não informado | 95.03 | 2008 | 1053256.28 |  | 700223/2008 | 2019-04-01 | Data oficial | Espaço Educativo - 04 Salas | 0 | 0
6479 | 700223 - Espaço Educ Urb II -04 Salas- Leão Ouro -Amajari/RR | Amajari | RR | Estadual | Inacabada | paralisada | rua raul lima | 4.4 | 2008 | 1067754.2 |  | 700223/2008 | 2019-04-01 | Data oficial | Espaço Educativo - 04 Salas | 0 | 0
11156 | 658394 - Brasil Profissionalizado Padrão MEC - Construção - Boa Vista/RR | Boa Vista | RR | Estadual | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | avenida ville roy | 34.58 | 2009 | 5855338.09 |  | 658394/2009 | 2016-12-30 | Data oficial | Espaço Educativo Ensino Médio Profissionalizante | 0 | 0
1002964 | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - Boa Vista - RR | Boa Vista | RR | Municipal | Paralisada | paralisada e já devia ter sido entregue | avenida presidente castelo branco | 44.28 | 2014 | 3540027.59 | 2019 | 19483/2014 | 2017-07-01 | Data oficial | Espaço Educativo - 12 Salas | 0 | 0
1005476 | CRECHE PRÉ ESCOLA MUNICIPAL CIDADE SATÉLITE | Boa Vista | RR | Municipal | Licitação | paralisada | rua cassiopéia | 51.25 | 2014 | 1843627.01 | 2019 | 11477/2014 |  | Estimada (data contrato + execução segundo pref) | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1005481 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 012 | Boa Vista | RR | Municipal | Licitação | paralisada | rua josemar batista de souza | 53.22 | 2014 | 1843630.53 | 2019 | 11477/2014 |  | Estimada (data contrato + execução segundo pref) | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1006458 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 | Boa Vista | RR | Municipal | Paralisada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua recife | 1.41 | 2014 | 1835035.26 | 2019 | 11478/2014 | 2016-03-07 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1006495 | ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO CARANÃ II | Boa Vista | RR | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | avenida carlos pereira de melo | 14.77 | 2014 | 1834899.01 | 2017 | 11505/2014 | 2017-06-26 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1010675 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 009 - Boa Vista - RR | Boa Vista | RR | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua j-8 | 63.27 | 2013 | 1791049.01 | 2018 | 7733/2013 | 2017-12-22 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1012837 | CRECHE PRÉ ESCOLA MUNICIPAL NOVA CIDADE I | Boa Vista | RR | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua porto velho | 43.02 | 2014 | 1840524.01 | 2017 | 11499/2014 | 2017-06-26 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0