## SERGIPE
Sergipe
Tranparência Brasil - Obras proinfância
Project_id | Nome | municipio | Uf | Responsabilidade | Status_segundo_simec | Situacao_segundo_tbrasil | logradouro | percentual_de_execucao | ano_convenio | valor_pactuado_com_o_fnde | ano_fim_vigencia_convenio | termo_convenio | data_de_entrega | tipo_data_final | tipo_do_projeto | possui_alerta | possui_resposta
8660 | 657460 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - ITABAIANINHA/SE | Itabaianinha | SE | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | conjunto josé alves da silveira | 66.13 | 2009 | 1232528.85 |  | 657460/2009 | 2015-03-04 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
11709 | 701784 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Const | Indiaroba | SE | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | Não informado | 80.73 | 2010 | 1200000 |  | 701784/2010 | 2018-03-30 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
19436 | PROINFÂNCIA 1 - RUA SANTOS | Umbaúba | SE | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua santos | 100 | 2011 | 1329999.25 | 2015 | 1206/2011 | 2014-12-17 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
20046 | CRECHE DO BAIRRO CIDADE NOVA | Estância | SE | Municipal | Paralisada | paralisada | avenida joão lima da silveira | 96.52 | 2013 | 1221629.47 | 2019 | 4004/2013 | 2019-12-30 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
24548 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 | Poço Redondo | SE | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua 01, localidade guia, poço redondo/se | 53.05 | 2012 | 1449215.45 | 2017 | 3143/2012 | 2017-12-30 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
24554 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Propriá | SE | Municipal | Licitação | paralisada | pça luís inácio lula da silva | 70.04 | 2012 | 1396539.67 | 2019 | 3144/2012 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
24557 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Tobias Barreto | SE | Municipal | Paralisada | paralisada | praça do conjunto bom jardim | 46.16 | 2013 | 1378469.53 | 2019 | 4000/2013 | 2019-12-31 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
24558 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Tobias Barreto | SE | Municipal | Licitação | paralisada | avenida airton sena | 65.16 | 2013 | 1375896.9 | 2019 | 4000/2013 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1003824 | Creche do Conjunto Jorge Alberto - Nossa Senhora das Dores - SE | Nossa Senhora das Dores | SE | Municipal | Paralisada | paralisada | rua matadouro novo | 43.81 | 2013 | 1377068.9 | 2019 | 5770/2013 | 2019-07-19 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1006763 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Japoatã | SE | Municipal | Licitação | paralisada | rua josé carlos machado | 33.52 | 2013 | 1775662.43 | 2019 | 7420/2013 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Projeto 1 Convencional | 0 | 0
1006885 | Pratas | Lagarto | SE | Municipal | Paralisada | paralisada | rua edivaldo júnior de farias | 65.84 | 2013 | 1181161.45 | 2019 | 7358/2013 | 2019-08-31 | Data oficial | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
1006887 | Construção de creche | Poço Redondo | SE | Municipal | Paralisada | paralisada | rua do parque de vaquejada | 30.76 | 2013 | 1181161.45 | 2019 | 7361/2013 | 2019-05-24 | Data oficial | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
1009367 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Nossa Senhora das Dores - SE | Nossa Senhora das Dores | SE | Municipal | Paralisada | paralisada | rua d | 43.81 | 2014 | 1375206.9 | 2019 | 9062/2014 | 2019-07-19 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1013599 | E.M. POVOADO RAJAS | Pinhão | SE | Municipal | Inacabada | paralisada | Não informado | 21.43 | 2014 | 1021832.33 | 2016 | 32399/2014 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Espaço Educativo - 06 Salas | 0 | 0
1014179 | TERRENO KIRIRIS - Tomar do Geru - SE | Tomar do Geru | SE | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua dos kiriris | 39.65 | 2014 | 3533956.22 | 2018 | 32405/2014 | 2018-09-20 | Data oficial | Espaço Educativo - 12 Salas | 0 | 0