## PARAIBA
Paraíba
Tranparência Brasil - Obras proinfância
Project_id | Nome | municipio | Uf | Responsabilidade | Status_segundo_simec | Situacao_segundo_tbrasil | logradouro | percentual_de_execucao | ano_convenio | valor_pactuado_com_o_fnde | ano_fim_vigencia_convenio | termo_convenio | data_de_entrega | tipo_data_final | tipo_do_projeto | possui_alerta | possui_resposta
1682 | 700018 - Escola de Educação Infantil - Tipo B - Riachão/PB | Riachão | PB | Municipal | Inacabada | paralisada | Não informado | 15.99 | 2008 | 1041669.09 |  | 700018/2008 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
2088 | 700055 - Escola de Educação Infantil - Condado/PB | Condado | PB | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua padre amâncio leite | 75.17 | 2008 | 1290837.31 |  | 700055/2008 | 2014-12-30 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
8597 | 656962 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - ALAGOA GRANDE/PB | Alagoa Grande | PB | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua prof eliane nobrega | 77.1 | 2009 | 1120202.81 |  | 656962/2009 | 2016-07-07 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
8599 | 656817 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - ARARA/PB | Arara | PB | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua projetada | 88.17 | 2009 | 1222933.65 |  | 656817/2009 | 2015-12-30 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
8604 | 656357 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - PITIMBU/PB | Pitimbu | PB | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | travessa santa cruz | 68.5 | 2009 | 1203625.34 |  | 656357/2009 | 2016-12-31 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
8605 | 656923 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - UIRAUNA /PB | Uiraúna | PB | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua josé vaz de medeiros | 28.56 | 2009 | 1217965.44 |  | 656923/2009 | 2016-12-31 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
11889 | 701891 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - POCINHOS/PB | Pocinhos | PB | Municipal | Inacabada | paralisada | rua projetada | 14.6 | 2010 | 1208097 |  | 701891/2010 | 2018-12-05 | Data oficial | Projeto 1 Convencional | 0 | 0
13358 | 703252 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - SÃO JOSÉ DE CAIANA/PB | São José de Caiana | PB | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | Não informado | 89.82 | 2010 | 1133962.41 |  | 703252/2010 | 2015-08-19 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
17985 | 700300/11 - E Educação Infantil - Salgado de São Félix/PB | Salgado de São Félix | PB | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua josé silveira | 59.09 | 2011 | 1136704.28 |  | 700300/2011 | 2018-06-30 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
19450 | RUA EDVALDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | Bayeux | PB | Municipal | Licitação | paralisada | Não informado | 51.64 | 2011 | 1329875.55 | 2019 | 1093/2011 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
19721 | Creche Proinfancia | Belém | PB | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | sítio serrote | 84.71 | 2011 | 1206544.69 | 2015 | 1653/2011 | 2015-10-31 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
19913 | Terreno da Creche do tipo \\ | Sapé | PB | Municipal | Inacabada | paralisada | travessa antonio alves silva | 87.22 | 2011 | 1264464.4 | 2018 | 1683/2011 | 2018-12-29 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
19972 | Creche - Tibiri II | Santa Rita | PB | Municipal | Licitação | paralisada | rua petrônio alves nilo | 56.03 | 2011 | 1298266.38 | 2019 | 1029/2011 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
19981 | Creche - Marcos Moura | Santa Rita | PB | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua projetada | 100 | 2011 | 1298412.99 | 2015 | 123/2011 | 2015-09-28 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
20139 | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B | Salgadinho | PB | Municipal | Inacabada | paralisada | rua josé dias correia | 95.86 | 2011 | 1328825.56 | 2018 | 1664/2011 | 2019-02-13 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
20273 | CRECHE DA COMUNIDADE SAO SEBASTIAO | Araçagi | PB | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua projetada | 77.48 | 2011 | 1299671.31 | 2015 | 113/2011 | 2015-11-07 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
24950 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Imaculada | PB | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua delmiro dantas | 87.31 | 2012 | 1444995.14 | 2015 | 2887/2012 | 2013-07-18 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
24966 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Mamanguape | PB | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua projetada, s/n | 49.06 | 2012 | 1444965.46 | 2016 | 2890/2012 | 2016-12-29 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
24967 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Mamanguape | PB | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua: leonel tomaz barbosa,s/n | 47.22 | 2012 | 1445550.49 | 2016 | 2890/2012 | 2017-05-31 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
24968 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Conceição | PB | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua jaime pinto ramalho | 11.64 | 2012 | 1444269.14 | 2016 | 2891/2012 | 2016-08-26 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
24999 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Picuí | PB | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua francisco pereira dos santos | 0.2 | 2012 | 1390000.02 | 2016 | 2883/2012 | 2016-12-30 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
25023 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Puxinanã | PB | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua joão pessoa | 40.12 | 2012 | 1386597.62 | 2016 | 2875/2012 | 2016-08-10 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
25029 | CRECHE BEBELANDIA | Santa Rita | PB | Municipal | Licitação | paralisada | rua principal | 62.58 | 2013 | 1342910.93 | 2019 | 4058/2013 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
25031 | CRECHE LEROLANDIA | Santa Rita | PB | Municipal | Licitação | paralisada | nova lerolandia | 57.06 | 2013 | 1352340.29 | 2019 | 4058/2013 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
25033 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Ingá | PB | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua projetada | 51.58 | 2012 | 1390015.71 | 2017 | 2870/2012 | 2016-08-31 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
25041 | ESCOLA - ALTO DO CRUZEIRO | Sousa | PB | Municipal | Paralisada | paralisada | rua projetada | 66.76 | 2012 | 1449939.23 | 2019 | 2881/2012 | 2019-03-09 | Data oficial | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
25042 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Queimadas | PB | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua josé maia | 67.87 | 2014 | 1673997.59 | 2017 | 8443/2014 | 2017-10-31 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
32988 | CRECHE MUÇUMAGRO - João Pessoa - PB | João Pessoa | PB | Municipal | Paralisada | paralisada | rua maria lívia alves coelho | 8.17 | 2013 | 1660089.89 | 2019 | 4096/2013 | 2019-03-08 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
32992 | PARATIBE 1 - João Pessoa - PB | João Pessoa | PB | Municipal | Paralisada | paralisada | rua sibipiruna | 8.54 | 2013 | 1661073.89 | 2019 | 4096/2013 | 2019-03-08 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1001981 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | São Sebastião de Lagoa de Roça | PB | Municipal | Paralisada | paralisada | rua jose rodrigues couras | 60.09 | 2014 | 1669989.89 | 2019 | 10905/2014 | 2019-02-20 | Data oficial | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0 | 0
1002611 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Patos | PB | Municipal | Planejamento pelo proponente | paralisada e já devia ter sido entregue | rua projetada 05 loteam. polo coureiro | 8.41 | 2013 | 1193834.78 | 2019 | 5632/2013 | 2015-12-21 | Data oficial | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
1002875 | Escola M.E.F. Santa Ana - Gado Bravo - PB | Gado Bravo | PB | Municipal | Inacabada | paralisada e já devia ter sido entregue | rua josé mariano barbosa | 85.15 | 2014 | 1014429.59 | 2018 | 17556/2014 | 2018-04-18 | Data oficial | Espaço Educativo - 06 Salas | 0 | 0
1003161 | E.M.E.F. Francisco Clemantino de Souto - Cubati - PB | Cubati | PB | Municipal | Paralisada | paralisada | rua: josivao estevao | 64.45 | 2014 | 1014429.59 | 2019 | 19660/2014 | 2019-09-05 | Data oficial | Espaço Educativo - 06 Salas | 0 | 0
1009268 | Bayeux | Bayeux | PB | Municipal | Inacabada | paralisada | rua projetada | 16.66 | 2014 | 1193834.78 | 2019 | 11662/2014 | 2019-02-15 | Data oficial | Projeto 2 Convencional | 0 | 0
1010322 | Vila São Miguel - Baía da Traição - PB | Baía da Traição | PB | Municipal | Paralisada | paralisada | vila são miguel | 50.83 | 2014 | 1021692.59 | 2019 | 19657/2014 | 2020-03-02 | Data oficial | Espaço Educativo - 06 Salas | 0 | 0
1016174 | A Nova Escola Noemia Alves - Conde - PB | Conde | PB | Municipal | Paralisada | paralisada | rodovia pb 018 | 28.02 | 2014 | 3498770.13 | 2019 | 29825/2014 | 2019-07-10 | Data oficial | Espaço Educativo - 12 Salas | 0 | 0
1016440 | emeief de congo - Congo - PB | Congo | PB | Municipal | Paralisada | paralisada | rua: lindolfo campos,s/n | 30.79 | 2014 | 3509666.18 | 2019 | 29827/2014 | 2020-01-31 | Data oficial | Espaço Educativo - 12 Salas | 0 | 0
1016441 | TERRENO AMPLO E PLANO - Ibiara - PB | Ibiara | PB | Municipal | Paralisada | paralisada | rua antonio ramalho diniz | 14.99 | 2014 | 3532188.2 | 2019 | 29830/2014 | 2018-12-31 | Data oficial | Espaço Educativo - 12 Salas | 0 | 0
1017443 | Escola nucleo 3 - Divinópolis - Cajazeiras - PB | Cajazeiras | PB | Municipal | Paralisada | paralisada | margens da br 230 | 26.68 | 2014 | 1020610.58 | 2019 | 29821/2014 | 2019-12-26 | Data oficial | Espaço Educativo - 06 Salas | 0 | 0
1018496 | LOTEAMENTO ADAILTON TEIXEIRA - Itaporanga - PB | Itaporanga | PB | Municipal | Paralisada | paralisada | rua projetada | 24.44 | 2014 | 3417083.47 | 2019 | 32837/2014 | 2019-02-10 | Data oficial | Espaço Educativo - 12 Salas | 0 | 0
1018664 | Alto da Boa Vista - Barra de Santa Rosa - PB | Barra de Santa Rosa | PB | Municipal | Licitação | paralisada | rua projetada | 23.15 | 2018 | 3453527.31 | 2020 | 111988/2018 |  | Estimada (data contrato + execução cron padrão) | Espaço Educativo - 12 Salas | 0 | 0