## Slide 1
JUSTIÇA COMEÇA NA INFÂNCIA: FORTALECENDO A ATUAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA NA PROMOÇÃO DE DIREITOS PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRAL – PACTO NACIONAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA.
Resumo:
Projeto inscrito pelo Conselho Nacional de Justiça em seleção pública realizada pelo Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos.

## Slide 2
Objetivos da Reunião
Apresentar o projeto Justiça começa na Infância.
Firmar o Pacto Nacional pela Primeira Infância:
  Proposição de parceria entre os atores interessados em participar do projeto;
  Definir as atividades que ficarão sob a responsabilidade de cada parceiro e o respectivo cronograma de execução.

## Slide 3
Primeira Infância
  Evidências científicas apontam que:
    É a fase mais apropriada para investimentos no cuidado e no desenvolvimento da criança.
    Relação direta entre promoção do desenvolvimento integral na primeira infância e alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
  Cenário atual:
    Milhares de crianças de até seis anos de idade estão em condições socioeconômicas e institucionais desfavoráveis.
    Direitos previstos na legislação brasileira estão fragilizados por esse quadro.
CNJ pela Primeira Infância

## Slide 4
Diagnóstico – verificar as condições nas quais as crianças são atendidas pelo Sistema de Justiça:
    Realiza boa parte das intervenções conforme previsto nas leis de vigência?
    Os seus atores possuem conhecimento suficiente sobre o Marco Legal da Primeira Infância?
Mapeamento das ações corretivas
  Com o diagnóstico, o projeto:
    Visa promover o fortalecimento das instituições públicas voltadas à garantia dos direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.
    Ramifica-se em seis ações institucionais, cada uma com um fim específico, a serem implantadas com o Pacto, a saber:
Problemas a serem diagnosticados

## Slide 5
Pesquisas para diagnóstico da primeira infância
  Realização de diagnóstico, no âmbito do Sistema de Justiça (e nas políticas públicas sociais), sobre a situação do sistema de atendimento às crianças na primeira infância.
    Entrega: dois produtos provisórios para acompanhamento e um final com o diagnóstico nacional.
    Meta: pesquisar 120 municípios (e/ou comarcas), resultando em um panorama nacional.
    Período: junho/2019 a abril/2020.
Linhas de atuação

## Slide 6
Seminários Regionais e Nacional
Seminários Regionais
  Realização de seminários regionais, com o objetivo de sensibilizar e debater o universo da primeira infância entre especialistas, equipes técnicas, servidores e operadores do direito.
    Meta: promover cinco seminários regionais com oferta de 400 vagas por região.
      Centro-Oeste: Brasília/DF, em 24 ou 26 de junho de 2019.
      Norte: local a definir. Data em 13 ou 14 de agosto de 2019.
      Sudeste: em São Paulo/SP, em 7 de outubro de 2019.
      Sul: local a definir. Data em fevereiro de 2020.
      Nordeste: local a definir. Data em abril de 2020.
Linhas de atuação

## Slide 7
Seminários Regionais e Nacional
Capacitação
  Realização de ações de capacitação sobre princípios, diretrizes e estratégias representadas pelo Marco Legal da Primeira Infância, com enfoque nas competências profissionais de servidores, psicólogos, assistentes sociais e operadores do direito.
    Meta: ofertar 23.500 vagas.
    Período:
      1/3 das vagas em até 180 dias após a assinatura do contrato;
      1/3 das vagas em até 270 dias após a assinatura do contrato;
      1/3 das vagas em até 360 dias após a assinatura do contrato.
Linhas de atuação

## Slide 8
Capacitação
  Entregas:
    100 turmas de cursos EaD, com 60 horas-aula, para 10.000 servidores públicos;
    60 turmas de cursos EaD, com 60 horas-aula, para 6.000 psicólogos;
    60 turmas de cursos EaD, com 60 horas-aula, para 6.000 assistentes sociais;
    30 turmas de cursos presenciais, com 40 horas-aula, para 1.500 operadores do direito; e
    cursos a distância autoinstrucionais, a serem desenvolvidos nas plataformas de órgãos públicos.
Linhas de atuação

## Slide 9
Boas Práticas
  Levantar, premiar, disseminar e fomentar a implementação de boas práticas relativas ao Marco Legal da Primeira Infância no Sistema de Justiça brasileiro.
    Meta: selecionar 12 boas práticas e fomentar as boas práticas em 81 municípios.
    Período: abril/2019 a junho/2020.
    Categorias de premiação:
        Sistema de Justiça;
        Governo;
        ONG’s (premiação em dinheiro);
        Empresas.
Linhas de atuação

## Slide 10
Campanha de Divulgação
  Divulgar e disseminar as ações do projeto.
    Meta: utilizar ferramentas de assessoria de imprensa para divulgar o Pacto Nacional pela Primeira Infância junto à sociedade e produzir material gráfico.
    Período: junho/2019 a julho/2020.
Linhas de atuação

## Slide 11
Produção de Material Gráfico
    Cartilha sobre as normativas
      Tiragem: 5.000.
    Guia prático para implantação das boas práticas
      Tiragem 5.000.
    Relatório do Diagnóstico
      Tiragem: 3.000.
Os materiais também serão disponibilizados no site do CNJ e dos parceiros.

## Slide 12
Quantidade | Despesa a ser executada, pelo CNJ, com recursos do FDD
1 | Contratação de instituição de pesquisas para Diagnóstico da situação da primeira infância no Sistema de Justiça brasileiro.
5 | Realizar seminários regionais com operadores do direito e servidores públicos do Sistema de Justiça (Região Sul, Sudoeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste).
1 | Contratação de instituição de ensino especializada para desenho e oferta de cursos capacitação.
1 | Seleção, premiação, divulgação e incentivo à multiplicação das práticas selecionadas (cartazes, campanha de divulgação, etc.).
3 | Produção de Material Gráfico.
1 | Produção de peças de comunicação institucional.

## Slide 14
Pesquisas para diagnóstico da primeira infância
  Delimitação e recorte da pesquisa:
    Justificativa e contextualização sobre a importância da realização da pesquisa.
    Definição das perguntas e do objeto da pesquisa.
    Data limite para conclusão: 22 de abril de 2019.
    Recorte da pesquisa.
    Data limite para conclusão: 29 de abril de 2019.
Atividades que demandarão apoio de parceiros

## Slide 15
Pesquisas para diagnóstico da primeira infância
  Recorte da pesquisa – prestar apoio na escolha das comarcas e das unidades judiciárias que serão pesquisadas com base em informações previamente produzidas pelo CNJ, tais como: localização geográfica, índices de produtividade e de congestionamento, competência da serventia (acumulativa, exclusiva ou jurisdição plena), população infantil, entre outras.
Atividades que demandarão apoio de parceiros

## Slide 16
Seminário Região Centro-Oeste
  Coordenação científica do seminário (elaboração do programa):
    Definir o público-alvo: quais profissionais/órgãos da região serão convidados?
    Definir os objetivos específicos: quais os resultados esperados para a região com a realização do seminário?
    Definir os temas a serem trabalhados, com base nos objetivos específicos, e os palestrantes convidados (pelo menos, dois especialistas e uma autoridade por tema);
    Definir a metodologia e a programação.
Data limite para conclusão: 25 de abril de 2019.
Atividades que demandarão apoio de parceiros

## Slide 17
Seminário Região Centro-Oeste
  Divulgação do seminário e viabilização da participação de representantes:
    Divulgar as peças de comunicação disponibilizadas pelo CNJ (meio físico e eletrônico) junto aos atores que integram a rede de proteção à infância nos estados da região;
    Indicar e custear as despesas de deslocamento e hospedagem dos participantes indicados pelo parceiro.
  Data limite para conclusão: durante o período das inscrições. Meta: iniciar as inscrições até 2 de maio de 2019.

## Slide 18
Seminário Região Norte
  Coordenação científica do seminário (definir o público-alvo, os objetivos específicos, os temas, os palestrantes, a metodologia e a programação). Data limite para conclusão: 15/05/2019.
  Apoio local para mapeamento de espaços para realização do evento. Data limite para conclusão: 10/05/2019.
  Divulgação do seminário e viabilização da participação de representantes. Data limite para conclusão: durante o período das inscrições. Meta: iniciar as inscrições até 13/06/2019.
  Apoio logístico local para realização do evento. Data limite para conclusão: durante o período de organização e realização do seminário.

## Slide 19
Seminário Região Sudeste
  Coordenação científica do seminário (definir o público-alvo, os objetivos específicos, os temas, os palestrantes, a metodologia e a programação). Data limite para conclusão: 30/05/2019.
  Apoio local para mapeamento de espaços para realização do evento. Data limite para conclusão: 10/06/2019.
  Divulgação do seminário e viabilização da participação de representantes. Data limite para conclusão: durante o período das inscrições. Meta: iniciar as inscrições até 07/08/2019.
  Apoio logístico local para realização do evento. Data limite para conclusão: durante o período de organização e realização do seminário.

## Slide 20
Seminário Região Sul
  Coordenação científica do seminário (definir o público-alvo, os objetivos específicos, os temas, os palestrantes, a metodologia e a programação). Data limite para conclusão: 30/09/2019.
  Apoio local para mapeamento de espaços para realização do evento. Data limite para conclusão: 30/09/2019.
  Divulgação do seminário e viabilização da participação de representantes. Data limite para conclusão: durante o período das inscrições. Meta: iniciar as inscrições até 05/12/2019.
  Apoio logístico local para realização do evento. Data limite para conclusão: durante o período de organização e realização do seminário.

## Slide 21
Seminário Região Nordeste
  Coordenação científica do seminário (definir o público-alvo, os objetivos específicos, os temas, os palestrantes, a metodologia e a programação). Data limite para conclusão: 30/10/2019.
  Apoio local para mapeamento de espaços para realização do evento. Data limite para conclusão: 30/10/2019.
  Divulgação do seminário e viabilização da participação de representantes. Data limite para conclusão: durante o período das inscrições. Meta: iniciar as inscrições no início de fevereiro/2020.
  Apoio logístico local para realização do evento. Data limite para conclusão: durante o período de organização e realização do seminário.

## Slide 22
Capacitação
  Indicação de representantes com conhecimento no tema para definição do conteúdo programático dos cursos, conforme o público-alvo de cada ação formativa: a) servidores públicos; b) psicólogos; c) assistentes sociais; e d) operadores do direito.
  Data limite para conclusão: 16 de abril de 2019.
Atividades que demandarão apoio de parceiros

## Slide 23
Capacitação
  Divulgação dos cursos e indicação dos profissionais que serão capacitados:
    Divulgar as peças de comunicação disponibilizadas pelo CNJ junto aos atores que integram a rede de proteção à infância em todos os estados brasileiros;
    Fomentar a participação de profissionais nos cursos;
    Indicar e custear as despesas de deslocamento e hospedagem dos alunos inscritos nos cursos presenciais (30 turmas).
  Data limite para conclusão: durante o período das inscrições. Meta: iniciar as inscrições com 60 dias de antecedência da data de início dos ciclos.

## Slide 24
Boas Práticas
  Indicação de representantes para compor a Comissão Avaliadora das Boas Práticas. Data limite para indicação: 15 de abril de 2019.
  Definição dos critérios de avaliação das práticas. Data limite para conclusão: 26 de abril de 2019.
  Custeio das despesas de deslocamento e hospedagem dos membros da Comissão Avaliadora para participarem de reuniões de trabalho com a equipe do CNJ – previsão de duas reuniões prévias à publicação do edital – e da reunião presencial de seleção das práticas. Data limite para conclusão: será definida durante a execução dos trabalhos.
Atividades que demandarão apoio de parceiros

## Slide 25
Boas Práticas
  Espaço para reunião da Comissão Avaliadora (quando não houver espaço disponível no CNJ). Data limite para conclusão: será definida durante a execução dos trabalhos.
  Definição das localidades para fomento. Data limite para conclusão: 20 de setembro de 2019.
  Composição dos grupos de visitas para fomento e disseminação das boas práticas. Data limite para conclusão: 20 de setembro de 2019.

## Slide 26
Campanha de divulgação
  Produção e veiculação de campanha, anúncios e banners em rádios, jornais, TVs e sites.
  Data limite para conclusão: a definir.
Atividades que demandarão apoio de parceiros

## Slide 27
Deliberações

## Slide 28
Diagnóstico da situação da atenção à Primeira Infância em 120 municípios brasileiros:
  Gabriela Moreira de Azevedo Soares e Igor Caires Machado – fone: (61) 2326-5260/5259 e e-mails gabriela.soares@cnj.jus.br e igor.machado@cnj.jus.br.
Seminários Regionais e Seminário Nacional:
  Alessandra Cristina de Jesus Teixeira – fone: (61) 2326-4761 e e-mail alessandra.teixeira@cnj.jus.br.
Ações de Capacitação:
  Diogo Albuquerque Ferreira – fone: (61) 2326-5091 e e-mail diogo.ferreira@cnj.jus.br.
Premiação, disseminação e fomento à implementação de 12 boas práticas:
  Fabiana Andrade Gomes e Silva – fone: (61) 2326-5302 e e-mail fabiana.gomes@cnj.jus.br.
Grupos de trabalho para elaborar e revisar atos normativos:
  Alessandra Cristina de Jesus Teixeira – fone: (61) 2326-4761 e e-mail alessandra.teixeira@cnj.jus.br.
Campanha de divulgação e produção de material gráfico:
  Rodrigo Farhat – fone: (61) 2326-5471 e e-mail rodrigo.Farhat@cnj.jus.br.
Contatos da equipe CNJ