## Contratações Diretas
|  | 2019-12-04 |  |  |  |  | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 22 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1
Contratações Diretas Anexo II - Acompanhamento de tramitação de processos relativos a novas contratações, mediante dispensa ou inexigibilidade de licitação, incluindo a renovação de objetos contratados cujos contratos não poderão ser renovados.
[6 empty] | Unidade Demandante | SAD | Unidade Demandante | SECOM | SAD | Unidade Demandante | SECOM | SAD | SECOM *Esta fase contempla a classificação contábil e a disponibilidade orçamentária | AJU *Fase aplicável apenas em caso de inexigibilidade | SAD | DG | SECOM | SEORF (SOF) | SEGEC | AJU | SEGEC | SEGEC | SEGEC
|  | Item | Objeto | Unidade Responsável |  | Envio do DOD | Aprovação do DOD | Elabora os Estudos Preliminares | Análise dos Estudos Preliminares | Aprovação dos Estudos Preliminares | Elabora o PAM | Análise do PAM | Aprova o PAM | Pesquisa de Preços | Análise e emissão de parecer | Declaração da Dispensa/ Inexigibilidade | Ratificação do ato | Publicação do ato | Emissão da nota de empenho | Elaboração da minuta de contrato | Chancela do contrato | Assinatura do contrato | Publicação do contrato | Entrega do contrato ao gestor | Valor da contratação | Data limite para início dos serviços
Demanda prevista? | Prevista | 1 | Carimbo | SESER | Previsto | 2020-12-11 | 2020-12-15 | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 2020-12-25 | 2021-01-01 | 2021-01-05 | 2021-01-07 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-17 | 2021-02-19 | 2021-02-23 | 2021-02-26 | 2021-03-03 | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 2021-03-18 |  | 2018-09-29
Iniciada no prazo? | Não iniciado |  |  |  | Realizado
Concluída no prazo? | Não iniciado1 |  |  |  | Observações/ Justificativa | Item 1 do PLOA/SAD
Demanda prevista? | Prevista | 2 | Dedetização | SESER | Previsto | 2020-08-17 | 2020-08-19 | 2020-08-25 | 2020-08-27 | 2020-08-31 | 2020-09-07 | 2020-09-09 | 2020-09-11 | 2020-10-13 | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-05 | 2020-11-12 | 2020-11-17 | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2018-12-01
Iniciada no prazo? | Não iniciado |  |  |  | Realizado
Concluída no prazo? | Não iniciado1 |  |  |  | Observações/ Justificativa | Item 6 do PLOA/SAD
Demanda prevista? | Prevista | 3 | Jardinagem | SESER | Previsto | 2020-07-15 | 2020-07-17 | 2020-07-23 | 2020-07-27 | 2020-07-29 | 2020-08-05 | 2020-08-07 | 2020-08-11 | 2020-09-10 | 2020-09-17 | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 2020-09-25 | 2020-09-30 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-15 | 2020-10-19 | 2020-10-20 |  | Conforme demanda
Iniciada no prazo? | Não iniciado |  |  |  | Realizado
Concluída no prazo? | Não iniciado1 |  |  |  | Observações/ Justificativa | Item 7 do PLOA/SAD |  |  |  |  | Está sendo providenciada a assinatura do contrato no processo 05391/2019
Demanda prevista? | Prevista | 4 | Lavandeira | SESER | Previsto | 2020-12-11 | 2020-12-15 | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 2020-12-25 | 2021-01-01 | 2021-01-05 | 2021-01-07 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-17 | 2021-02-19 | 2021-02-23 | 2021-02-26 | 2021-03-03 | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 2021-03-18
Iniciada no prazo? | Não iniciado |  |  |  | Realizado
Concluída no prazo? | Não iniciado1 |  |  |  | Observações/ Justificativa | Item 8 do PLOA/SAD
Demanda prevista? | Prevista | 5 | Extintores e Mangueiras | SESIN | Previsto | 2020-04-01 | 2020-04-03 | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 2020-04-22 | 2020-04-24 | 2020-04-28 | 2020-05-28 | 2020-06-04 | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 2020-06-12 | 2020-06-17 | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 2020-07-02 | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2019-01-27
Iniciada no prazo? | Não iniciado |  |  |  | Realizado
Concluída no prazo? | Não iniciado1 |  |  |  | Observações/ Justificativa | Item 4 do PLOA/SAD
Demanda prevista? | Prevista | 6 | Chaveiro | SESIN | Previsto | 2020-03-01 | 2020-03-03 | 2020-03-09 | 2020-03-11 | 2020-03-13 | 2020-03-20 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 2020-04-27 | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 2020-05-08 | 2020-05-12 | 2020-05-15 | 2020-05-20 | 2020-05-27 | 2020-06-01 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | 2019-02-18
Iniciada no prazo? | Não iniciado |  |  |  | Realizado
Concluída no prazo? | Não iniciado1 |  |  |  | Observações/ Justificativa | Item 5 do PLOA/SAD
Demanda prevista? | Prevista | 7 | Banco de Preços | SECOM | Previsto | 2020-06-01 | 2020-06-03 | 2020-06-09 | 2020-06-11 | 2020-06-15 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 2020-06-26 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 2020-08-06 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 2020-08-20 | 2020-08-27 | 2020-09-01 | 2020-09-03 | 2020-09-04
Iniciada no prazo? | Não iniciado |  |  |  | Realizado
Concluída no prazo? | Não iniciado1 |  |  |  | Observações/ Justificativa | Item 13 do PLOA/SAD
Demanda prevista? | Prevista | 8 | Banco de imagens | SCS | Previsto | 2020-05-30 | 2020-06-02 | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 2020-06-12 | 2020-06-19 | 2019-05-14 | 2019-05-16 | 2019-06-17 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 2019-07-02 | 2019-07-05 | 2019-07-10 | 2019-07-17 | 2019-07-22 | 2019-07-24 | 2019-07-25 |  | 2018-10-25
Iniciada no prazo? | Não iniciado |  |  |  | Realizado
Concluída no prazo? | Não iniciado1 |  |  |  | Observações/ Justificativa | Item 18 do PLOA/SCS
Demanda prevista? | Prevista | 9 | Tv por Assinatura | SCS | Previsto | 2020-08-28 | 2020-09-01 | 2020-09-07 | 2020-09-09 | 2020-09-11 | 2020-09-18 | 2020-09-22 | 2020-09-24 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-04 | 2020-11-06 | 2020-11-10 | 2020-11-13 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-11-30 | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  | 2018-03-31
Iniciada no prazo? | Não iniciado |  |  |  | Realizado
Concluída no prazo? | Não iniciado1 |  |  |  | Observações/ Justificativa | Item 20 do PLOA/SCS
Demanda prevista? | Prevista | 10 | Jornais e revistas online e impresso | SCS | Previsto | 2020-02-23 | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-04 | 2020-03-06 | 2020-03-13 | 2020-03-17 | 2020-03-19 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 2020-04-29 | 2020-05-01 | 2020-05-05 | 2020-05-08 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-25 | 2020-05-27 | 2020-05-28
Iniciada no prazo? | Não iniciado |  |  |  | Realizado
Concluída no prazo? | Não iniciado1 |  |  |  | Observações/ Justificativa | Item 19 do PLOA/SCS
Demanda prevista? | Prevista | 11 | Mailing | SCS | Previsto | 2020-06-11 | 2020-06-15 | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 2020-06-25 | 2020-07-02 | 2020-07-06 | 2020-07-08 | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 2020-08-18 | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 2020-08-27 | 2020-09-01 | 2020-09-08 | 2020-09-11 | 2020-09-15 | 2020-09-16
Iniciada no prazo? | Não iniciado |  |  |  | Realizado
Concluída no prazo? | Não iniciado1 |  |  |  | Observações/ Justificativa | Item 23 do PLOA/SCS
Demanda prevista? | Prevista | 12 | Aquisição de aparelhos de ar condicionado | SEEMP | Previsto | 0 | 1900-01-02 | 1900-01-08 | 1900-01-10 | 1900-01-12 | 1900-01-19 | 1900-01-23 | 1900-01-25 | 1900-02-26 | 1900-03-05 | 1900-03-07 | 1900-03-09 | 1900-03-13 | 1900-03-16 | 1900-03-21 | 1900-03-28 | 1900-04-02 | 1900-04-04 | 1900-04-05
Iniciada no prazo? | Não iniciado |  |  |  | Realizado
Concluída no prazo? | Não iniciado1 |  |  |  | Observações/ Justificativa | Item 52 do PLOA/SAD
Demanda prevista? | Prevista | 13 | Aquisição de bombas de remoção de condensados | SEEMP | Previsto | 2019-05-20 | 2019-05-22 | 2019-05-28 | 2019-05-30 | 2019-06-03 | 2019-06-10 | 2019-06-12 | 2019-06-14 | 2019-07-16 | 2019-07-23 | 2019-07-25 | 2019-07-29 | 2019-07-31 | 2019-08-05 | 2019-08-08 | 2019-08-15 | 2019-08-20 | 2019-08-22 | 2019-08-23
Iniciada no prazo? | Não iniciado |  |  |  | Realizado | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 2019-05-04 | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2019-06-07 | - | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 2019-08-21 | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | 2019-08-23
Concluída no prazo? | Não iniciado1 |  |  |  | Observações/ Justificativa | Item 3 do PLOA/SAD
Demanda prevista? | Prevista | 14 | Concurso para produção técnica com base nos dados do Sistema de Estatística do Poder Judiciário | DPJ | Previsto | 2020-02-01 | 2020-02-04 | 2020-02-10 | 2020-02-12 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-25 | 2020-02-27 | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 2020-04-14 | 2020-04-17 | 2020-04-22 | 2020-04-29 | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 2020-05-07
Iniciada no prazo? | Não iniciado |  |  |  | Realizado
Concluída no prazo? | Não iniciado1 |  |  |  | Observações/ Justificativa
Demanda prevista? | Prevista | 15 | Primeira Infância - Estratégia para fortalecimento de políticas judiciárias voltadas à infância desenvolvidas a partir dos resultados do diagnóstico | DPJ | Previsto | 2020-09-01 | 2020-09-03 | 2020-09-09 | 2020-09-11 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-09-24 | 2020-09-28 | 2020-10-28 | 2020-11-04 | 2020-11-06 | 2020-11-10 | 2020-11-12 | 2020-11-17 | 2020-11-20 | 2020-11-27 | 2020-12-02 | 2020-12-04 | 2020-12-07
Iniciada no prazo? | Não iniciado |  |  |  | Realizado
Concluída no prazo? | Não iniciado1 |  |  |  | Observações/ Justificativa
Prazo Vencido
Etapas concluídas
Processos alterados
Processos concluídos
|  |  | Tramitação Normal |  | 135 dias
2018-01-01
2018-02-12
2018-02-13
2018-03-28
2018-03-29
2018-03-30
2018-05-01
2018-05-31
2018-09-07
2018-10-12
2018-11-01
2018-11-02
2018-11-15
2018-12-25
Formulas:
SAD = _XLL.DIATRABALHO([Unidade Demandante],H1,E60:E73)
SAD = _XLL.DIATRABALHO([SECOM],K1,E60:E73)
Unidade Demandante = _XLL.DIATRABALHO([SAD],I1,E60:E73)
Unidade Demandante = _XLL.DIATRABALHO([SAD],L1,E60:E73)
SECOM = _XLL.DIATRABALHO([Unidade Demandante],J1,E60:E73)

## Licitações
|  |  | 2019-12-04 |  |  |  | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 30 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1
Licitações 2020 Anexo I - Acompanhamento de tramitação de processos relativos a novas contratações, mediante a realização de procedimento licitatório, incluindo a renovação de objetos contratados cujos contratos não poderão ser renovados.
[6 empty] | Unidade Demandante | SAD | Unidade Demandante | SEEDI | Unidade Demandante | SAD | Unidade Demandante | SEEDI | Unidade Demandante | SAD | SECOM *Esta fase contempla a classificação contábil e a disponibilidade orçamentária | SAD | SECOM | SECOM | SEEDI / SEGEC | AJU | SAD/DG | CPL *Esta fase contempla a publicação do extrato do edital no DOU (2 dias) | AJU | SAD/DG | SEORF (SOF) | SEGEC | SEGEC | SEGEC | DATA LIMITE P/ INÍCIO | OBSERVAÇÕES
|  | Item | Objeto | Unidade |  | Envio do DOD | Aprovação do DOD | Elaboração dos Estudos Preliminares | Avaliação dos Estudos Preliminares | Correções e ajustes | Aprovação dos Estudos Preliminares | Elaboração do TR | Avaliação do TR/PB | Correções e ajustes | Aprovação do TR/PB | Estimativa da despesa | Deliberação do mapa e IRP | Publicação da Intenção de Registro de Preços - IRP | Resposta da IRP | Elaboração do edital e da minuta de contrato | Análise e chancela do edital | Autorização da abertura da licitação | Licitação | Análise e remessa à DG | Homologação do certame | Emissão da Nota de Empenho | Assinatura do contrato | Publicação do contrato | Entrega do contrato ao gestor
Demanda prevista? | Prevista | 1 | Alimentos e Frutas | SESER | Previsto | 2020-10-30 | 2020-11-03 | 2020-11-10 | 2020-11-13 | 2020-11-17 | 2020-11-24 | 2020-11-30 | 2020-12-03 | 2020-12-08 | 2020-12-10 | 2021-01-11 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 2021-01-22 | 2021-01-27 | 2021-02-08 | 2021-02-10 | 2021-03-24 | 2021-03-31 | 2021-04-02 | 2021-04-07 | 2021-04-12 | 2021-04-14 | 2021-04-15
Iniciada no prazo? | Não iniciado |  |  |  | Realizado
Concluída no prazo? | Não iniciado1 |  |  |  | Observações/ Justificativa | Item 1 do PLOA/SAD
Demanda prevista? | Prevista | 2 | Alimentos e Frutas 11494/2019 | SESER | Previsto | 2019-10-30 | 2019-11-04 | 2019-11-20 | 2019-11-25 | 2019-11-27 | 2019-12-04 | 2019-12-10 | 2019-12-13 | 2019-12-18 | 2019-12-20 | 2020-01-22 | 2020-01-24 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-07 | 2020-02-19 | 2020-02-21 | 2020-04-03 | 2020-04-10 | 2020-04-14 | 2020-04-17 | 2020-04-22 | 2020-04-24 | 2020-04-27 | 250 dias após a contratação do projeto executivo (SEI 01882/2017)
Iniciada no prazo? | Sim |  |  |  | Realizado | 2019-10-08 | 2019-10-09
Concluída no prazo? | Em andamento |  |  |  | Observações/ Justificativa | Item 1 do PLOA/SAD |  |  |  | ARP's 8 e 9 de 2019 irão vencer em 28/02/2019
Demanda prevista? | Prevista | 3 | Água mineral | SESER | Previsto | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 2020-08-18 | 2020-08-21 | 2020-08-26 | 2020-08-28 | 2020-09-29 | 2020-10-01 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-15 | 2020-10-27 | 2020-10-29 | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2020-12-24 | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2018-11-01
Iniciada no prazo? | Não iniciado |  |  |  | Realizado
Concluída no prazo? | Não iniciado1 |  |  |  | Observações/ Justificativa | Item 2 do PLOA/SAD
Demanda prevista? | Prevista | 4 | Café e açúcar | SESER | Previsto | 2020-02-03 | 2020-02-05 | 2020-02-12 | 2020-02-17 | 2020-02-19 | 2020-02-26 | 2020-03-03 | 2020-03-06 | 2020-03-11 | 2020-03-13 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 2020-04-30 | 2020-05-12 | 2020-05-14 | 2020-06-25 | 2020-07-02 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2018-08-22
Iniciada no prazo? | Não iniciado |  |  |  | Realizado
Concluída no prazo? | Não iniciado1 |  |  |  | Observações/ Justificativa | Item 3 do PLOA/SAD |  |  |  | ARP's 23, 24 e 25 irão vencer em 04/07/2019
Demanda prevista? | Prevista | 5 | Serviços de Limpeza e Conservação 12839/2019 | SESER | Previsto | 2019-12-20 | 2019-12-24 | 2019-11-20 | 2019-11-25 | 2019-11-27 | 2019-12-04 | 2019-12-10 | 2019-12-13 | 2019-12-18 | 2019-12-20 | 2020-01-22 | 2020-01-24 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-07 | 2020-02-19 | 2020-02-21 | 2020-04-03 | 2020-04-10 | 2020-04-14 | 2020-04-17 | 2020-04-22 | 2020-04-24 | 2020-04-27 | 2018-05-02
Iniciada no prazo? | Sim |  |  |  | Realizado | 2019-11-06 | 2019-11-08
Concluída no prazo? | Em andamento |  |  |  | Observações/ Justificativa | Item 13 do PLOA/SAD |  |  |  | Contrato n. 09/2015 vence em 31/05/2020
Demanda prevista? | Prevista | 6 | Serviços de Telefonistas 11489/2019 | SESER | Previsto | 2019-10-07 | 2019-10-09 | 2019-11-20 | 2019-11-25 | 2019-11-27 | 2019-12-04 | 2019-12-10 | 2019-12-13 | 2019-12-18 | 2019-12-20 | 2020-01-22 | 2020-01-24 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-07 | 2020-02-19 | 2020-02-21 | 2020-04-03 | 2020-04-10 | 2020-04-14 | 2020-04-17 | 2020-04-22 | 2020-04-24 | 2020-04-27 | 2018-11-08
Iniciada no prazo? | Sim |  |  |  | Realizado | 2019-10-04 | 2019-10-08
Concluída no prazo? | Em andamento |  |  |  | Observações/ Justificativa | Item 15 do PLOA/SAD |  |  |  | Contrato n. 07/2015 vence em 13/04/2020
Demanda prevista? | Prevista | 7 | Análise da qualidade da água 13333/2019 | SESER | Previsto | 2019-11-19 | 2019-11-21 | 2019-11-28 | 2019-12-03 | 2019-12-05 | 2019-12-12 | 2019-12-18 | 2019-12-23 | 2019-12-26 | 2019-12-30 | 2020-01-30 | 2020-02-03 | 2020-02-05 | 2020-02-12 | 2020-02-17 | 2020-02-27 | 2020-03-02 | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 2020-04-22 | 2020-04-27 | 2020-04-30 | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 2019-03-21
Iniciada no prazo? | Sim |  |  |  | Realizado | 2019-11-19
Concluída no prazo? | Em andamento |  |  |  | Observações/ Justificativa
Demanda prevista? | Prevista | 8 | Manutenção do sistema de combate a incêndio - Nova sede | SESIN | Previsto | 2020-02-01 | 2020-02-04 | 2020-02-11 | 2020-02-14 | 2020-02-18 | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2020-03-05 | 2020-03-10 | 2020-03-12 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 2020-04-17 | 2020-04-24 | 2020-04-29 | 2020-05-11 | 2020-05-13 | 2020-06-24 | 2020-07-01 | 2020-07-03 | 2020-07-08 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2018-03-01
Iniciada no prazo? | Não iniciado |  |  |  | Realizado
Concluída no prazo? | Não iniciado1 |  |  |  | Observações/ Justificativa | Item 25 do PLOA/SAD
Demanda prevista? | Prevista | 9 | Sistema de CFTV | SESIN | Previsto | 2020-01-07 | 2020-01-09 | 2019-06-19 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 2019-07-04 | 2019-07-10 | 2019-07-15 | 2019-07-18 | 2019-07-22 | 2019-08-21 | 2019-08-23 | 2019-08-27 | 2019-09-03 | 2019-09-06 | 2019-09-18 | 2019-09-20 | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 2019-11-13 | 2019-11-19 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2018-03-01
Iniciada no prazo? | Não iniciado |  |  |  | Realizado
Concluída no prazo? | Não iniciado1 |  |  |  | Observações/ Justificativa | Item 48 do PLOA/SAD
Demanda prevista? | Prevista | 10 | Controle de Acesso | SESIN | Previsto | 2020-01-07 | 2020-01-09 | 2020-01-16 | 2020-01-21 | 2020-01-23 | 2019-06-19 | 2019-06-26 | 2019-07-01 | 2019-07-04 | 2019-07-08 | 2019-08-07 | 2019-08-09 | 2019-08-13 | 2019-08-20 | 2019-08-23 | 2019-09-04 | 2019-09-06 | 2019-10-18 | 2019-10-25 | 2019-10-29 | 2019-11-04 | 2019-11-07 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2018-12-31
Iniciada no prazo? | Não iniciado |  |  |  | Realizado
Concluída no prazo? | Não iniciado1 |  |  |  | Observações/ Justificativa | Item 49 do PLOA/SAD
Demanda prevista? | Prevista | 11 | Apoio áudio e vídeo 13197/2018 | SCS | Previsto | 2019-04-02 | 2019-04-04 | 2019-06-19 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 2019-07-04 | 2019-07-10 | 2019-07-15 | 2019-07-18 | 2019-07-22 | 2019-08-21 | 2019-08-23 | 2019-08-27 | 2019-09-03 | 2019-09-06 | 2019-09-18 | 2019-11-13 | 2019-12-26 | 2020-01-03 | 2020-01-07 | 2020-01-10 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 2018-12-31
Iniciada no prazo? | Sim |  |  |  | Realizado | 2018-11-21 | 2018-11-23 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | - | 2019-08-14 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | - | 2019-08-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | - | - | 2019-10-03 | 2019-11-13
Concluída no prazo? | Em andamento |  |  |  | Observações/ Justificativa | Item 57 do PLOA/SCS
Demanda prevista? | Prevista | 12 | Consultoria de áudio e vídeo | SCS | Previsto | 2020-08-26 | 2020-08-28 | 2020-09-04 | 2020-09-09 | 2020-09-11 | 2020-09-18 | 2020-09-24 | 2020-09-29 | 2020-10-02 | 2020-10-06 | 2020-11-05 | 2020-11-09 | 2020-11-11 | 2020-11-18 | 2020-11-23 | 2020-12-03 | 2020-12-07 | 2021-01-18 | 2021-01-25 | 2021-01-27 | 2021-02-01 | 2021-02-04 | 2021-02-08 | 2021-02-09
Iniciada no prazo? | Não iniciado |  |  |  | Realizado | [24 empty] | 2018-12-31
Concluída no prazo? | Não iniciado1 |  |  |  | Observações/ Justificativa | Decorrente do processo n. 00697/2018
Demanda prevista? | Prevista | 13 | CLIPPING jornalístico on-line, com monitoramento de mídia, gestão da informação e análise de conteúdo 08552/2019 | SCS | Previsto | 2019-07-25 | 2019-07-29 | 2019-08-05 | 2019-08-08 | 2019-08-12 | 2019-08-19 | 2019-08-23 | 2019-08-28 | 2019-11-20 | 2019-11-22 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | 2019-12-30 | 2020-01-07 | 2020-01-10 | 2020-01-22 | 2020-01-24 | 2020-03-06 | 2020-03-13 | 2020-03-17 | 2020-03-20 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 2020-03-30
Iniciada no prazo? | Sim |  |  |  | Realizado | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 2019-08-30 | 2019-09-02 | - | 2019-09-02 | 2019-10-11 | 2019-10-15 | [16 empty] | 2018-07-01
Concluída no prazo? | Em andamento |  |  |  | Observações/ Justificativa | Item 58 do PLOA/SCS
Demanda prevista? | Prevista | 14 | Novo Portal | SCS | Previsto | 2020-11-15 | 2020-11-17 | 2020-11-24 | 2020-11-27 | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 2020-12-14 | 2020-12-17 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | 2021-01-25 | 2021-01-27 | 2021-01-29 | 2021-02-05 | 2021-02-10 | 2021-02-22 | 2021-02-24 | 2021-04-07 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 2021-04-21 | 2021-04-26 | 2021-04-28 | 2021-04-29
Iniciada no prazo? | Não iniciado |  |  |  | Realizado | [24 empty] | Demanda prevista? | Prevista
Concluída no prazo? | Não iniciado1 |  |  |  | Observações/ Justificativa | Item do 65 PLOA/SCS | [23 empty] | Iniciada no prazo? | Não iniciado
Demanda prevista? | Prevista | 15 | Monitoramento de redes sociais | SCS | Previsto | 2020-09-14 | 2020-09-16 | 2020-09-23 | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 2020-10-07 | 2020-10-13 | 2020-10-16 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 2020-11-24 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 2020-12-10 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | 2021-02-04 | 2021-02-11 | 2021-02-15 | 2021-02-18 | 2021-02-23 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | Concluída no prazo? | Não iniciado1
Iniciada no prazo? | Não iniciado |  |  |  | Realizado | [24 empty] | 2019-03-14
Concluída no prazo? | Não iniciado1 |  |  |  | Observações/ Justificativa | Item 62 do PLOA/SCS
Demanda prevista? | Prevista | 16 | Confecção de material gráfico | SCS | Previsto | 2020-01-11 | 2020-01-14 | 2020-01-21 | 2020-01-24 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-10 | 2020-02-13 | 2020-02-18 | 2020-02-20 | 2020-03-23 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 2020-04-03 | 2020-04-08 | 2020-04-20 | 2020-04-22 | 2020-06-03 | 2020-06-10 | 2020-06-12 | 2020-06-17 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 2020-06-25
Iniciada no prazo? | Não iniciado |  |  |  | Realizado | [24 empty] | 2018-08-28
Concluída no prazo? | Não iniciado1 |  |  |  | Observações/ Justificativa | Item 59 do PLOA/SCS
Demanda prevista? | Prevista | 17 | Material de divulgação e identificação visual - Vinil | SCS | Previsto | 2020-05-20 | 2020-05-22 | 2019-09-26 | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 2019-10-10 | 2019-10-16 | 2019-10-21 | 2019-10-24 | 2019-10-28 | 2019-11-29 | 2019-12-03 | 2019-12-05 | 2019-12-12 | 2019-12-17 | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 2020-02-21 | 2020-02-26 | 2020-03-02 | 2020-03-04 | 2020-03-05
Iniciada no prazo? | Não iniciado |  |  |  | Realizado | [24 empty] | 2018-08-30
Concluída no prazo? | Não iniciado1 |  |  |  | Observações/ Justificativa | Item 60 do PLOA/SCS
Demanda prevista? | Prevista | 18 | Libras | SCS | Previsto | 2020-05-01 | 2020-05-05 | 2019-09-26 | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 2019-10-10 | 2019-10-16 | 2019-10-21 | 2019-10-24 | 2019-10-28 | 2019-11-29 | 2019-12-03 | 2019-12-05 | 2019-12-12 | 2019-12-17 | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 2020-02-21 | 2020-02-26 | 2020-03-02 | 2020-03-04 | 2020-03-05
Iniciada no prazo? | Não iniciado |  |  |  | Realizado | [24 empty] | 2018-11-30
Concluída no prazo? | Não iniciado1 |  |  |  | Observações/ Justificativa | Item 4 do PLOA/SAD
Demanda prevista? | Prevista | 19 | Manutenção predial - Nova sede 10739/2019 | SEEMP | Previsto | 2019-10-02 | 2019-10-04 | 2019-11-22 | 2019-11-27 | 2019-11-29 | 2019-12-06 | 2019-12-12 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | 2020-01-24 | 2020-01-28 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-11 | 2020-02-21 | 2020-02-25 | 2020-04-07 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 2020-04-21 | 2019-08-15 | 2019-08-19 | 2019-08-20
Iniciada no prazo? | Sim |  |  |  | Realizado | 2019-10-02 | 2019-10-04
Concluída no prazo? | Em andamento |  |  |  | Observações/ Justificativa | Item 33 do PLOA/SAD
Demanda prevista? | Prevista | 20 | Serviço de comissária aérea 06097/2019 | SCE | Previsto | 2019-05-20 | 2019-05-22 | 2019-11-20 | 2019-11-25 | 2019-11-27 | 2019-12-04 | 2019-12-10 | 2019-12-13 | 2019-12-18 | 2019-12-20 | 2020-01-22 | 2020-01-24 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-07 | 2020-02-19 | 2020-02-21 | 2020-04-03 | 2020-04-10 | 2020-04-14 | 2020-04-17 | 2020-04-22 | 2020-04-24 | 2020-04-27
Iniciada no prazo? | Sim |  |  |  | Realizado | 2019-05-20 | 2019-05-21
Concluída no prazo? | Em andamento |  |  |  | Observações/ Justificativa | Item 44 do PLOA/SAD
Demanda prevista? | Prevista | 21 | Serviços de planejamento, organização e fornecimento de infraestrutura necessária à realização de eventos | SCE | Previsto | 2020-02-21 | 2020-02-25 | 2019-06-19 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 2019-07-04 | 2019-07-10 | 2019-07-15 | 2019-07-18 | 2019-07-22 | 2019-08-21 | 2019-08-23 | 2019-08-27 | 2019-09-03 | 2019-09-06 | 2019-09-18 | 2019-09-20 | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 2019-11-13 | 2019-11-19 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-27
Iniciada no prazo? | Não iniciado |  |  |  | Realizado
Concluída no prazo? | Não iniciado1 |  |  |  | Observações/ Justificativa | Item 43 do PLOA/SAD
Demanda prevista? | Prevista | 22 | Material de Expediente | SEALM | Previsto | 2020-03-31 | 2020-04-02 | 2020-04-09 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 2020-04-23 | 2020-04-29 | 2020-05-04 | 2020-05-07 | 2020-05-11 | 2020-06-10 | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 2020-06-23 | 2020-06-26 | 2020-07-08 | 2020-07-10 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-01 | 2020-09-04 | 2020-09-09 | 2020-09-11 | 2020-09-14
Iniciada no prazo? | Não iniciado |  |  |  | Realizado
Concluída no prazo? | Não iniciado1 |  |  |  | Observações/ Justificativa | Item 5 do PLOA/SAD
Demanda prevista? | Prevista | 23 | Cartuchos de Toner e Suprimentos | SEALM | Previsto | 2020-05-29 | 2020-06-02 | 2020-06-09 | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 2020-06-23 | 2020-06-29 | 2020-07-02 | 2020-07-07 | 2020-07-09 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-09 | 2020-10-21 | 2020-10-28 | 2020-10-30 | 2020-11-04 | 2020-11-09 | 2020-11-11 | 2020-11-12
Iniciada no prazo? | Não iniciado |  |  |  | Realizado
Concluída no prazo? | Não iniciado1 |  |  |  | Observações/ Justificativa | Item 6 do PLOA/SAD
Demanda prevista? | Prevista | 24 | Registro de preços de materiais descartáveis - Material de copa (TST realizará o procedimento) | SEALM | Previsto | 2020-04-30 | 2020-05-04 | 2020-05-11 | 2020-05-14 | 2020-05-18 | 2020-05-25 | 2020-05-29 | 2020-06-03 | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 2020-07-23 | 2020-07-28 | 2020-08-07 | 2020-08-11 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 2020-10-01 | 2020-10-06 | 2020-10-09 | 2020-10-13 | 2020-10-14
Iniciada no prazo? | Não iniciado |  |  |  | Realizado
Concluída no prazo? | Não iniciado1 |  |  |  | Observações/ Justificativa | Item 38 do PLOA/SAD
Demanda prevista? | Prevista | 25 | Serviços de instalação, manutenção, remanejamento e montagem de divisórias, portas e respectivos acessórios 10404/2019 | SEART | Previsto | 2019-09-11 | 2019-09-13 | 2019-09-20 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 2019-10-04 | 2019-10-10 | 2019-10-15 | 2019-10-18 | 2019-06-19 | 2019-07-22 | 2019-07-24 | 2019-07-26 | 2019-08-02 | 2019-11-19 | 2019-11-29 | 2019-12-03 | 2020-01-15 | 2020-01-22 | 2020-01-24 | 2020-01-29 | 2020-02-03 | 2020-02-05 | 2020-02-06
Iniciada no prazo? | Sim |  |  |  | Realizado | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | - | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | - | 2019-11-05 | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 2019-11-06 | 2019-11-19 | 2019-11-19
Concluída no prazo? | Em andamento |  |  |  | Observações/ Justificativa | Item 51 do PLOA/SAD
Demanda prevista? | Prevista | 26 | Instalação, Manutenção e Remanejamento de peças de Comunicação Visual 10410/2019 | SEART | Previsto | 2019-01-10 | 2019-01-14 | 2019-11-22 | 2019-11-27 | 2019-11-29 | 2019-12-06 | 2019-12-12 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | 2020-01-24 | 2020-01-28 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-11 | 2020-02-21 | 2020-02-25 | 2020-04-07 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 2020-04-21 | 2020-04-24 | 2020-04-28 | 2020-04-29
Iniciada no prazo? | Sim |  |  |  | Realizado | 2019-09-11 | 2019-09-12
Concluída no prazo? | Em andamento |  |  |  | Observações/ Justificativa | Item 27 do PLOA/SAD
Demanda prevista? | Prevista | 27 | Manutenção e Remanejamento de Persianas 11395/2019 | SEART | Previsto | 2019-10-02 | 2019-10-04 | 2019-08-01 | 2019-08-06 | 2019-08-08 | 2019-08-15 | 2019-08-21 | 2019-08-26 | 2019-08-29 | 2019-11-22 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | 2019-12-30 | 2020-01-07 | 2020-01-10 | 2019-11-20 | 2019-11-22 | 2020-01-06 | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 2020-01-20 | 2020-01-23 | 2020-01-27 | 2020-01-28
Iniciada no prazo? | Sim |  |  |  | Realizado | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | - | 2019-10-09 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | -
Concluída no prazo? | Em andamento |  |  |  | Observações/ Justificativa | Item 28 do PLOA/SAD
Demanda prevista? | Prevista | 28 | Estudo atuarial com o intuito de avaliar a adesão dos servidores do CNJ ao plano de saúde do STF 00138/2019 | SGP | Previsto | 2019-07-18 | 2019-07-22 | 2019-08-01 | 2019-08-06 | 2019-08-08 | 2019-08-15 | 2019-08-21 | 2019-08-26 | 2019-08-29 | 2019-09-02 | 2019-10-02 | 2019-10-04 | 2019-10-08 | 2019-10-15 | 2019-10-18 | 2019-11-20 | 2019-11-22 | 2020-01-06 | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 2020-01-20 | 2020-01-23 | 2020-01-27 | 2020-01-28
Iniciada no prazo? | Sim |  |  |  | Realizado | 2019-07-18 | 2019-08-05 | 2019-08-02 | 2019-08-06 | - | 2019-08-07 | 2019-09-06 | 2019-09-10 | 2019-10-01 | 2019-11-11 | 2019-11-08 | 2019-11-11 | - | - | 2019-11-12
Concluída no prazo? | Em andamento |  |  |  | Observações/ Justificativa | Item do 68 PLOA/SCS
Demanda prevista? | Prevista | 29 | Estágio Supervisionado | SGP | Previsto | 2020-07-01 | 2020-07-03 | 2019-08-01 | 2019-08-06 | 2019-08-08 | 2019-08-15 | 2019-08-21 | 2019-08-26 | 2019-08-29 | 2019-09-02 | 2019-10-02 | 2019-10-04 | 2019-10-08 | 2019-10-15 | 2019-10-18 | 2019-10-30 | 2019-11-04 | 2019-12-17 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | 2019-12-31 | 2020-01-06 | 2020-01-08 | 2020-01-09
Iniciada no prazo? | Não iniciado |  |  |  | Realizado
Concluída no prazo? | Não iniciado1 |  |  |  | Observações/ Justificativa | Item 18 do PLOA/SAD
Demanda prevista? | Prevista | 30 | Assitência Materno-Infantil 08544/2019 | SGP | Previsto | 2019-02-28 | 2019-03-06 | 2019-11-20 | 2019-11-25 | 2019-11-27 | 2019-12-04 | 2019-12-10 | 2019-12-13 | 2019-12-18 | 2019-12-20 | 2020-01-22 | 2020-01-24 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 2020-02-07 | 2020-02-19 | 2020-02-21 | 2020-04-03 | 2020-04-10 | 2020-04-14 | 2020-04-17 | 2020-04-22 | 2020-04-24 | 2020-04-27
Iniciada no prazo? | Sim |  |  |  | Realizado | 2019-08-05 | 2019-08-08
Concluída no prazo? | Em andamento |  |  |  | Observações/ Justificativa | Item 19 do PLOA/SAD
Demanda prevista? | Prevista | 31 | Contratação de serviço de Taxi | SETRA | Previsto | 2020-10-30 | 2020-11-03 | 2020-11-10 | 2020-11-13 | 2020-11-17 | 2020-11-24 | 2020-11-30 | 2020-12-03 | 2020-12-08 | 2020-12-10 | 2021-01-11 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 2021-01-22 | 2021-01-27 | 2021-02-08 | 2021-02-10 | 2021-03-24 | 2021-03-31 | 2021-04-02 | 2021-04-07 | 2021-04-12 | 2021-04-14 | 2021-04-15
Iniciada no prazo? | Não iniciado |  |  |  | Realizado
Concluída no prazo? | Não iniciado1 |  |  |  | Observações/ Justificativa | Item 39 do PLOA/SAD
Demanda prevista? | Prevista | 32 | Seguro da frota de veículos 11747/2019 | SETRA | Previsto | 2019-10-10 | 2019-10-14 | 2019-10-21 | 2019-10-24 | 2019-10-28 | 2019-11-05 | 2019-11-11 | 2019-11-14 | 2019-11-20 | 2019-11-22 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | 2019-12-30 | 2020-01-07 | 2020-01-10 | 2020-01-22 | 2020-01-24 | 2020-03-06 | 2020-03-13 | 2020-03-17 | 2020-03-20 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 2020-03-30
Iniciada no prazo? | Sim |  |  |  | Realizado | 2019-10-10 | 2019-10-14
Concluída no prazo? | Em andamento |  |  |  | Observações/ Justificativa | Item 37 do PLOA/SAD
[7 empty] | Prevista |  | Sim |  | Sim1
[7 empty] | Incluída |  | Não |  | Não1
[7 empty] | Prevista/migrada |  | Não iniciado |  | Não iniciado1
[7 empty] | Incluída/migrada |  | Objeto agrupado |  | Fracassada
[9 empty] | Objeto cancelado |  | Em andamento
[9 empty] | Objeto migrado |  | Objeto agrupado1
|  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  |  | Objeto sobrestado |  | Objeto cancelado1
|  |  |  | 2019-03-04 | [6 empty] | Objeto migrado1
|  |  |  | 2019-03-05 | [6 empty] | Objeto sobrestado1
2019-04-17
2019-04-18
2019-04-19
2019-05-01
2019-06-20
2019-09-07
2019-10-12
2019-11-01
2019-11-02
2019-11-15
2018-12-20
2018-12-21
2018-12-22
2018-12-23
2018-12-24
2018-12-25
2018-12-26
2018-12-27
2018-12-28
2018-12-29
2018-12-30
2018-12-31
2019-01-01
2019-01-02
2019-01-03
2019-01-04
2019-01-05
2019-01-06
Prazo a Vencer
Prazo Vencido
Etapas concluídas
Processos alterados
Objetos Prioritários
Processos concluídos
Formulas:
SAD = _XLL.DIATRABALHO([Unidade Demandante],H1,E115:E145)
SAD = _XLL.DIATRABALHO([Unidade Demandante],P1,E115:E145)
SEEDI = _XLL.DIATRABALHO([Unidade Demandante],J1,E115:E145)
Unidade Demandante = _XLL.DIATRABALHO([SAD],I1,E115:E145)
Unidade Demandante = _XLL.DIATRABALHO([SEEDI],K1,E115:E145)
Licitação = _XLL.DIATRABALHO([SAD/DG],X1,E115:E145)
SEGEC = _XLL.DIATRABALHO([SEGEC],AC1,E115:E145)
SEGEC = _XLL.DIATRABALHO([SEGEC],AD1,E115:E145)
Estimativa da despesa = _XLL.DIATRABALHO([SAD],Q1,E115:E145)
SECOM = _XLL.DIATRABALHO([SAD],S1,E115:E145)
SECOM = _XLL.DIATRABALHO([SECOM],T1,E115:E145)
AJU = _XLL.DIATRABALHO([SEEDI / SEGEC],V1,E115:E145)
SEEDI / SEGEC = _XLL.DIATRABALHO([SECOM],U1,E115:E145)
SAD/DG = _XLL.DIATRABALHO([AJU],W1,E115:E145)

## Prorrogações
7
Prorrogações Anexo III - Acompanhamento de tramitação de processos relativos aos contratos vigentes que poderão ser prorrogados.
CONTRATO | PROCESSO | EMPRESA | OBJETO | VALOR ATUAL DO CONTRATO (R$) | VENCIMENTO | GESTORES | Área Responsável
TERMO DE COMPROMISSO 0387099 | 10182/2017 | IMPRENSA NACIONAL | Publicação de matérias de caráter oficial | 75000 | Prazo indeterminado | Denival Durães Ferreira, Bruno Cesar de Oliveira Lopes e Silvia Maria Guapindaia Peixoto | CPL, SEGEC e SECOM
23/2017 | 10094/2017 | CONTROLES CONTÁBEIS SERVIÇOS LTDA-ME | Apoio administrativo na área de copeiragem | 1593056.4 | 2020-01-07 | Karlla Silene Lima da Cunha e Paulo Cesar de Souza Lacerda | SESER
05/2017 | 02297/2015 | CLARO S/A | Serviço Móvel Pessoal, pós-pago, e serviço de pacote de dados, com o fornecimento de aparelhos de telefonia móvel em regime de comodato | 82164.15 | 2020-08-31 | Karlla Silene Lima da Cunha e José dos Santos Pugas | SESER
21/2017 | 04910/2016 | OI S.A. | Prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC) nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) | 57520 | 2020-12-05 | Karlla Silene Lima da Cunha e Paulo Cesar de Souza Lacerda | SESER
11/2018 | 00513/2017 | HPEX APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME | Apoio administrativo na área de secretariado | 8750460.26 | 2021-03-15 | Karlla Silene Lima da Cunha e Paulo Cesar de Souza Lacerda | SESER
23/2017 | 10093/2017 | VISAN SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI | Apoio administrativo na área de recepção | 256230.2 | 2020-12-04 | Karlla Silene Lima da Cunha e José dos Santos Pugas | SESER
22/2019 | 00703/2019 | CAPITAL SERVICE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EIRELI | Apoio administrativo na área de segurança contra incêndio, pânico, abandono da edificação, atendimento a primeiros socorros | 1617385.86 | 2020-09-11 | Jefferson Bezerra Carneiro e David Costa Fernandes | SESIN
06/2019 | 04490/2018 | BRASFORT EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA | Apoio administrativo na área de vigilância armada e desarmada | 4619191.78 | 2021-03-13 | Jefferson Bezerra Carneiro e David Costa Fernandes | SESIN
24/2019 | 08787/2018 | HPEX APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | Prestação de serviços de apoio administrativo na área de assessoria de comunicação social | 3740739.4 | 2020-07-03 | Rodrigo Farhat Camargo, Rejane Maria Rodrigues Neves e Isaías Monteiro dos Santos | SCS
| 11710/2019 | CAESB - Edificío Premium | Prestação, de forma contínua, de serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário e outros serviços | 79400 |  | Michele Roberta Pedroso dos Santos Monteiro e Igo Marconi Simas Ramos | SEEMP
25/2015 | 02747/2015 | CAESB - Bloco B 514 | Prestação, de forma contínua, de serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário e outros serviços | 125179.68 | 2020-10-28 | Michele Roberta Pedroso dos Santos Monteiro e Igo Marconi Simas Ramos | SEEMP
| 11711/2019 | CEB - Edifício Premium | Fornecimento de energia elétrica para o edifício Premium | 1674000 |  | Michele Roberta Pedroso dos Santos Monteiro e Igo Marconi Simas Ramos | SEEMP
33/2016 | 10244/2016 | CEB - Bloco B 514 | Fornecimento de energia elétrica para o Bloco B da 514 | 870000 | 2021-09-30 | Michele Roberta Pedroso dos Santos Monteiro e Igo Marconi Simas Ramos | SEEMP
16/2017 | 02243/2015 | EGS Elevadores EIRELI - EPP | Manutenção dos elevadores | 11771.04 | 2020-03-03 | Michele Roberta Pedroso dos Santos Monteiro e Igo Marconi Simas Ramos | SEEMP
| 01673/2019 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | Apoio administrativo na área de cerimonial | 964459.92 |  | Priscilla Valeria Gianini Santos e Cinthya Rici Coelho Borges | SCE
25/2019 | 04942/2019 | L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. | Prestação de serviço de agenciamento de viagens | 4028174.56 | 2020-09-24 | Silvio Rubio Simplício e Paulo Vitor Caixeta Ferraz | SEPAD
05/2019 | 08262/2018 | ADTEL TECNOLOGIA EIRELI | Apoio administrativo na área de condução de veículos oficiais do CNJ | 4423596.68 | 2020-03-03 | Izaias Alves Cardoso Filho e Tiago Luiz Caldeira Pereira | SETRA
04/2017 | 00587/2017 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A. | Intermediação e gestão de frota, gerenciamento dos dados de abastecimento e administração de despesas, com fornecimento de combustíveis automotivos | 244000 | 2020-02-25 | Izaias Alves Cardoso Filho e Tiago Luiz Caldeira Pereira | SETRA
28/2018 | 04379/2018 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | Administração e gerenciamento compartilhado de frota para a manutenção preventiva e corretiva de veículos oficiais | 103565.39 | 2020-11-05 | Izaias Alves Cardoso Filho e Tiago Luiz Caldeira Pereira | SETRA
14/2018 | 04203/2018 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Seguro total para a frota de veículos do CNJ | 1095.16 | 2020-04-06 | Izaias Alves Cardoso Filho e Tiago Luiz Caldeira Pereira | SETRA
13/2018 | 04107/2018 | GENTE SEGURADORA S/A | Seguro total para a frota de veículos do CNJ | 9202.2 | 2020-04-12 | Izaias Alves Cardoso Filho e Tiago Luiz Caldeira Pereira | SETRA
2019-12-04
Note on H67: Eduardo Pacheco Cruz Silva: Rodrigo Bonna Nogueira não é da SEEMP, e sim da Seção de Arquitetura
Note on H80: Eduardo Pacheco Cruz Silva: Rodrigo Bonna Nogueira não é da SEEMP, e sim da Seção de Arquitetura
Note on H41: Eduardo Pacheco Cruz Silva: Rodrigo Bonna Nogueira não é da SEEMP, e sim da Seção de Arquitetura

## Resumo
Licitação |  |  |  | Contratações Diretas
Demanda Prevista? |  | Concluída no prazo? |  | Demanda Prevista? |  | Concluída no prazo?
Prevista | 32 | Sim | 0 | Prevista | 15 | Sim | 0
Prevista/migrada | 0 | Não | 0 | Prevista/migrada | 0 | Não | 0
Incluída | 0 | Não iniciado | 18 | Incluída | 0 | Não iniciado | 15
Incluída/migrada | 0 | Fracassada | 0 | Incluída/migrada | 0 | Em andamento | 0
Total | 32 | Em andamento | 14 | Total | 15 | Objeto agrupado | 0
Total de objetos em andamento | 32 | Objeto agrupado | 0 |  |  | Objeto cancelado | 0
|  | Objeto cancelado | 0 |  |  | Objeto migrado | 0
Iniciada no prazo? |  | Objeto migrado | 0 | Iniciada no prazo? |  | Objeto sobrestado | 0
Sim | 14 | Objeto sobrestado | 0 | Sim | 0 | Total | 15
Não | 0 | Total | 32 | Não | 0
Não iniciado | 18 |  |  | Não iniciado | 15
Objeto agrupado | 0 |  |  | Objeto agrupado | 0 | Previstas + incluídas | 15
Objeto cancelado | 0 | Previstas + incluídas | 32 | Objeto cancelado | 0 | Efetivamente contratadas | 0
Objeto migrado | 0 | Efetivamente contratadas | 0 | Objeto migrado | 0 |  | 0%
Objeto sobrestado | 0 |  | 0% | Objeto sobrestado | 0
Total | 32 |  |  | Total | 15

## Itens excluídos
| OBJETO | Nº DO PROCESSO | DATA DA EXCLUSÃO | AUTORIZAÇÃO DG | TIPO DE CONTRATAÇÃO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10