## Slide 2
META 9 - CNJ
Integrar a Agenda 2030 do Poder Judiciário
PLANO DE AÇÃO

## Slide 3: O QUE É ? Descrição da Meta
A Meta 9 de 2020 – Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário- foi aprovada durante a realização do XIII Encontro Nacional , realizado em novembro de 2019, em Maceió/AL. Conforme dispõe o Glossário, os Tribunais devem realizar ações de prevenção ou desjudicialização de litígios voltadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS). Dentre os 17 objetivos, foi escolhido por este Regional o ODS 8 com o Tema: Trabalho Decente e Crescimento Econômico. Após, o plano de ação foi baseado em um dos três assuntos correlacionados ao ODS 8, conforme descrição abaixo:
código assuntos – 864 (Direito do Trabalho)
assunto específico da TPU
-1º nível – Ramo do Direito com Direito do Trabalho- código 864;
-2º nível –Responsabilidade Civil do Empregador- código 2567;
-3º nível Indenização por Dano Moral- código 1855;
-4º nível –Acidente de Trabalho- código 2569 – assunto escolhido- Plano de Ação com foco em ações de prevenção relacionados a matéria.

## Slide 4
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável
TRT 16ª REGIÃO
OBJETIVO:
Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos.
ASSUNTO: Acidente de Trabalho (código 2569)

## Slide 5: POR QUÊ ? Objetivo do Trabalho
Realizar ações de prevenção e adotar medidas que incentivem a solução de conflitos nos processos judiciais referentes à acidente de trabalho, garantindo, assim, os direitos dos trabalhadores.

## Slide 6: QUANDO ? Prazo final para execução
Até Dezembro de 2020.

## Slide 7: QUEM ? Nome do Gestor da Meta
Desembargador Presidente, Américo Bedê Freire.

## Slide 8: ONDE? Área responsável pela execução e acompanhamento da Meta
Assessoria da Presidência
Corregedoria
Coordenadoria de Gestão Estratégica.

## Slide 9: COMO? Estratégia de ação - Metodologia
ATIVIDADE | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | ÁREA RESPONSÁVEL
Levantar os processos de acidentes de trabalho pendentes no Tribunal . | 01.06.2020 | 03.06.2020 | CGE e CTIC
Acompanhar mensalmente os processos de acidentes de trabalho. | 03.06.2020 | 31.12.2020 | CGE e CTIC
Adotar políticas de segurança e promover ações de conscientização do trabalho seguro e prevenção de acidentes de Trabalho. | 27.07.2020 | 31.12.2020 | PRESIDÊNCIA e CGE
Realizar pautas de julgamento de ações que versem sobre acidentes de trabalho. | 21.09.2020 | 25.09.2020 | VARAS DO TRABALHO

## Slide 10: QUANTO VAI CUSTAR? Recursos
Sem custos

## Slide 11: OBSERVAÇÃO
A meta estará cumprida se, até o ﬁnal do ano, o tribunal elaborar e encaminhar o plano de ação para um dos 3 assuntos mais demandados correlacionado ao ODS (50% da meta) e executá- lo (50% da meta).

## Slide 12: “O TRABALHO ENOBRECE E DIGNIFICA O HOMEM”