## Plano de Ação
PLANO DE AÇÃO META 9 CNJ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ (TJCE)
ODS 5 - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas
Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar
AÇÕES O que será feito (WHAT) | JUSTIFICATIVA (WHY) | COMO (HOW) | RESPONSÁVEL (WHO) | UNIDADE/DEPARTAMENTO (WHERE) | PRAZO (WHEN) |  | CUSTO (HOW MUCH) | STATUS | % DE CONCLUSÃO
[5 empty] | Início | Fim
Estudo do acervo para separação dos assuntos relativos ao ODS 5 | Cumprir metodologia de elabroação do plano de ação da Meta 9/CNJ. | Levantamento do acervo nos sistemas/paineis gerenciais. | Michelle | Seplag | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 0 | Concluído | 100% | Não iniciado
Atuação do Núcleo de Produtividade Remota (NPR) e Núcleo de Qualidade da Informação (NQI) no Juizado da Mulher de Fortaleza | Intensificar a desjudicialização de lítigios relacionados à violência doméstica contra a mulher. | Auxílio remoto de juízes no julgamento de ações do Juizado da Mulher de Fortaleza. Análise e saneamento do acervo processual do Juizado. | Dr. Alexandre Sá e Miguel | NPR e NQI | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 0 | Concluído | 100% | Em andamento - atrasado
Realização da 16ª Semana da Justiça pela Paz em Casa | Cumprir a Resolução N.254 do CNJ, que estabelece a realização de semanas de mobilização como política judiciária permanente de combate à violência doméstica. | Participação de 42 unidades judiciárias; Total de audiências: 263 ; Total de Sentenças: 317 ; Total de despachos: 704 ; Nº de Medidas Protetivas deferidas: 218; Total de magistrados participantes: 44; Total de servidores: 113. | Desa. Lígia Andrade | Coordenadoria da Mulher | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 0 | Concluído | 100% | Em andamento - no prazo
Promoção ou participação em eventos nacionais ou regionais de relevância sobre a temática | Aprimorar e fortalecer as ações de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher no Estado do Ceará. | *13/02 e 14/02: Encontro do colégio de coordenadores da violência doméstica do Poder Judiciário Brasileiro; *8/5/2020: Reunião com o COCEVID – Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (mmfdh), Fonavid e Senasp; *15/05/2020: Reunião para apresentação do fluxo 180; *25/5/2020: Reunião setorial preparatória para o Encontro Nacional sobre o Banco Nacional de Medidas Protetivas de Urgência – BNMPU; *6/7/2020: Reunião sobre grupos reflexivos (homens autores de vd) – apresentação de formulário para mapeamento de grupos reflexivos no Ceará; *10/8/2020: Reunião com MMFDH sobre fluxo ligue 180; *21/8/2020: Reunião sobre fluxo ligue 180 – aprovação de aplicação de formulário sobre o atendimento através do ligue 180, em cada Estado; *25/09/2020: Debate Casa da Mulher Brasileira do Ceará em alusão ao dia internacional de combate à violencia contra a mulher. | Desa. Lígia Andrade | Coordenadoria da Mulher | 2020-02-01 | 2020-11-01 | 0 | Concluído | 100% | Concluído
Promoção de campanhas informativas à população objetivando divulgar a Lei 11.340/06 (Maria da Penha) e a rede de atendimento disponível às mulheres vítimas, bem como fomentar a erradicação da violência de gênero | Previnir litígios relacionados à violência doméstica contra a mulher. | * fevereiro/2020: Pré-carnaval e palestras nas escolas; *abril/2020: Campanha “em casa, quarentena sim, violência não”; *maio/2020 e junho/2020: Campanha “sinal vermelho contra a violência doméstica”; *agosto/2020: Webinário: “enfrentando a violência contra a mulher em tempos de isolamento social”, lançamento do vídeo institucional da campanha “sinal vermenlho contra a violência doméstica” e reunião com os órgãos envolvidos na campanha para avaliação das ações no Estado. | Desa. Lígia Andrade | Coordenadoria da Mulher | 2020-02-01 | 2020-08-01 | 0 | Concluído | 100% | Suspenso
Criação do 2º Juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher de Fortaleza | Intensificar a desjudicialização de lítigios relacionados à violência doméstica contra a mulher. | Elabora e publicação da Resolução do Tribunal Pleno nº 2/2020. | Des. Washington | Presidência | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 0 | Concluído | 100% | Cancelado
Implantação do projeto “Coordenadores Regionais de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher” | Aprimorar a estrutura do Poder Judiciário cearense na área do combate e prevenção à violência doméstica e familiar contra as mulheres e fornecer maior suporte aos magistrados de comarcas do interior do estado na aplicação eficaz das Leis 11.340/06 (Maria da Penha) e 13.104/15 (Feminicídio). | Nomeação, pela Presidência do TJCE, de magistrados que atuarão como “coordenadores regionais” das políticas judiciárias voltadas ao enfrentamento à violência de gênero. Considerando a atual organização do poder judiciário cearense (dividida em 13 zonas judiciárias), sugere a nomeação de 01 (um) magistrado por zona judiciária. | Desa. Lígia Andrader e Des. Washington | Coordenadoria da Mulher e Presidência | 2020-02-01 | 2020-12-01 | 0 | Em andamento - no prazo | 30%
Atualização da relação de todas Unidades Judiciárias do Estado com competências dos feitos alusivos às Leis nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) e 13.104/15 (Lei do Feminicídio), incluindo nome do magistrado responsável (titular ou respondendo), endereços, e-mails e telefones de contato, a ser disponibilizado em abiente virtual (Internet). | Implantar solução tecnológica de aproximação e agilidade no contato com os órgãos do sistema de justiça e facilitar o acesso aos jurisdicionados e outras entidades. | Remessa de Ofício Circular às unidades judiciárias para atualização das informações. Compilação dos dados pela Coordenadoria da Muher. Divugação institucional através dos canais de comunicação externa do poder judiciário cearense. | Desa. Lígia Andrade | Coordenadoria da Mulher | 2020-07-01 | 2020-12-01 | 0 | Concluído | 100%
Elaboração de Tabela Indicativa de Ações em tramitação e pendentes de julgamentos em, pelo menos, 30% das Unidades Judiciárias, dos processos relativos à violência de gênero no Estado. | Fortalecer a transparência do Judiciário cearense no que tange aos processos relativos à violência de gênero. | Remessa de Ofício Circular às unidades judiciárias para atualização das informações. Compilação dos dados pela Coordenadoria da Mulher. | Desa. Lígia Andrade | Coordenadoria da Mulher | 2020-07-01 | 2020-12-01 | 0 | Em andamento - no prazo | 80%
Organização de relatórios anuais de ações desenvolvidas nos últimos cinco anos e disponibilizá-los em meio eletrônico. | Aprimorar o monitoramento, consulta e avaliação das ações desenvolvidas para enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. | Organização, detalhamento, formatação e publicização dos relatórios. | Desa. Lígia Andrade | Coordenadoria da Mulher | 2020-07-01 | 2020-12-01 | 0 | Em andamento - no prazo | 80%
Planejamento dos projetos relacionados ao enfrentamento da violência doméstica contra a mulher previstos no Programa de Modernização do Poder Judiciário do Estado do Ceará (Promojud). | Aprimorar os serviços prestados às mulheres vítimas de violência doméstica. | Proposição de iniciativas, priorização e detalhamento dos projetos. | Roberta | Seplag | 2020-11-01 | 2021-01-01 | 0 | Em andamento - no prazo | 60%
Percentual de Execução do Plano de Ação | [8 empty] | 86.36%