## Plano de Ação
Meta 9 - Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário - Plano de Ação
ODS 1 - Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares
Meta: 1.5 Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais
Indicadores: - Índice de crescimento de acolhimento de crianças; - Proporção de acolhidos que estão disponíveis para adoção; - Proporção de acolhimentos com 3+ meses que tiveram reavaliação em até 90 dias; - Índice de crescimento de casos de adoção; - Taxa de congestionamento de adoção; - Proporção de adoções que tramitam em 120 dias ou menos; | [8 empty] | Progresso Geral
Código TPU Legislação 9974 Artigos 39 a 52-D do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente- Lei n. 8.069/1990) Entrega Legal (Entrega Voluntária)- artigo 19-A e parágrafos do ECA Curso preparatório para Pretendentes à Adoção - artigo 197-C, $ 1º do ECA. | [8 empty] | 94.64%
Situação | Nº | O que ? | Por que? | Quando ? | Quem ? | Onde? | Como? | Quanto custa ? | Progresso
Iniciada | 1 | Levantar o cenário atual e comportamento do litígio no assunto "Adoção de Crianças" | O panorama geral dos processos é necessário para identificar possibilidades. | Até 30 de Junho de 2020 | CEJA/DAPI/COPLAN | TJMT | Realizar o diagnóstico e definir as premissas para acompanhamento e melhoria. | 0 | 100%
| 1.1 | Extrair dados de adoção | Permitir diagnosticar o panorama | Até 15/05/2020 | COPLAN/DAPI | TJMT | Extrair dados de Litígio segundo a Res.76 | 0 | 100%
| 1.2 | Definir e proposta dos indicadores | Mensurar a efetividade de ações | Até 25/05/2020 | COPLAN | TJMT | Propor indicadores e validar com o grupo | 0 | 100%
| 1.3 | Apurar indicadores | Definir o cenário base prévio às ações | Até 22/06/2020 | COPLAN | TJMT | Apuração a partir do Litígio e do SNA | 0 | 100%
| 1.4 | Montar cenário de base | Permitir mensurar evolução das ações | Até 27/06/2020 | COPLAN/CEJA/DAPI | TJMT | Apurar indicadores nos dados pré-ações | 0 | 100%
Iniciada | 2 | Padronizar o Manual do Processo de Capacitação da equipes técnicas responsáveis pelo curso aos predentes à adoção | Estabelecer padrões mínimos de execução da capacitação em todas as comarcas do estado. | Até 30 de Junho de 2020 | CEJA/Dr. Gerardo | TJMT | Elaborar provimento do manual de capacitação das equipes técnicas. Realizar comunicação do provimento | 0 | 100%
| 2.1 | Minutar o manual | Definir primeiro modelo a ser discutido | Até 31/05/2020 | Dra Leilamar | TJMT | Escrita do manual partindo do conhecimento acumulado | 0 | 100%
| 2.2 | Revisar minuta | Garantir um manual mais consistente | Até 05/06/2020 | Elaine, Margareth e Dr. Gerardo | TJMT | Revisão e sugestão de melhorias | 0 | 100%
| 2.3 | Validar minuta junto ao Corregedor | Garantir um manual mais consistente | Até 20/06/2020 | Corregedor | TJMT | Corregedor revisa e sugere melhorias | 0 | 100%
| 2.4 | Normatizar o manual | Oficializar a criação do manual | Até 26/06/2020 | Elaine, Margareth e Dr. Gerardo | TJMT | Baixar e encaminha instrução normativa | 0 | 100%
| 2.5 | Publicar a versão final | Fazer pública a existência | Até 30/06/2020 | Elaine | TJMT | Realizar a publicação em sítio eletrônico | 0 | 100%
Iniciada | 3 | Realizar capacitação das equipes técnicas do estado que são responsáveis por lecionar o curso aos pretendentes de adoção | Alinhamento do conhecimento das equipes técnicas das 79 comarcas do estado de Mato Grosso. | Até 30 de Julho de 2020 | CGJ/Escola dos Servidores | Em todas as Comarcas | Realizar curso de capacitação de 6 horas (1 hora por módulo) das equipes técnicas a distância (EaD). | 0 | 100%
| 3.1 | Construir o material | Documentar conhecimento a ser repassado | Até 10/07/2020 | Dra Leilamar e Técnicos | TJMT | Utilizar de PowerPoint | 0 | 100%
| 3.2 | Preparar plataforma para videoconferência | Permitir a realização da capacitação em pandemia | Até 15/07/2020 | Escola dos Servidores | TJMT | Preparar a plataforma Webex Events | 0 | 100%
| 3.3 | Divulgar curso e inscrições | Alertar público alvo para a inscrição | De 15/07 a 25/07 | CEJA | Em todas as Comarcas | Por meio digital, e-mail institucional | 0 | 100%
| 3.4 | Realizar capacitação das equipes técnicas | Finalizar o processo de capacitação | Até 30/07/2020 | Escola dos Servidores | Em todas as Comarcas | Por meio da plat. Webex Events | 0 | 100%
Iniciada | 4 | Virtualizar as varas da infância e juventude | A virtualização dos processos tende a agilizar a tramitação, dessa forma reduzindo o contingente de processos. | Até 30 de Agosto de 2020 | Presidência/CGJ | Varas da Infância e Juventude | Implantar PJe em todas as varas com competência de Infância e Juventude no estado de Mato Grosso, por meio de capacitação em EaD. | 17500 | 100%
| 4.1 | Alinhar c/ CTI sobre inclusão no plano de implantação | Alinhar ajuste do fluxo de implantação | Até 10/06/2020 | Presidência | TJMT | Por meio de reunião de alinhamento |  | 100%
| 4.2 | Alinhar com a CGJ sobre a implantação nas varas | Por alterar o fluxo de implantação no 1ºG | Até 17/06/2020 | Presidência/CGJ | TJMT | Por meio de manifestação |  | 100%
| 4.3 | Publicação da decisão de incusão no plano | Oficialização da inclusão das varas no plano | Até 18/06/2020 | Presidência | TJMT | Sítios eletrônicos do TJMT |  | 100%
| 4.4 | Realizar a capacitação (Cuiabá, VG e Tangará da Serra) | Capacitar as varas ao uso | Até 26/06/2020 | Escola dos Servidores | Varas da Infância e Juventude | Por meio de plataforma EaD |  | 100%
| 4.5 | Implantação do Pje (Cuiabá, VG e Tangará da Serra) | Iniciar oficialmente o uso do Pje | Até 30/06/2020 | Presidência/CGJ | Varas da Infância e Juventude | Por meio do próprio uso do Pje |  | 100%
| 4.6 | Realizar a capacitação (Demais varas da Inf. e Juv.) | Capacitar as varas ao uso | Até 08/2020 | Escola dos Servidores | Varas da Infância e Juventude | Por meio de plataforma EaD |  | 100%
| 4.7 | Implantação do Pje (Demais varas da Inf. e Juv.) | Iniciar oficialmente o uso do Pje | Até 08/2020 | Presidência/CGJ | Varas da Infância e Juventude | Por meio do próprio uso do Pje |  | 100%
Iniciada | 5 | Fomentar as Campanhas de orientação | Orientar a respeito dos processos de adoção, entrega voluntária e o projeto Busca Ativa | Ano de 2020 | CEJA | Em todo o estado | Por meio de material impresso, setor de comunicação do TJMT, imprensa e redes socias. Com as ações: Adotar é legal; Entrega legal e projeto Busca ativa. | 24980 | 100%
| 5.1 | Elaborar arte dos materiais | Permitir comunicação efetiva da campanha | Até 29/02/2020 | Gráfica do TJMT | Gráfica do TJMT | Por meio da Gráfica do TJMT |  | 100%
| 5.2 | Confecionar/imprimir materiais | Permitir a distribuição em instalações físicas | Até 31/10/2020 | Gráfica do TJMT | Gráfica do TJMT | Por meio do equipamento da gráfica |  | 100%
| 5.3 | Distribuir os materiais e divulgação das campanhas | Ampliar o alcance da campanha a todo o público alvo | Até 30/11/2020 | CEJA | Em todo o estado | Distribuição dos materiais para as comarcas |  | 100%
Iniciada | 6 | Desenvolver Painel de BI de Adoção | Fornecer uma ferramenta de acompanhamento do progresso das ações relacionadas à Meta 9 e também de transparência do panorama de adoção para a população. | Ano de 2020 | DAPI/COPLAN/DSA | TJMT | Utilizando dados de judicialização do TJMT e dados do SNA, por meio da ferramenta Qlik Analytics Platform. | 0 | 87.5%
| 6.1 | Levantamento de requisitos | Entender o processo necessário para a entrega | Até 31/05/2020 | DAPI/COPLAN/DSA | TJMT | Analisar os sistemas fontes e visão datual do produto final, além dos recursos disponíveis | 0 | 100%
| 6.2 | Escrita e validação do projeto | Definir escopo, funcionalidades e fontes | Até 26/06/2020 | DAPI/COPLAN/DSA | TJMT | Estabelecer e documentar funcionalidades e propósitos claros para o painel | 0 | 100%
| 6.3 | Criação do documento de visão | Definir formato do painel | Até 01/07/2020 | DSA | TJMT |  | 0 | 100%
| 6.4 | Análise do Documento de Visão | Entender o contexto do projeto pela equipe do DSA. | Até 03/07/2020 | DSA | TJMT | Analisar a documentação e dirimir dúvidas | 0 | 100%
| 6.5 | Estruturação dos dados na ferramenta Qlik | Estruturar a modelagem de dados em uma linguagem acessível ao usuário final | Até 09/2020 | DSA | TJMT | Transformação dos dados dentro da ferramenta Qlik Sense | 0 | 100%
| 6.9 | Desenvolvimento do painel | Padronização de layout | Até 11/2020 | DSA | TJMT | Criação de painéis no Qlik | 0 | 100%
| 6.10 | Validação e publicação do painel em ambiente de produção | Entrega do produto em ambiente de produção | Até 12/2020 | DSA | TJMT | Publicação no ambiente cienciadedados.tjmt.jus.br | 0 | 100%
| 6.11 | Disponibilizar painel no Menu Estatística do TJMT por meio de licença QAP do Qlik | Disponibilizar o painel ao público externo | Até 12/2020 | DSA | TJMT | Através da ferramenta QAP, caso já esteja disponível. Em caso negativo, será disponibilizada em uma página html. | 0 | 0%
Iniciada | 7 | Instituir modelo paradigma de uma unidade judicial | Incentivar o desenvolvimento das demais unidades judiciais com as melhores práticas originadas do paradigma instituído. | Ano de 2020 | Presidência/CGJ/CIJ/CEJA/DAPI/CTI/Escola dos Servidores/COPLAN | TJMT | Trabalhando com a o magistrado e servidores da unidade como parceiros gerenciais da Meta 9 | 0 | 75%
| 7.1 | Definir equipe de trabalho | Delimitação dos envolvidos no processo | Até 13/07/2020 | COPLAN (Escr. Processos), CEJA, Dra. Gleide | TJMT | Por meio de reunião entre os envolvidos na Meta 9 | 0 | 100%
| 7.2 | Reunião de Kickoff | Alinhar as expectativas e apresentar a agenda | Até 31/07/2020 | COPLAN (Escr. Processos), CEJA, Dra. Gleide, Presidência | TJMT | Ponta pé do Reprojeto do processo Apresentação da Agenda do Reprojeto do Processo de Melhoria | 0 | 100%
| 7.3 | Alinhar a Estratégia | Definir e alinhar o planejamento estratégico do processo. | Até 14/08/2020 | COPLAN (Escr. Processos), CEJA, Dra. Gleide | Vara escolhida | Objetivo do processo; Governança do Processo; Cadeia de Processos; Indicadores do Processo | 0 | 100%
| 7.4 | Analisar e Diagnosticar | Verificar pontos de aten;áo no processo, que precisam de melhoria | Até 04/09/2020 | COPLAN (Escr. Processos), CEJA, Dra. Gleide | Vara Escolhida | Diagrama de Escopo e Interface do Processo - DEIP; Desconexões; Detalhamento de Atividades; Fluxo Reprojetado; Matriz de Capacitação Dimensionamento da Força de Trabalho – DFT (*após retorno do trabalho) | 0 | 100%
| 7.5 | Projetar Melhoria no Processo | Identificar e projetar as melhorias identificadas | Até 11/09/2020 | COPLAN (Escr. Processos) | TJMT | Elaboração do Plano de Implantação do Processo – PIP | 0 | 100%
| 7.6 | Implantar e Realizar | Implementar as melhorias identificadas | Até 31/12/2020 | COPLAN (Escr. Processos), CEJA, Dra. Gleide | Vara Escolhida | Execução do Plano de Implantação do Processo | 0 | 50%
| 7.7 | Controle e Captura do Processo |  | Até 31/12/2020 | COPLAN (Escr. Processos) | TJMT | Monitorar Continuamente a Execução do PIP; Monitorar os Indicadores de Desempenho do Processo | 0 | 50%
| 7.8 | Tratamento de Desvio | Analisar Indicadores; Tratar os desvios | Até 31/12/2020 | COPLAN (Escr. Processos), CEJA, Dra. Gleide | Vara Escolhida | Analisar Indicadores; Tratar os desvios. | 0 | 0%
Note on A6: Administrador: 1- Fazer 2 - Fazendo 3 - Feito
Note on C6: O que deve ser feito. Utilizar verbos de ação no infinitivo.
Note on D6: Administrador: Qual a motivação, a justificativa para a realização dessa atividades, dentro do escopo proposto (objetivo, meta).
Note on E6: Administrador: Até quando a atividade deve ser concluída. Colocar a data.
Note on F6: Administrador: Nome da pessoa responsável pela entrega.
Note on G6: Administrador: Em que local, será feito.
Note on H6: Administrador: Como deve ser feito. Detalhar as atividades necessárias.
Note on I6: Administrador: Quais os recursos necessários? Valores.
Note on J6: Administrador: Quais os recursos necessários? Valores.