## Plano de Ação
ODS1 - Erradicação da Pobreza TEMA: Perícias
Meta 1.1 - Até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares, medida como pessoas vivendo com menos de PPC$3,20 per capita por dia. Meta 1.2 - Até 2030, reduzir à metade a proporção de homens, mulheres e crianças, de todas as idades, que vivem na pobreza monetária e não monetária, de acordo com as definições nacionais. Meta 1.3 - Assegurar para todos, em nível nacional, até 2030, o acesso ao sistema de proteção social, garantindo a cobertura integral dos pobres e das pessoas em situação de vulnerabilidade. Meta 1.4 - Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade, tenham acesso a serviços sociais, infraestrutura básica, novas tecnologias e meios para produção, tecnologias de informação e comunicação, serviços financeiros e segurança no acesso equitativo à terra e aos recursos naturais. +
O que ? | Por que? | Quando ? | Quem ? | Como? | Quanto custa ?
Articular adequação nas perícias médicas e qualificação no processo administrativo do INSS | Para avaliar a possibilidade de padronização e quesitação dos laudos administrativos e evitar judicialização | Imediatamente | Comitê Executivo da Estratégia Integrada Nacional de Desjudicialização da Previdência Social | Articular para que o INSS e a Secretaria da Previdência analisem o fluxo atual e verifiquem aonde os problemas estão concentrados. Articular para que o INSS e a Secretaria da Previdência analisem as decisões administrativas e verifiquem que pontos estão sujeitos à judicialização | Não há custo
Integrar as bases de dados sobre perícias no administrativo e judicial | Para facilitar o acesso aos documentos. No judicial, facilitar o acesso aos relatórios e laudos periciais. | ACT n. 28/2019 - para a integração das bases (CNJ, INSS, Secretaria da Previdência e Trabalho) Ferramenta tecnológica para integração em construção | CNJ e INSS | Execução do Termo de Cooperação Técnica e finalização do projeto tecnológico, para viabilizar o acesso aos cadastros existentes | Necessidade de levantantamento (ferramenta tecnológica)
Realizar mutirões para realização de perícias administrativas e judiciais | Para diminuir a espera dos cidadãos pelas soluções administrativas e judiciais | Periodicamente | Secretaria de Previdência/CJF | Separação dos processos judiciais e administrativos com perícias pendentes | Não há custo
Elaborar fluxo específico para os processos judiciais sobre benefícios por incapacidade e assistencial | Para agilizar a tramitação dos processos judiciais e permitir o julgamento no tempo mais curto possível | Oportunamente | CNJ e CJF | Edição de ato normativo conjunto para definição do fluxo | Não há custo
Propor a criação centrais regionalizadas para suprir a falta de peritos no interior | Para facilitar a disponibilização de peritos | Oportunamente | CNJ e CJF | Edição de ato normativo pelo CNJ/CJF para criar essas centrais e definir o funcionamento com a definição de pautas | Não há custo
Melhorar o cadastro dos peritos | Para saber quais peritos podem atuar nos processos judiciais | Oportunamente | CJF | Aperfeiçoamento tecnológico do cadastro AJG | Necessidade de levantantamento (ferramenta tecnológica)
Aperfeiçoar e ampliar o curso de capacitação para peritos | Aperfeiçoamento das habilidades dos peritos frente as exigências da perícias no âmbito judicial. | Oportunamente | CEAJUD e SEP | Aproveitamento do curso de perícia existente no CNJ. Estendê-lo e dividi-lo em módulos. Potencializar esse curso criando mais vagas e formando tutores de forma regional para que repliquem conhecimento nas suas regiões. Elaborar um curso com carga horária menor para os peritos novos cadastrados. | Necessidade de levantantamento
Propor alteração da norma do CJF quanto ao limite de perícias por perito | Para aumentar o número de perícia e suprir a falta de peritos que atenda a demanda represada de perícias judiciais | Imediatamente | CJF | Revisão da norma que estabelece essa limitação | Não há custo
Note on A3: O que deve ser feito. Utilizar verbos de ação no infinitivo.
Note on B3: Administrador: Qual a motivação, a justificativa para a realização dessa atividades, dentro do escopo proposto (objetivo, meta).
Note on C3: Administrador: Até quando a atividade deve ser concluída. Colocar a data.
Note on D3: Administrador: Nome da pessoa responsável pela entrega.
Note on E3: Administrador: Como deve ser feito. Detalhar as atividades necessárias.
Note on F3: Administrador: Quais os recursos necessários? Valores.