## Plano de Ação
Meta 9 - Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário - Plano de Ação
ODS 5 - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas
Meta: 5.2 Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos
Indicadores: - Meta 8 - VD e FEM; - Índice de Atendimento à Demanda - VD e FEM; - Taxa de Congestionamento - ODS 5; | [8 empty] | Progresso Geral
Código TPU Legislação 10949 | [8 empty] | 8.333%
Situação | Nº | O que ? | Por que? | Quando ? | Quem ? | Onde? | Como? | Quanto custa ? | Progresso
Iniciada | 1 | Levantar o cenário atual e comportamento do litígio nos assuntos do ODS 5 | O panorama geral dos processos é necessário para identificar possibilidades de atuação | Até 31/05/2021 | Presidência/Corregedoria/COPLAN | TJMT | Realizar o diagnóstico e definir as premissas para acompanhamento e melhoria. | - | 33.33%
| 1.1 | Extrair dados de asuntos do ODS 5 |  | Até 16/04/2021 | COPLAN | TJMT | Extrair dados de litígio das unidades, segundo a Res.76 | - | 100%
| 1.2 | Apurar e analisar indicadores |  | Até 14/05/2021 | COPLAN | TJMT | Realizar estudo de indicadores entre as unidades, identificando a distribuição e gerando insights | - | 0%
| 1.3 | Identificar principais oportunidades e discutir possibilidade/viabilidade |  | Até 31/05/2021 | Presidência/Corregedoria/COPLAN | TJMT | Identificação de possibilidades de ações | - | 0%
Iniciada | 2 | Ações e campanhas fomentando o combate à violência contra a mulher | A conscientização e divulgação tem papel importante no cobate e sua disseminação na sociedade | Até 31 de dezembro de 2021 | Coordenadoria | TJMT | Realizar o diagnóstico e definir as premissas para acompanhamento e melhoria. | - | 0%
| 2.1 | Campanhas publicitárias para combater a violência contra a mulher nas mídias sociais, “outdoors” nas comarcas polo, realizada |  | Até 11/05/2021 | Coord. de Comunicação/ Presidência/CEMULHER | TJMT | Publicação de campanhas nas mídias sociais e físicas. | - | 0%
| 2.2 | Entrevistas (Inclusive com a presidente) nos meios de comunicação sobre a violência contra a mulher realizado |  | Até 11/05/2021 | Coord. de Comunicação/ Presidência/CEMULHER | TJMT | Realização de entrevistas pelo TJMT e publicação nas mídias próprias. | - | 0%
| 2.3 | Identidade visual da campanha para combate à violência contra a mulher alinhada à atual gestão criada |  | Até 11/05/2021 | Coord. de Comunicação/ Presidência/CEMULHER | TJMT | Criação em conjunto com a gráfica do Tribunal. | - | 0%
| 2.4 | Palestras fortalecimento de ações no combate à violência contra a mulher realizada no Dia da Mulher |  | Até 31/12/2021 | Coord. da Escola dos Servidores/ Presidência/CEMULHER | TJMT | Realização de palestra no tema durante o Dia da Mulher. | - | 0%
| 2.5 | Estatística da violência contra a mulher em MT mapeado |  | Até 31/12/2021 | Coord. de Comunicação |  | Levantamento do mapeamento e publicação pela Comunicação do Tribunal. | -
| 2.6 | Hotsite específico para a campanha combate à violência contra a mulher criado |  | Até 31/12/2021 | Coord. de Comunicação/Coord. Tecnologia da Informação/ Presidência/CEMULHER | TJMT | Criação de hotsite de VD na plataforma de websites do TJMT, disponibilizando notícias, estudos e campanhas. | - | 0%
| 2.7 | Menu violência doméstica na página da Ouvidoria criado |  | Até 11/05/2021 | Ouvidoria/Coord.Tecnologia da Informação/ Presidência/CEMULHER | TJMT | Desenvolvimento de menu da Ouvidoria voltado especificamente para Violência doméstica. | - | 0%
Iniciada | 3 | Fortalecimento de ações no combate a violência contra mulher | O panorama geral dos processos é necessário para identificar possibilidades. | Até 31 de dezembro de 2021 | Coordenadoria | TJMT |  | - | 0%
| 3.1 | Audiência Pública de Violência Doméstica |  | Até 09/04/2021 | Comunicação/Corregedoria/Presidência/Vice-Presidência/CEMULHER | TJMT | Realização pelo TJMT de audiência virtual para discussão do tema de violência doméstica. | - | 0%
| 3.2 | Ouvidoria Mulher criado |  | Até 11/05/2021 | Ouvidoria/Coord.Tecnologia da Informação/ Presidência/CEMULHER | TJMT | Criação, em parceria com a Ouvidoria do TJMT, de seção específica da Volência contra a Mulher | - | 0%
Iniciada | 4 | FORTALECIMENTO DE AÇÕES NO COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER |  | Até 31/12/2022 | Coordenadorias | TJMT |  |  | 0%
| 4.1 | Parceria sobre violência contra a mulher com o Estado , em emissoras de TV, rádio, sites e canais de mídias sociais firmado |  | Até 31/12/2022 | Coord. de Comunicação/ Presidência/CEMULHER | TJMT |  |  | 0%
| 4.2 | Evento violência contra mulher online, parceria entre TJ e primeira dama do Estado para ampliação da estutura e/ou medida de proteção à mulher em situação de risco realizado |  | Até 31/12/2022 | Coord. de Comunicação/Coord. Tecnologia da Informação/ Presidência/CEMULHER | TJMT |  |  | 0%
Note on A6: Administrador: 1- Fazer 2 - Fazendo 3 - Feito
Note on C6: O que deve ser feito. Utilizar verbos de ação no infinitivo.
Note on D6: Administrador: Qual a motivação, a justificativa para a realização dessa atividades, dentro do escopo proposto (objetivo, meta).
Note on E6: Administrador: Até quando a atividade deve ser concluída. Colocar a data.
Note on F6: Administrador: Nome da pessoa responsável pela entrega.
Note on G6: Administrador: Em que local, será feito.
Note on H6: Administrador: Como deve ser feito. Detalhar as atividades necessárias.
Note on I6: Administrador: Quais os recursos necessários? Valores.
Note on J6: Administrador: Quais os recursos necessários? Valores.