

**Meta nacional 9/2021**

**poder judiciário**

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Maio de 2021

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir de discussões propostas nas reuniões quinzenais organizadas pelo Gabinete da Conselheira Maria Tereza Uille Gomes, escolheu o ODS 12 “**Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis”**, vinculando às Metas Nacionais 9 e 12. Para esse ODS, os assuntos mais demandados no Tribunal de Justiça de São Paulo são: Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio; Crimes contra a Flora, e Flora, registrados, respectivamente, com os códigos, 3618, 3120 e 10113.

Definido o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e identificados os assuntos, o TJSP elaborou seu Plano de Ação.

O objetivo do Plano de Ação está dividido em três frentes: a) **mapear as florestas estaduais e municipais para contribuir com o banco nacional de dados, em desenvolvimento no Conselho Nacional de Justiça, fornecendo elementos para agregar às ferramentas SireneJud e SireneExtrajud; b) impulsionar os processos da Meta 12 do Poder Judiciário e buscar meios para prestigiar/impulsionar as soluções pré-processuais e, c) criar comissão interna para permanente estudo do tema.**

Plano de Ação

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | O Que | Porque (justificativa) | Onde | Quem | Como | Quando | | Quanto |
| 1.1 | Reunir informações sobre florestas estaduais | Para identificação das florestas | Diretoria de Planejamento Estratégico | Presidência/Deplan | Coletar informações em parceria com Instituições e Órgãos Externos, como a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente e o Ministério Público | 01/6/21 | 30/6/21 | Custos incorporados nas atividades rotineiras |
| 1.2 | Reunir informações sobre florestas municipais | Para identificação das florestas | Diretoria de Planejamento Estratégico | Presidência/ Deplan | Coletar informações em parceria com Instituições e Órgãos Externos, como a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, as Secretarias Municipais e o Ministério Público. | 01/6/21 | 30/6/21 | Custos incorporados nas atividades rotineiras |
| 1.3 | Verificar a existência dos registros e coletar dados | Verificar conformidade das áreas florestais e levantar dados relevantes à ferramenta SireneJud | Diretoria de Planejamento Estratégico | Presidência/ Deplan/Corregedoria Geral da Justiça | Incorporar à lista de florestas identificadas os elementos constantes do registro imobiliário (Decreto que institui a área, matrícula, dados georreferenciais), com apoio da Corregedoria Geral da Justiça e da ANOREG/SP | 1º/7/21 | 20/8/21 | Custos incorporados nas atividades rotineiras |
| 1.4 | Criar base de dados para envio ao CNJ | Agregar informações ao banco de dados criado com o projeto SireneJud do CNJ | Diretoria de Planejamento Estratégico | Deplan | Criar um banco de dados em formato csv ou xlsx. | 23/8/21 | 10/9/21 | Custos incorporados nas atividades rotineiras |
| 2.1 | Identificar os processos relacionados a meta 12 do Poder Judiciário. | Impulsionar os processos relacionados a temas ambientais | Diretoria de Planejamento Estratégico | Deplan | Mapear os processos e identificar as Varas com maior gargalo de processos | 01/6/21 | 11/6/21 | Custos incorporados nas atividades rotineiras |
| 2.2 | Priorizar o julgamento dos processos da meta 12 do Poder Judiciário. | Impulsionar os processos relacionados a temas ambientais, com apoio da Corregedoria Geral da Justiça | Varas competentes para o julgamento de ações desta natureza | Corregedoria Geral da Justiça e Magistrados | Priorizar o julgamento dos processos da meta | 14/6/21 | 19/12/21 | Custos incorporados nas atividades rotineiras |
| 3 | Estabelecer mecanismos de prevenção e solução de conflitos (fase pré-processual) para ações relacionadas aos temas ambientais | Busca da desjudicialização e soluções alternativas de conflitos | Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos | Presidência /Nupemec | Estudar e propor a criação de meios de prevenção das ações com apoio dos Cejuscs, buscando especialização. | 23/8/21 | 29/8/21 | Custos incorporados nas atividades rotineiras |
| 4 | Criar Comissão Interna de Meio Ambiente e Direito Ambiental | Para permanente estudo sobre o tema, propor a criação de criação de Comissão Interna. | Presidência | Presidência | Estudar a criação de uma Comissão Interna de Meio Ambiente e Direito Ambiental. | 01/6/21 | 30/6/21 | Custos incorporados nas atividades rotineiras |