## Trabalho Decente - TRT22
Unidade executora do Plano de Ação: |  | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO | [7 empty] | Data e hora da última atualização
Nome do responsável pela Unidade: |  | José de Anchieta Araújo Marques |  |  | e-mail: anchietaam@trt22.jus.br |  |  |  |  | Atualizado em: 22/07/2021:17h07
POR QUÊ? (why) |  | O QUE? (what) |  | QUEM? (who) |  | QUANDO? (when) |  | QUANTO? (how much)
Objetivo estratégico: | Promover o trabalho decente e a Sustentabiliade | Realizar diagnóstico sobre os julgados (últimos 3 anos) referentes ao tema do trabalho decente (trabalho seguro + combate ao trabalho infantil), para identificar: quantitativo de pendentes e de julgados nesses temas e o grau de convergência jurisprudencial e de aderência dos principais julgados às Convenções e Declarações Internaconais de Direito da Organização Internacional do Trabalho - OIT. |  | Getores dos Programas Trabalho Seguro e Combate ao Trabaho Infantil do CSJT |  | 2022-12-22 |  | a definir | % de Execução | Dias de Excecução (planejado) | Execução Estimada (executado)
Meta 9: Realizar ações de prevenção ou desjudicialização de litígios voltadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS), da Agenda 2030
Perspectiva: | Sociedade | Tipo: | Projeto
Justificativa (situação atual): | A ação está inserida no contexto nas medidas para o cumprimento Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU e tem a finalidade conhecer como a Justiça do Trablho brasileira enfrenta o tema do trabalho decente para, posteriormente, definir eventuais metas de aceleração desse tipo de lide, inclusive com foco na uniformização dos julgados, a partir de jurisprudência mais qualificada. | COMO ? (how) | 1-Selecionar e detalhar os temas relacionados ao trabalho decente (trabalho seguro + combate trabalho infantil)*, que serão alvo do diagnóstico | Pessoas designadas pelos programas Trabalho Seguro e Combate ao Trabalho Infantil |  | 2021-06-21 | 2021-07-21 | Não há custo | 100% | 23 | 23 | TEMAS - TRABALHO DECENTE - DEFINIDOS
|  |  | 2 -Definir universo temporal de abrangência do diagnóstico (no mínimo 3 anos) | Equipe adhoc Designada |  | 2021-06-21 | 2021-07-21 | Não há custo | 100% | 23 | 23 | * Acidente de trabalho * Assédio moral /Assédio Sexual * Doenças ocupacionais * Discriminação * Jornada exaustiva – Trabalho análogo a escravo * Reclamações sobre insalubridade /periculosidade * Terceirizações * Trabalho infantil
|  |  | 3 - Projeto piloto com o TRT 12 - Aplicação do "Caça Palavras" do CNJ | Dr. Roberto Nakajo (TRT12), Fernanda (TRT12), Fernando CNJ, Ivan CSJT, Emerson, TRT 23 |  | 2021-06-21 | 2021-07-21 | Não há custo | 100% | 23 | 23
|  |  | 4-Buscar parceria com o CNJ, por meio de Termo de Cooperação Técnica para inclusão da iniciativa no contexto do Programa Justiça 4.0 do CNJ** | Comitê Gestor da Estratégia |  | 2021-06-21 | 2021-08-21 | Não há custo | 50% | 45 | 22.5
|  |  | 5-Descrever glossário para as variáveis quantitativas da pesquisa (qtd do acervo; qtd dos julgados), relacionadas aos temas da pesquisa | Pessoas designadas pelos programas Trabalho Seguro e Combate ao Trabalho Infantil |  | 2021-09-21 | 2021-10-21 | Não há custo | 10% | 23 | 2.3 |  | Elaboração do Plano | Entrega do Plano | Execuçao do Plano | % Execução total 2021
|  |  | 6 - Implantar o conector-CODEX em todos os Tribunais Regionais do Trabalho | Pessoas designadas pelos programas Trabalho Seguro e Combate ao Trabalho Infantil |  | 2021-08-21 | 2021-12-21 | Não há custo |  | 87 | 0 | Cumprimento da Meta 9 | 25% | 25% | 9.38% | 59.38%
|  |  | 7 - Definir os mecanismos de mineração dos dados (algorítmos de pesquisa) a partir do CODEX | Equipe designada/parceiros |  | 2021-10-21 | 2021-11-21 | Não há custo | 0% | 22 | 0 | Informação a ser prestada ao CNJ | Sim | Sim | 18.76%
|  |  | 8 - Realizar piloto do uso do CODEX para o diagnóstico quantitativo, ao menos em 3 Tribunais Regionais do Trabalho | Equipe designada/parceiros |  | 2021-10-21 | 2021-12-21 | Não há custo | 0% | 44 | 0
|  |  | 9 - Realizar ao menos uma ação no contexto dos Programas Institucionais - Trabalho Seguro e Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem | Gestores Regionais e Nacionais dos Programas Trabalho Seguro e Combate ao Trabalho Infantil e Etímulo à Aprendizagem |  | 2021-03-01 | 2021-12-17 | Á definir |  | 210 | 0
|  |  | Descrever glossário para as variáveis qualitivas da pesquisa (Casos líderes no TST; Principais divrgências jurisprudencias entre Tribunais; Principais divergências jurisprudenciais entre Tribunais e o TST; Grau de aderência dos casos líderes com as Convenções da OIT). | Pessoas designadas pelos programas Trabalho Seguro e Combate ao Trabaho Infantil |  | 2022-01-21 | 2022-03-21 | Não há custo | 0% | 42 | 0
|  |  | Definir os parceiros/responsáveis pelo desenvolvimento dos algorítimos de pesquisa qualitativa | Comitê Gestor da Estratégia |  | 2022-04-01 | 2022-05-02 | Não há custo | 0% | 22 | 0
|  |  | Desenvolver e aplicar os agorítmos de pesquisa qualitativa nas bases de dados de cada Regional | Equipe técnica designada e Tribunais |  | 2022-06-22 | 2022-10-22 | a definir | 0% | 88 | 0
Motivação legal | Meta 9 do CNJ |  | Apurar e apresentar em forma de MAPA o número de processos pendentes nos temas selecionados para o diagnóstico | Equipe técnica designada e Tribunais |  | 2022-11-21 | 2022-12-22 | a definir |  | 24 | 0
|  |  | Apurar e apresentar em forma de MAPA o número de processos julgados (no mínimo dos últimos 3 anos) nos temas selecionados para o diagnóstico | Equipe técnica designada e Tribunais |  | 2022-12-01 | 2022-12-20 | a definir |  | 14 | 0
Resultados desejados e benefícios: | Maior eficiência na prevenção/solução de litígios relaconados ao Trabalho Decente |  | Apurar os casos lideres em relação a cada um dos temas selecionados | Pessoas designadas pelos programas Trabalho Seguro e Combate ao Trabaho Infantil |  | 2022-01-22 | 2022-05-22 | Não há custo |  | 85 | 0
|  |  | Apurar as principais divergências jurisprudenciais em relação aos casos líderes selecionados, com uso de agorítmos de IA | Equipe técnica designada e Tribunais |  | 2022-06-30 | 2022-08-22 | a definir |  | 38 | 0
|  |  | Apurar as principais divergências jurisprudenciais em relação às convenções da OIT, com uso de algorítmos de IA | Equipe técnica designada e Tribunais |  | 2022-08-01 | 2022-08-01 | a definir |  | 1 | 0
|  |  | Elaborar e publicar relatório escrito sobre as variáveis qualitativas | Pessoas designadas pelos programas Trabalho Seguro e Combate ao Trabalho Infantil |  | 2022-10-31 | 2022-11-22 | Não há custo |  | 17 | 0
|  |  | Apurar e apresentar em forma de MAPA o número de processos pendentes nos temas selecionados para o diagnóstico | Equipe técnica designada e Tribunais |  | 2022-11-21 | 2022-12-22 | a definir | 0% | 24 | 0
|  |  | Apurar e apresentar em forma de MAPA o número de processos julgados (no mínimo dos últimos 3 anos) nos temas selecionados para o diagnóstico | Equipe técnica designada e Tribunais |  | 2022-12-01 | 2022-12-20 | a definir | 0% | 14 | 0
|  |  | Integrar com a base do SireneJUd -CNJ | Ângela |  | 2022-11-30 | 2022-12-20 | Não há custo | 0% | 15 | 0
OPCIONALMENTE, informe:
Premissas |  |  | Restrições |  |  | Riscos
Formar equipe gestora |  |  | Não há recursos previstos para a realização da iniciativa |  |  | Não obter apoio de parceiros
Garantir pacerias ou contratações |  |  | Não há recursos previstos para a realização da iniciativa |  |  | Ser obter apoio político dos Tribnais
Aprovar junto a rede de governança |  |  | Pouco tempo para discussão na rede |  |  | Não ter apoio político para o projeto
Garantira parceria dos Programas Trabalho Seguro e Combate ao Trabalho Infantil |  |  | Tempo para apresentação da proposta aos gestores |  |  | Não dispor de pessoal qualificado para realizar o diagnóstico
*Verificar a relevância do tema referente ao trabalho ilegal em terras indígenas nas regiões de florestas desmatadas ou ilegalmente ocupadas, no contexto da jurisdição trabalhista.
** Auxílio aos Tribunais no processo de aprimoramento dos registros processuais primários, consolidação, implantação, tutoria, treinamento, higienização e publicização da Base de Dados Processuais do Poder Judiciário (DataJud), visando contribuir com o cumprimento da Resolução CNJ nº 331/2020. **Colaboração para a implantação do sistema Codex, que tem duas funções principais: alimentar o DataJud de forma automatizada e transformar, em texto puro, decisões e petições.
Formulas:
Atualizado em: 22/07/2021:17h07 = NETWORKDAYS.INTL([QUANDO? (when)],I8)
Note on A4: ====== ID#AAAAINPVAy4 Autor (2021-04-06 18:58:38) Por que será feito algo, por que a iniciativa está sendo proposta?
Note on D4: ====== ID#AAAAINPVAyc Autor (2021-04-06 18:58:38) O que será feito (produto, serviço, resultado, evento,...)? Qual a iniciativa proposta?
Note on F4: ====== ID#AAAAINPVAyQ Autor (2021-04-06 18:58:38) Quem será o responsável ou o executor? Se não for possível indicar nominalmente o responsável ou executor, busque indicar a função/papel
Note on H4: ====== ID#AAAAINPVAyY Autor (2021-04-06 18:58:38) Quando será feito? Informe data ou prazo
Note on J4: ====== ID#AAAAINPVAzY Autor (2021-04-06 18:58:38) Quanto custará a iniciativa? Detalhar custo de cada item do COMO (how)
Note on A5: ====== ID#AAAAINPVAzE Autor (2021-04-06 18:58:38) Objetivo estratégico que motivou a iniciativa
Note on A7: ====== ID#AAAAINPVAzI Autor (2021-04-06 18:58:38) Perspectiva associada ao objetivo estratégico
Note on D7: ====== ID#AAAAINPVAyo Autor (2021-04-06 18:58:38) Tipo de iniciativa: ação, projeto ou programa
Note on A8: ====== ID#AAAAINPVAyg Autor (2021-04-06 18:58:38) Descrever a situação atual e o que motivou a iniciativa
Note on D8: ====== ID#AAAAINPVAyk Autor (2021-04-06 18:58:38) Como será feito? Quais métodos, atividades, itens ensejarão na conclusão da iniciativa?
Note on A20: ====== ID#AAAAINPVAyw Autor (2021-04-06 18:58:38) Caso o proposto decorra de motivação legal, determinação ou recomendação, informá-la com respectivo órgão
Note on A22: ====== ID#AAAAINPVAyU Autor (2021-04-06 18:58:38) O que se pretende alcançar com a iniciativa; o que o CSJT conquistará após a conclusão do proposto
Note on A30: ====== ID#AAAAINPVAy8 Autor (2021-04-06 18:58:38) suposições consideradas verdadeiras, reais ou certas sobre o ambiente e os fatores externos à iniciativa
Note on E30: ====== ID#AAAAINPVAzM Autor (2021-04-06 18:58:38) relacionar as limitações ou condições restringentes, de qualquer natureza e origem, que impactam o andamento da iniciativa
Note on H30: ====== ID#AAAAINPVAys Autor (2021-04-06 18:58:38) identificar eventos futuros ou condições incertas que, se ocorrerem, provocarão efeitos positivos ou negativos nos objetivos

## Plano de Ação 5W2H
Unidade executora do Plano de Ação:
Nome do responsável pela Unidade: | Ramal: | e-mail:
Note on A1: ====== ID#AAAAINPVAzQ Autor (2021-04-06 18:58:38) Selecione a Unidade proponente do Plano de Ações
Note on A2: ====== ID#AAAAINPVAzA Autor (2021-04-06 18:58:38) Selecione o servidor responsável pela Unidade
Note on I2: ====== ID#AAAAINPVAzU Autor (2021-04-06 18:58:38) Ramal do responsável pela unidade
Note on K2: ====== ID#AAAAINPVAy0 Autor (2021-04-06 18:58:38) e-mail do responsável pela unidade