## 6- Plano de Ação
ÁREA: | [14 empty] | RESPONSÁVEL:
3ª Vice-Presidência | [14 empty] | Dr. José Ricardo Véras (Juiz Auxiliar 3ª Vice-Presidência)
PROCESSO: Promover a celeridade nos processos envolvendo "Crimes de Ameaça" (código 3402) bem como sua desjudicialização por meio da aplicação da Justiça Restaurativa, atuando de forma a integrar a Agenda 2030 das Nações Unidas (Meta Nacional nº9). | [12 empty] | ELABORADO EM: 25.05.2021 |  | VALIDADO EM: 25.05.2021 ATAULIZADO EM: 23.08.2021
NO | AÇÃO (O QUE) WHAT | COMO (ETAPA/ MÉTODO) HOW | POR QUE (OBJETIVOS) WHY | QUEM (RESPONSÁVEL) WHO | ONDE (UNIDADE) WHERE | QUANTO CUSTA (RECURSOS) HOW MUCH | QUEM (RESPONSÁVEL) WHO | ONDE (UNIDADE) WHERE | QUANTO CUSTA (RECURSOS) HOW MUCH | QUANDO - CRONOGRAMA - WHEN |  |  |  | FAROL | SITUAÇÃO DA AÇÃO / ETAPA
[10 empty] | INÍCIO (P) | TÉRMINO (P) | INÍCIO (R) | TÉRMINO (R)
Subprojeto: CEJUSC Virtual
1 | Seleção de um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel – ODS. | Efetuar o levantamento dos 3 (três) assuntos mais demandados no âmbito do TJMG, considerando o acervo em 31/12/2020. | Para a escolher um desses assuntos e criar o Plano de Ação afim de atender à Meta Nacional no 9 do Conselho Nacional de Justiça. |  |  |  | Sr. Luiz Cláudio (CEINFO) | CEINFO | sem custo | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 2021-03-01 | 2021-03-15 | Concluído
2 | Escolha de 1 (hum) dos assuntos mais demandados (acervo 31/12/2020) no tribunal relativos ao ODS 16. | Proceder a estudos para verificar a possibilidade de adotar ações para a prevenção e desjudiciliazação dos dois assuntos mais demandados no TJMG na ODS 16 | Para incrementar o plano de ação a que se refere a Meta 9 do Conselho Nacional de Justiça |  |  |  | Dr. José Ricardo Véras (Juiz Auxiliar 3ª Vice-Presidência) Sra. Mariana Petrillo (NUPEMEC/SEANUP) Sr. Diego Ávila (AGIN) | 3ª Vice-Presidência (Juiz Auxiliar, NUPEMEC/SEANUP e AGIN) | sem custo | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 2021-03-10 | 2021-03-15 | Concluído
3 | Separar processos dos Juizados Especiais Criminais de Belo Horizonte com o tema "Crimes de ameaça" (código 3402) | Reunião interna de alinhameno entre os Juízes dos Juizados Especiais Criminais de Belo Horizonte e servidores da respectiva secretaria. | Para agendarem as audiências de conciliação no CEJUSC Virtual |  |  |  | Dra. Flávia Birchal (JECRIM) | Todas as unidades com processos dentro da Meta | sem custo | 2021-05-15 | 2021-10-14 |  |  | Não iniciado
4 | Realização das audiências de conciliação no CEJUSC Virtual | Organização e disponibilização, pelo CEJUSC Virtual, de uma pauta específica e periódica para a realização das audiências de conciliação. | Para tentativas de conciliação, ampliando a cultura da paz e promovendo a desjudicialização dessas questões. |  |  |  | Conciliadores do CEJUSC Virtual | 3ª Vice-Presidência (CEJUSC Virtual) | sem custo | 2021-10-15 | 2021-12-19 |  |  | Não iniciado
5 | Apuração dos dados estatísticos | Preenchimnto de formulário estatístico por parte dos conciliadores do CEJUSC Virtual | Para mensurar os resultados obtidos e, com base neles, promover estudo, a fim de adotar providências para o constante aprimoramento da ação. |  |  |  | Sra. Mariana Petrillo (NUPEMEC/SEANUP) Sr. Diego Ávila (AGIN) | 3ª Vice-Presidência (NUPEMEC/SEANUP e AGIN) | sem custo | 2022-02-01 | 2022-02-15 |  |  | Não iniciado
6 | Verificar e estudar outras alternativas para promover a desjudicialização dos processos em que a tentativa da conciliação não foi exitosa | Analisar os processos que foram encaminhados ao CEJUSC Virtual e não resultaram em acordo para se identificar os principais motivos do insucesso da conciliação | Para tentar promover outras estratégias de desjudicialização do tema "Crimes de Ameaça". |  |  |  | Dr. José Ricardo Véras (Juiz Auxiliar 3ª Vice-Presidência) Sra. Mariana Petrillo (NUPEMEC/SEANUP) Sr. Diego Ávila (AGIN) | 3ª Vice-Presidência (Juiz Auxiliar, NUPEMEC/SEANUP e AGIN) | sem custo | 2022-02-16 | 2022-04-16 |  |  | Não iniciado
7 | Divulgaçaõ dos resultados | Elaborar relatório sobre os resultados obtidos | Para informar ao NUPEMEC e ao 3º Vice-Presidente os resultados alcançados com a iniciativa "Promover a celeridade nos processos envolvendo crimes de ameaça" |  |  |  | Sra. Mariana Petrillo (NUPEMEC/SEANUP) Sr. Diego Ávila (AGIN) | 3ª Vice-Presidência (NUPEMEC/SEANUP e AGIN) | sem custo | 2022-04-20 | 2022-05-01 |  |  | Não iniciado
Subprojeto: Justiça Restaurativa
8 | Criar o Comitê de Justiça Restaurativa - COMJUR e a Central de Apoio à Justiça Restaurativa - CEAJUR | Publicação de Resolução que cria o Comitê de Justiça Restaurativa - COMJUR e a Central de Apoio à Justiça Restaurativa - CEAJUR | Para organizar e centralizar a Política de Justiça Restaurativa no âmbito do TJMG, de forma a promover a ampliação e o incremento da utilização das práticas restaurativas no âmbito do TJMG. |  |  |  | Dr. José Ricardo Véras (Juiz Auxiliar 3ª Vice-Presidência) Desa. Hilda Teixeira (Projeto Justiça Restaurativa) Dra. Flávia Birchal (JECRIM) Dr. Roberto Oliveira Araújo Silva (JECRIM) Dra. Riza Aparecida Nery (CIA-BH) Dr. Clayton Rosa de Resende (Juiz Coordenador do CEJUSC BH) Sra. Mariana Petrillo (NUPEMEC/SEANUP) Sr. Diego Ávila (AGIN) | Presidência 3ª Vice-Presidência | sem custo | 2020-07-23 | 2021-08-31 | 2020-07-23 |  | Em andamento
9 | Elaboração de fluxo de encaminhamento dos processos do JECRIM relacionados ao assunto "Crimes de Ameaça" com potencial restaurativo para o CEAJUR | Reunião de alinhamento entre o COMJUR, CEAJUR e Juízes do JECRIM. | Para viabilizar, na prática, a aplicação ampliada e aprimorada da Justiça Restaurativa nos crimes de ameaça. |  |  |  | Dr. José Ricardo Véras (Juiz Auxiliar 3ª Vice-Presidência) Desa. Hilda Teixeira (Projeto Justiça Restaurativa) Dr. Roberto Oliveira Araújo Silva (JECRIM) Dra. Flávia Birchal (JECRIM) Sra. Mariana Petrillo (NUPEMEC/SEANUP) Sr. Diego Ávila (AGIN) Facilitadores do CEAJUR e JECRIM | 3ª Vice-Presidência COMJUR CEAJUR | sem custo | 2021-09-01 | 2021-10-14 |  |  | Não iniciado
10 | Realização das sessões de Justiça Restaurativa no CEAJUR | Organização e disponibilização de uma grade de horários para a realização das sessões de Justiça Restaurativa | Para tratamento adequado dos conflitos relacionados aos crimes de ameaça, com a possibilidade de tentativa de acordo, ampliando a cultura da paz e diminuindo a possibilidade de que tais conflitos possam se desdobrar em outros. |  |  |  | Facilitadores do CEAJUR | 3ª Vice-Presidência COMJUR CEAJUR | sem custo | 2021-10-15 | 2021-12-19 |  |  | Não iniciado
11 | Apuração dos dados estatísticos | Preenchimento de formulário estatístico por parte dos facilitadores do CEAJUR | Para mensurar os resultados obtidos e, com base neles, promover estudos com o objetivo de adotar providências para o constante aprimoramento da ação. |  |  |  | Sra. Mariana Petrillo (NUPEMEC/SEANUP) Sr. Diego Ávila (AGIN) | 3ª Vice-Presidência (NUPEMEC/SEANUP e AGIN) | sem custo | 2022-01-07 | 2022-02-28 |  |  | Não iniciado
12 | Divulgaçaõ dos resultados | Elaborar relatório sobre os resultados obtidos | Para informar ao 3º Vice-Presidente os resultados alcançados com a iniciativa "Promover o incremento e a ampliação da aplicação da Justiça Restaurativa nos crimes de ameaça" |  |  |  | Sra. Mariana Petrillo (NUPEMEC/SEANUP) Sr. Diego Ávila (AGIN) | 3ª Vice-Presidência (NUPEMEC/SEANUP e AGIN) | sem custo | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  | Não iniciado
Formulas:
FAROL = IF(AND([QUANDO - CRONOGRAMA - WHEN]>0,[TÉRMINO (P)]>0),IF([INÍCIO (R)]="","Não iniciado",IF(AND(TODAY()>[TÉRMINO (P)],[TÉRMINO (R)]=""),"Atrasado",IF(AND([INÍCIO (R)]>0,TODAY()<[TÉRMINO (P)],[TÉRMINO (R)]=""),"Em andamento",IF([TÉRMINO (R)]>0,"Concluído","")))),"")
PLANO DE AÇÃO