## CAPA
CAPA
PLANO DE AÇÃO - META NACIONAL Nº 9

## PLANO DE AÇÃO
Meta 9: Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário
ODS1 - Assuntos: 9973 Adoção Nacional e 9974 Adoção de Criança
Realizar ações de adoção de criança e adolescente
Situação | Nº | Ação | Objetivos | Unidade | Prazo | Responsável | Desdobramentos | Custos | Observações
|  | (O que) | (Por que) | (Onde) | (Quando) | (Quem) | (Como) | (Quanto custa)
n | 1 | Campanha de incentivo à adoção de crianças a partir de 06 anos de idade, adolescentes, grupos de irmãos e com deficiência. | Promover a conscientização dos pretendentes à adoção para que conheçam as crianças e adolescentes aptos para adoção. | Varas da Infância e da Juventude de Alagoas | Maio a Dezembro 2021 | Coordenadoria da Infância, Magistrados e Equipes Técnicas das Varas da Infância e da Juventude de Alagoas | Realização de reuniões virtuais para definição das atividades e execução das ações. | 0 | Valores a serem levantados após reuniões de alinhamento.
n | 2 | Realizar eventos sobre adoção | Debater, pela plataforma virtual, o tema da adoção com profissionais, estudantes, pais adotivos e pretendentes à adoção. | Coordenadoria da Infância e da Juventude e 28 Vara Cível da Capital - Infância e Juventude | Maio a Dezembro 2021 | Coordenadoria da Infância e da Juventude e Equipe Técnica da 28 Vara Cível da Capital - Infância e da Juventude | Realização de encontros virtuais para debater o tema | 0 | Valores a serem levantados após reuniões de alinhamento.
n | 3 | Campanha de conscientização da adoção legal, evitando-se a adoção “intuitu personae” | Conscientização da população de que a adoção legal é a opção mais segura e eficaz | Coordenadoria da Infância, Magistrados e Equipes Técnicas das Varas da Infância e da Juventude de Alagoas | Maio a Dezembro 2021 | Coordenadoria da Infância e da Juventude e Varas da Infância e Juventude | Realização de eventos virtuais, entrevistas nas rádios e mídias sociais pelos Magistrados e técnicos | 0 | Valores a serem levantados após reuniões de alinhamento.
n | 4 | Campanha de conscientização às Mães que pretendam entregar voluntariamente seus filhos para adoção: orientação, acompanhamento e segurança jurídica | Conscientização da população para que a entrega de bebê para adoção seja em segurança e de acordo com a lei | Varas da Infância e da Juventude de Alagoas | Maio a Dezembro 2021 | Coordenadoria da Infância e da Juventude, 1ª Vara da Comarca de União dos Palmares e 28ª Vara Cível da Capital | Reuniões preliminares de discussão sobre material a ser utilizado e locais; produção de material, organização das equipes de trabalho e realização da atividade. | 0 | Valores a serem levantados após reuniões de alinhamento.
n | 5 | Capacitação permanente de Servidores e Magistrados do 1º e 2º grau do Poder Judiciário, em temas relacionados à adoção de criança e adolescente | Aprimoramento técnico do quadro funcional visando a resolução das demandas que envolvem as questões sobre a adoção | Escola Superior da Magistratura de Alagoas (ESMAL) | Maio a Dezembro 2021 | Escola Superior da Magistratura de Alagoas (ESMAL) | Agregar a demanda ao plano de capacitações da ESMAL. | 0 | Valores a serem levantados após reuniões de alinhamento.
n | 6 | Campanha de fortalecimento com as maternidades – de modo a evitar entrega ilegal de criança | Conscientização dos funcionários das maternidades, incluindo médicos e enfermeiros sobre o sistema de garantia de direitos e os procedimentos para entrega voluntário de bebê pela mãe biológica | Maternidades e Conselhos Tutelares | Maio a Dezembro 2021 | Coordenadoria da Infância e da Juventude (CEIJ) | Realização de reuniões virtuais para definição das atividades e execução das ações, com a participação de conselheiros tutelares, profissionais da rede de saúde, inclusive maternidades | 0 | Valores a serem levantados após reuniões de alinhamento.
n | 7 | Promover campanha de divulgação junto aos Magistrados com competência da Infância e da Juventude para julgamento das ações de adoção = julgamento de 80% dos processos de adoção | Orientação para o cumprimento dos prazos do ECA, especialmente o prazo para conclusão da adoção: 120 dias | Varas da Infância e da Juventude de Alagoas | Janeiro 2021 a Dezembro 2021 | Coordenadoria da Infância e da Juventude (CEIJ) | a) Levantamento dos processos de adoção pendentes de julgamento; b) cumprimento das diligências e determinações do magistrado; c) realização das demais providências voltadas à sentença de adoção. | 0 | Valores a serem levantados após reuniões de alinhamento.
n | 8 | Promover o julgamento dos processos pendentes e a baixa de processos julgados | Redução do acervo | Varas da Infância e da Juventude de Alagoas | Janeiro 2020 a Maio 2021 | Magistrados e corpo técnico das varas da infância e da juventude de Alagoas | a) Levantamento dos processos julgados; b) cumprimento das diligências e determinações do magistrado; c) realização das demais providências voltadas à baixa processual. | 0 | Valores a serem levantados após reuniões de alinhamento.
n | 9 | Capacitação de pretendentes à Adoção | Proposta de curso preparatório para pretendentes à adoção pela metodologia EAD (durante a pandemia) e também uma que contemple parte da formação EAD e parte presencial, inclusive com visitas assistidas aos abrigos (pós pandemia). | Escola Superior da Magistratura de Alagoas (ESMAL) | Maio a Dezembro 2021 | Escola Superior da Magistratura de Alagoas (ESMAL) | Pretendentes pendentes de habilitação para adoção. | 0 | Valores a serem levantados após reuniões de alinhamento.