## Slide 1
JULHO – 2023
Monitoramento do Portfólio de Serviços, Programas e Projetos de TIC

## Slide 2: Mapa Estratégico de TIC do Poder Judiciário: Agrupadores
Resolução CNJ nº 370 de 28/01/2021 Estabelece a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD).
atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3706

## Slide 3: Resumo dos Programas e Projetos de TIC

## Slide 4: Números dos Projetos do DTI/CNJ
26 Projetos
Distribuição dos Projetos
Objetivos Estratégicos
ENTIC-JUD 2021-2026
Distribuição dos Projetos pelos Temas ENTIC-JUD 2021-2026
Distribuição dos Projetos por Unidade
*Projetos de impacto nacional.

## Slide 5: Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital
Justiça 4.0
Projeto | PREVJUD |  | 
Progresso | 91% | Data de Término | 31/08/2023
Resultado Esperado | Construção do módulo Previdenciário J4.0 da PDPJ-Br, onde desenvolve-se uma solução para automatizar tanto o acesso às informações das bases de dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) como o envio de ordens judiciais a esse instituto. |  | 
Entregas Realizadas | - Processo Administrativo Previdenciário; Finalizados os testes de homologação. |  | 
Próximas Entregas | - Processo Administrativo Previdenciário: Publicação junto com as demais melhorias e correções do Módulo Previdenciário (Dossiês e Intimação) - data a definir; Mod. Previdenciário: Inclusão de novos dados de dependentes: Realização de novos mapeamentos na aplicação para que os dados sejam retornados nos Dossiês; Intimação Judicial: Acompanhamento dos pilotos do TRF-3 e TRF-4; e Preparação da Documentação referente a versão 02 (versão com diversas melhorias e correções) dos endpoints para apresentação aos TRFs; Algoritmos de tratamento e erros dos serviços na Dataprev; Realização de webinários específicos para ramos da Justiça; e Aprimoramento dos tutoriais já lançados. |  | 
Impedimentos | - Sem impedimentos. |  | 
Projeto | BNMP 3.0 |  | 
Progresso | 63% | Data de Término | 31/08/2023
Resultado Esperado | Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0) sistema responsável por registrar, consolidar e integrar as informações sobre as pessoas presas no território nacional, a partir de cadastro individualizado e alimentado em tempo real, incluindo as pessoas privadas de liberdade. |  | 
Entregas Realizadas | - Homologações concluídas: Alerta de a certificação do cumprimento por outro juízo de mandado de prisão; Alerta da certificação do cumprimento por outro juízo de mandado de internação; Alerta de Não Cumprimento de Alvará de Soltura, após 24h; Alerta de Transferência de documentos por declínio de competência; Alerta de Reavaliação da ordem de prisão provisória com antecedência de 10 dias; Mandado de Prisão (peça); Menu Visualizar peças; Evento Evasão; Cadastro de partes; Evento Registro de auto de prisão em flagrante; Certidão de Cumprimento de Mandado de: Desinternação; Alerta de comunicação de fuga; Alerta de documento pendente de assinatura após 24h e Evento Transf. de documentos em declínio. |  | 
Próximas Entregas | Em homologação: Guia de internação; Guia de Recolhimento; Certidão de Cumprimento do Mandado de Recaptura; Em desenvolvimento FrontEnd: 9 serviços; 13 peças; Em desenvolvimento BackEnd: 2 peças; Integrações: Sistac – aguardando término do módulo de “Audiência de Cústódia” para iniciar homologação; ARPEN – em ajustes e correções. |  | 
Impedimentos | - Sem impedimentos. |  | 

## Slide 6: Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital
Justiça 4.0
Projeto | Codex - Melhorias Evolutivas |  | 
Progresso | 65% | Data de Término | 31/12/2023
Resultado Esperado | Aprimoramentos no Codex, plataforma responsável por realizar a consolidação das Bases de Dados Processuais, provendo o conteúdo textual de documentos e dados estruturados. |  | 
Entregas Realizadas | Monitoramento das atividades, issues, falhas, e melhorias (atividade contínua) com resolução de 70 issues, entre elas: Incluir botão na tela de de-para de órgão julgador local para forçar a importação de órgão julgadores do corporativo via id do órgão de justiça; Erro ao Editar Órgão Julgador Local; Detalhar Dados de Tipo Movimento - Inclusão de Nova Funcionalidade; Alterar a entidade MensagemControle para adicionar as situações QUARENTENA e SUSPENSA; e Corrigir na tela de fonte de dados na aba de-para para órgãos julgadores colegiados. |  | 
Próximas Entregas | Atividade contínua: resolução de issues, correção de falhas e implementação de melhorias na ferramenta de acordo com as prioridades identificadas no backlog. |  | 
Impedimentos | - Sem impedimentos. |  | 
Projeto | Sniper |  | 
Progresso | 96% | Data de Término | 31/12/2023
Resultado Esperado | Software para cruzamento de informações de bases de dados diferentes, destacando os vínculos societários, patrimoniais e financeiros existentes entre pessoas físicas e jurídicas. |  | 
Entregas Realizadas | - |  | 
Próximas Entregas | - Aditivo de prazo e escopo do contrato com a empresa contratada para o desenvolvimento em avaliação; e Publicação em produção do Módulo de Dados Sigilosos (previsão: AGO/23); e Capacitação autoinstrucional sobre Módulo de Dados Sigilosos (previsão: AGO/23); Revisão da base de dados do Radar; Treinamento hands-on para a equipe CNJ de suporte. |  | 
Impedimentos | - Sem impedimentos. |  | 

## Slide 7: Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital
Justiça 4.0
Projeto | Domicílio Eletrônico |  | 
Progresso | 92% | Data de Término | 31/08/2023
Resultado Esperado | Módulo que possibilitará o recebimento de citação e intimação dos processos eletrônicos pelas instituições públicas e privadas, através do desenvolvimento de API e outros mecanismos de integração assíncrona. |  | 
Entregas Realizadas | - Empresas cadastradas: 2.220 empresas cadastradas; Usuários cadastrados: 772 usuários de empresas; Integração das empresas com APIs do Domicílio Eletrônico: 8 empresas com APIs liberadas em produção; 1 empresa conectada em produção – Santander; 25 empresas em homologação (entre elas CEF, Itaú e Nubank); Tribunais com integração em andamento: Total: 30 tribunais, correspondendo a 33 sistemas; Federal (3): TRF-3 (PJe), TRF-4 (ePROC) e TRF-5 (PJe); Trabalho (3): TRT-9 (PJe JT), TRT-16 e TST (PJe JT); Estaduais (22): PJe e Projudi – TJBA; PJe - TJAP, TJCE, TJDFT, TJES, TJMA, TJMG, TJMT, TJPA, TJPA, TJPB, TJRN e TJRO; Projudi - TJAM, TJGO. TJPR e TJRR; SAJ – TJMS e TJSP; ePROC – TJRS e TJSC; SCVP – TJSE; PJe, DCP e EJUD – TJRJ; Eleitoral (1): TSE (PJe); Militar – TJMSP (Pje). |  | 
Próximas Entregas | - Cadastramento dos demais usuários: demais instituições privadas instituições públicas e pessoas data de início a definir);Integração do PJe pela DTI: Desenvolvimento: Atualizar o advogado no domicílio; Melhorias no Domicílio Judicial Eletrônico; Desenvolvimento Frontend: Melhoria de usabilidade na tela de comunicação processual (prazo e destinatário); Incluir campo no formulário de Cadastro do CNPJ; Desenvolvimento Backend: Atualizar a regra do representante/advogado; Ajustar atributos “tipo de prazo”; Em teste: Tribunal obter a lista de CPFs e CNPJs habilitados no sistema; Vídeos tutoriais. |  | 
Impedimentos | - Sem impedimentos. |  | 
Projeto | Novo Sistema Nacional de Gestão de Bens |  | 
Progresso | 96% | Data de Término | 31/12/2023
Resultado Esperado | Sistema que visa o cadastramento e registro de bens apreendidos nos procedimentos tramitados na justiça brasileira, permitindo um melhor controle dos processos e bens pelos órgãos judiciais. |  | 
Entregas Realizadas | - |  | 
Próximas Entregas | - Aditivo de prazo e escopo do contrato com a empresa contratada para o desenvolvimento em elaboração; Implementação do Plugin SNGB via CODEX; Identificação e categorização dos problemas apontados pelos usuários no uso do sistema (bugs, usabilidade e performance); e Diagnóstico sobre a proposta visual e usabilidade do sistema. |  | 
Impedimentos | - Sem impedimentos. |  | 

## Slide 8: Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital
Justiça 4.0
Projeto | Serviços Estruturantes |  | 
Progresso | 98% | Data de Término | 31/12/2024
Resultado Esperado | Criação e sustentação dos chamados Serviços Estruturantes, os módulos essenciais para o funcionamento da PDPJ-br. |  | 
Entregas Realizadas | - |  | 
Próximas Entregas | Serviço de Autenticação (Single Sign-On/SSO): [Melhoria] Tela para acompanhamento dos logins pelos administradores dos Tribunais; [Melhoria] Melhorar mensagem de e-mail de tentativa de login; [Melhoria] Habilitar health check do Keycloak; Serviço de Notificações; [Melhoria] Envio de Notificações por Telegram; [Melhoria] Ajustar informações na grade "Minhas subscrições“; [Melhoria] Ajustar informações na grade “Notificação em formato Email“; [Melhoria] Enviar notificações no formato Documento via Telegram; Pessoas e Endereços; [Melhoria] Validar CPF do operador; [Correção] Gravar origem do endereço inserido; [Correção] Não está ocorrendo atualização de atributos de pessoas físicas; [Melhoria] Melhorar a pesquisa PF por nome (bCPF); [Melhoria] Inserir atributos referentes a raça indígena. |  | 
Impedimentos | - Sem impedimentos. |  | 
Projeto | Sinapses - Precedentes Qualificados |  | 
Progresso | 100% | Data de Término | 31/08/2023
Resultado Esperado | Desenvolvimento de uma solução de Inteligência Artificial para busca e análise dos precedentes qualificados, com foco nos tribunais superiores (STJ e STF), de forma que o algoritmo resultante seja capaz de identificar precedentes qualificados. |  | 
Entregas Realizadas | - Relatório de capacitações para a transferência de conhecimentos e painel de discussão. |  | 
Próximas Entregas | - Aditivo de prazo e escopo em avaliação. |  | 
Impedimentos | - Sem impedimentos. |  | 

## Slide 9: Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital
Justiça 4.0
Projeto | Portal de Serviços |  | 
Progresso | 57% | Data de Término | 31/12/2023
Resultado Esperado | Portal onde todos os atores processuais e partes, de todo o país, poderão consultar andamento de processos, enviar petições, ajuizar nova demanda, controlar prazos e agendas, receber intimação/citações, verificar publicações no Diário da Justiça, verificar pauta de audiências e sessões de julgamento em um só ambiente. |  | 
Principais Entregas | - |  | 
Próximas Entregas | - Funcionalidade "Consulta Processual“; Funcionalidade "Peticionar“; Funcionalidade "Novo Processo“; Funcionalidade "Minhas Petições“; Funcionalidade "Dívida Ativa“; Funcionalidade "Push“; Funcionalidade "Autenticação“; Funcionalidade "Acervo“; Funcionalidade "Expediente“; Funcionalidade "Custas“; Acessibilidade. |  | 
Impedimentos | - Esta data passará por nova avaliação em 60 dias. |  | 
Projeto | Sinapses - Melhorias e Padronização/Capacitações EaD IA |  | 
Progresso | 89% | Data de Término | 30/09/2023
Resultado Esperado | Estratégia PDCA de melhoria contínua, de forma complementar o desenvolvimento do Modelos de Tipos de Petição, Contestação e Procuração. |  | 
Entregas Realizadas | - |  | 
Próximas Entregas | - Treinamento EaD autoinstrucional "Anotação de Dados". |  | 
Impedimentos | - Sem impedimentos. |  | 

## Slide 10: Tema: Sociedade - OE 3 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores
Justiça 4.0
Projeto | Capacitações para desenvolvedores nas tecnologias utilizadas pela PDPJ-Br |  | 
Progresso | 18% | Data de Término | 31/08/2024
Resultado Esperado | Elaboração de cursos técnicos para capacitação de desenvolvedores dos Tribunais nas tecnologias utilizadas pela PDPJ-Br. |  | 
Entregas Realizadas | - Instrumento de Parceria com Unifor assinado; Realizada reunião de kick-off em 12/07; e Realizada primeira reunião técnica em 14/07. |  | 
Próximas Entregas | A serem oferecidas primeiro em formato síncrono com aulas ao vivo e depois em formato autoinstrucional via Ceajud: Capacitação em Java Básico; Capacitação em Java Avançado; Capacitação em Angular; e Capacitação em Testes Automatizados. |  | 
Impedimentos | - Sem impedimentos. |  | 

## Slide 11: Tema: Aprendizado e Crescimento - OE 4 - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa
Justiça 4.0
Projeto | Expansão Codex |  | 
Progresso | 98% | Data de Término | 31/08/2023
Resultado Esperado | Expansão do Codex para 92 Tribunais. |  | 
Entregas Realizadas | - TJMRS em produção; A equipe segue prestando suporte aos Tribunais por meio dos canais de atendimento Rocket Chat e OTRS; realizando o inventário de atualizações dos microsserviços em andamento; e trabalhando na resolução de issue identificada no conversor do SAJ. |  | 
Próximas Entregas | 2 tribunais em andamento: Justiça Estadual: 2 tribunais em homologação: TJMS e TJTO. |  | 
Impedimentos | - Sem impedimentos. |  | 

## Slide 12: Tema: Processos Internos - OE 5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão
Justiça 4.0
Projeto | Data Lake |  | 
Progresso | 41% | Data de Término | 28/08/2023
Resultado Esperado | Estratégia de gerenciamento e governança de dados em alto padrão, consolidando em repositório centralizado os dados originados de sistemas do Poder Judiciário. |  | 
Entregas Realizadas | - |  | 
Próximas Entregas | - Infraestrutura com desempenho para ingestão de 400 mil processos/hora; Finalização da infraestrutura (AWS Cloud); Finalização do MVP 2.0; Implementação do repositório de dados; Estruturação do dicionário de dados e documentação dos metadados; e Planejamento do Data Lake abrangendo o CODEX; Melhoria da infraestrutura para melhor desempenho na injeção de carga total de processos; Pesquisa contínua para controle e melhoria contínua em qualidade; Pesquisas complexas utilizando diversos tipos de filtros; Melhoria de desempenho do pipeline (AWS); Validação dos dados do Data Lake; Validação do desempenho do processo de ingestão de dados; Proposta de teste de carga. |  | 
Impedimentos | Sem impedimentos. |  | 

## Slide 13: Tema: Sociedade - OE 1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário
Processo Eletrônico
Projeto | Ferramenta de Acessibilidade no PJe Nacional |  | 
Progresso | 53% | Data de Término | 06/11/2024
Resultado Esperado | Revisão da versão nacional para garantir uma maior acessibilidade dos servidores dos tribunais utilizando a extensão de navegador para a automatização. |  | 
Entregas Realizadas | - (Atingiu mais de 16 mil usuários) Versão 1.7.46; Melhorias Gestor de Modelos (Armazenar os Dados do Pje); Inserir Conteúdo CKEditor. |  | 
Próximas Entregas | - Melhorias no Gestor de Modelos (Correção no Visualizador e Drawer da Página de Tarefas); Documentação para PDPJ. |  | 
Impedimentos | - Sem Impedimentos. |  | 

## Slide 14: Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital
Processo Eletrônico
Projeto | DATAJUD Integrado ao CODEX |  | 
Progresso | 55% | Data de Término | 30/09/2023
Resultado Esperado | Simplificar o envio de dados pelos tribunais para alimentar o DATAJUD e garantir que os dados sejam mais fidedignos e informem inconsistências aos responsáveis pela informação nos tribunais. |  | 
Entregas Realizadas | - DATAJUD - Protocolo 01 (Higienização das Informações). |  | 
Próximas Entregas | - CODEX: Extrator Ler Tabela Histórico de Distribuição do Pje (11/09/2023); Casos Novos: 1. Issue de classes e movimentos; 2. Reprocessamento dos inaptos; 3. Tratamento dos movimentos/capa dos autos; Baixa Definitiva: 1. Delimitação da regra DATAJUD; 2. Extração dados unidades 6286 e 6665; 3. Comparativo. |  | 
Impedimentos | - Sem impedimentos. |  | 
Projeto | RECEITAJUD (Automação do InfoJud) |  | 
Progresso | 80% | Data de Término | 30/11/2023
Resultado Esperado | Redução de tempo de obtenção das informações na Receita Federal e tramitação dos processos. |  | 
Entregas Realizadas | - Ajustes de performance no frontend; Responsividade para Mobile. |  | 
Próximas Entregas | - Novas APIs; Declaração ITR (Imposto Territorial Rural). |  | 
Impedimentos | - Sem impedimentos. |  | 

## Slide 15: Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital
Processo Eletrônico
Projeto | E-Natjus |  | 
Progresso | 44% | Data de Término | 30/05/2024
Resultado Esperado | Reduzir a possibilidade de decisões judiciais conflitantes permitindo concentrar em um único banco de dados as notas técnicas e pareceres técnicos, bem como facilitar a obtenção de dados estatísticos pelos usuários que atuam e acionam o sistema. |  | 
Entregas Realizadas | - Hospital Albert Einstein Implementou o Keycloack para o ambiente de Produção; TJBA: Solução (Natjus) aprovada pelo CNJ. |  | 
Próximas Entregas | - Albert Einstein: Implantando Login para Perfis do Coorporativo; TJBA: Implementação Natjus, conforme Padrão CNJ. |  | 
Impedimentos | - Sem impedimentos. |  | 
Projeto | Integração do e-Carta ao PJe |  | 
Progresso | 80% | Data de Término | 29/12/2023
Resultado Esperado | ​Integrar o envio de correspondências do PJe com o serviço e-Carta dos Correios, automatizando o envio de correspondências e a juntada automática dos retornos nos autos, proporcionando uma maior visibilidade aos processos. |  | 
Entregas Realizadas | - Primeiras visualizações do Painel do e-Carta Nacional (TJMT e CNJ). |  | 
Próximas Entregas | - Novas visualizações do Painel do e-Carta Nacional (TJMT e CNJ); Disponibilização do ambiente e interface para o Painel do e-Carta no CNJ. |  | 
Impedimentos | - Sem impedimentos. |  | 

## Slide 16: Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital
Processo Eletrônico
Projeto | Mandamus |  | 
Progresso | 68% | Data de Término | 31/10/2023
Resultado Esperado | Criação de solução baseada em Inteligência Artificial visando a melhoria da tramitação de processos por meio da automatização dos processos de geração e cumprimento de mandados judiciais. |  | 
Entregas Realizadas | - Piloto de integração do Mandamus com o TJMT em produção. |  | 
Próximas Entregas | - Novos ajustes na integração com o PJe; Piloto com os Tribunais parceiros; Programação dos novos Pilotos de integração. |  | 
Impedimentos | - Sem impedimento. |  | 
Projeto | Módulo de Sessão de Julgamento |  | 
Progresso | 84% | Data de Término | 30/11/2023
Resultado Esperado | Desenvolvimento de melhorias na solução responsável pelo acompanhamento e gestão das sessões de julgamento virtuais nos tribunais. |  | 
Entregas Realizadas | - Finalização da codificação e testes de funcionalidades; Ajustes e adequações com as extensões do TRF5. |  | 
Próximas Entregas | - Homologação no ambiente do CNJ e Piloto junto ao TRF5. |  | 
Impedimentos | - Sem impedimentos. |  | 

## Slide 17
Projeto | Melhoria do Processo de Execução Fiscal |  | 
Progresso | 67% | Data de Término | 20/05/2024
Resultado Esperado | Soluções que permitam a tramitação célere e com máximo de automação para enfrentar o problema da execução fiscal. |  | 
Entregas Realizadas | - Piloto no TJCE e TJRJ; TJRN Piloto (e-Carta na Unidade Núcleo de Execução fiscal 4.0). |  | 
Próximas Entregas | - Tribunal TJCE; Fluxo de Trânsito em Julgado. |  | 
Impedimentos | - Sem impedimentos. |  | 
Processo Eletrônico
Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital
Projeto | Mineração de Processos - JUMP |  | 
Progresso | 96% | Data de Término | 30/11/2023
Resultado Esperado | Fase 3: Desenvolvimento de novas funcionalidades para descoberta e apresentação de fluxo processual com pesos dos movimentos judiciais; desenvolvimento de algoritmos de descoberta de ponto de início e fim de processos e fluxos de movimentos priorizados; desenvolvimento da funcionalidade para análise do impacto das transações críticas. |  | 
Entregas Realizadas | - Protótipo de Impacto das Transições do Fluxo Processual. |  | 
Próximas Entregas | - Ajustes e melhorias de performance nos algoritmos de carga de dados junto ao Codex; Construção das visualizações do módulo de Impacto das Transições do Fluxo Processual. |  | 
Impedimentos | - Sem impedimentos. |  | 

## Slide 18: Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital
Processo Eletrônico
Projeto | SENAD (Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas) |  | 
Progresso | 72% | Data de Término | 10/03/2024
Resultado Esperado | Criar um serviço de integração na PDPJ, permitindo aos tribunais receber as ordens de autorização de venda de bens, seja ela cautelar antecipada ou definitiva por sentença de perdimento. |  | 
Entregas Realizadas | - MJSP Homologado a integração (Dados Reais); SNGB: Realizou a apresentação do Sistema / Integração, para SINESP. |  | 
Próximas Entregas | - SNGB: Montar ambiente Produtivo com maior massa de dados; Vídeos de Orientações da Integração. MJSP: Integrar com o SNGB. |  | 
Impedimentos | - Sem impedimentos. |  | 
Projeto | SIDEJUD (Sistema Nacional de Depósitos Judiciais) |  | 
Progresso | 65% | Data de Término | 30/06/2024
Resultado Esperado | Permitir que os tribunais realizem a gestão de seus depósitos judiciais e de pagamentos de precatórios, mantendo o controle das movimentações financeiras. |  | 
Entregas Realizadas | - Ajustes de ambientes do SIDEJUD na AWS do CNJ; Cadastro Multibancos. |  | 
Próximas Entregas | - Módulo de Transação Bancária (Previsão de entrega: 12/2023). |  | 
Impedimentos | - Sem impedimentos. |  | 

## Slide 19: Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital
Governança e Gestão
Projeto | Elaboração do Plano de Transformação Digital do CNJ |  | 
Progresso | 95% | Data de Término | 30/08/2023
Resultado Esperado | Elaborar o Plano de Transformação Digital do CNJ alinhado com os objetivos da ENTIC-JUD (Resolução CNJ nº 370/2021). |  | 
Entregas Realizadas | - Versão preliminar do Plano de Transformação Digital. |  | 
Próximas Entregas | - Validação Revisão do PTD para 2023. Encerramento do projeto. |  | 
Impedimentos | - Sem impedimentos. |  | 

## Slide 20: Tema: Processos Internos - OE 5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão
Governança e Gestão
Projeto | Monitoramento de Conformidade de normativos de TIC pelos Órgãos do Judiciário |  | 
Progresso | 88% | Data de Término | 01/09/2023
Resultado Esperado | ​Implementar e operacionalizar o Serviço Nacional de Monitoramento de Conformidade de TIC (SNMC-TIC) para os normativos de TIC instituídos pelo CNJ. Integração do SNMC-TIC com o PJe para auxiliar o monitoramento dos pedidos de Acompanhamento de Cumprimento de Decisão (Cumprdec). |  | 
Entregas Realizadas | - Melhoria do frontend (padrão UiKIT do CNJ); Melhoria na arquitetura. |  | 
Próximas Entregas | - Oficina com os tribunais; MVP 2.0 integração com o PJe. |  | 
Impedimentos | - Não há impedimentos. |  | 

## Slide 21: Informações Finais

## Slide 22: Calendário de Reuniões para 2023
O grupo se reunirá periodicamente para reportar sobre o monitoramento do Portfólio dos Programas e Projetos de TIC, alinhado a proposta de operacionalizar a Rede de Escritórios de Projetos Nacional.
Proposta de agenda:
23 de janeiro – 11ª Reunião
27 de fevereiro – 12ª reunião
20 de março – 13ª reunião
17 de abril – 14ª reunião
22 de maio – 15ª Reunião
19 de junho – 16ª Reunião
1º Semestre
24 de julho – 17ª Reunião
21 de agosto – 18ª Reunião
18 de setembro – 19ª Reunião
23 de outubro – 20ª Reunião
Novembro – A definir
Dezembro – A definir
2º Semestre

## Slide 23
Contatos
Escritório de Projetos de TIC
SEGPP/COAG/DTI/CNJ
(61) 2326-5332
segpp@cnj.jus.br